## 縣市政府
面向一 | 組織與法規
核心工作 | 工作 項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年7至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至6月
組織運作 | 1-1 組成任務小組推動各項工作 | ☆ |  | 國教署 | A-1-1-1 成立工作小組規劃各項工作與期程，定期檢視辦理情形。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-1-1-1 成立跨科室工作小組規劃各項工作與期程，定期檢視執行進度。
B-1-1-2 督導學校建立自我檢核機制，定期檢視所需辦理事項情形。
|  |  |  | 學校 | C-1-1-1 透過自我檢核機制，定期檢視各項工作執行情形。
| 1-2 強化課程與教學輔導功能 | ☆ |  | 國教署 | A-1-2-1 檢視與調整中央課程與教學輔導團運作方式，研擬強化輔導效能策略。
A-1-2-2 研商議題輔導團發展方向，並研擬重大議題融入課程之輔導策略。
A-1-2-3 增設科技領域中央輔導團，推動科技課程教學專業。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-1-2-1 檢視國教輔導團運作情形，研擬強化各領域課程輔導策略。
B-1-2-2 成立科技領域國教輔導團，辦理各項科技課程教學推動事項。
|  |  |  | 學校 | C-1-2-1 課程發展委員會與各領域教學研究會協助校內教師瞭解課綱內容。
法規研修 | 2-1 修訂規定 | ☆ | ※ (A-2-1-1、A-2-1-5、A-2-1-6、A-2-1-7) | 國教署 | A-2-1-1 訂定課程評鑑參考原則。
A-2-1-2 修訂「國民中小學開設本土語言選修課程應注意事項」。
A-2-1-3 修訂「國民小學及國民中學教科圖書審定辦法」。
A-2-1-4 修訂「教育部辦理國民小學及國民中學教科圖書共同供應之採購作業要點」。
A-2-1-5 訂定協同教學注意事項。
A-2-1-6 發布「國民中小學實施校長及教師公開授課參考原則」。
A-2-1-7 完成「直轄市縣(市)立國民小學及國民中學合聘專任教師應注意事項」。
A-2-1-8 修訂「國民小學及國民中學學生成績評量準則」。
A-2-1-9 修訂「國民中小學設備基準」。
A-2-1-10 訂定課程計畫備查原則
|  | ☆ | ※ (B-2-1-1、B-2-1-3、B-2-1-5、B-2-1-6) | 縣市 政府 | B-2-1-1 可參考本署所訂課程評鑑參考原則或自訂課程評鑑規定辦理。
B-2-1-2 修訂教科書選書規定，並督導學校依規修訂校內選書規則。
B-2-1-3 可參考本署所訂協同教學參考原則或自訂規定辦理。
B-2-1-4 應依「國民小學及國民中學學生成績評量準則」，訂定補充規定，並督導所轄國中小建立成績評量制度
B-2-1-5 可參考本署所訂「國民中小學實施校長及教師公開授課參考原則」，訂定相關規定辦理。
B-2-1-6 可參考本署所訂「直轄市與縣(市)立國民小學及國民中學合聘專任教師應注意事項」或自訂規定辦理。
|  |  |  | 學校 | C-2-1-1 修訂校內教科用書選書規則。
C-2-1-2 瞭解課綱所涉法規，依規定辦理各項課程與教學事務。
面向二 | 課程與教學
核心工作 | 工作項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年7至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至7月
課程實施 | 3-1 建置課程計畫實施與輔導措施 | ☆ |  | 國教署 | A-3-1-1 研擬檢核課程計畫備查機制，確保課程計畫符合課綱規定。
A-3-1-2 結合相關計畫辦理課程領導人員增能研習。
A-3-1-3 透過相關會議或研習，推廣優良課程計畫案例。
A-3-1-4 鼓勵國小依學校特色將科技領域納入彈性課程。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-3-1-1 修訂課程計畫備查機制，輔導學校課程發展。
B-3-1-2 結合會議、研習及相關計畫等，辦理學校人員撰寫課程計畫增能研習。
B-3-1-3 落實優良課程計畫案例之推廣。
B-3-1-4 督導學校建立課程計畫自我檢核機制，評核執行情形。
|  |  |  | 學校 | C-3-1-1 結合課程發展委員會及各領域教學研究會發展課程計畫，並引進專業人員協助輔導。
C-3-1-2 建立自我檢核課程計畫機制，評核執行情形。
C-3-1-3 分析學生平日或定期學習情形，做為課程計畫調整參據。
| 3-2 建立課程評鑑機制 | ☆ |  | 國教署 | A-3-2-1 研擬課程評鑑機制與內涵參考原則，提供縣市及學校參考。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-3-2-1 研訂縣市層級課程評鑑機制。
B-3-2-2 分析課程評鑑結果，據以調整或推動相關課程精進措施。
B-3-2-3 輔導所屬學校實施學校層級課程評鑑並協助其改進。
|  |  |  | 學校 | C-3-2-1 研訂及實施學校層級課程評鑑計畫，並據以改善課程、教學和學習。
| 3-3 強化教科用書品質 | ☆ |  | 國教署 | A-3-3-1 研議教科用書相關事宜(如計議價作業、計價公式等)。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-3-3-1 督導學校建立全年級或全校且全學期使用之自編自選教材送學校課程發展委員會審查機制。
|  |  |  | 學校 | C-3-3-1 落實校內教科用書選書機制
C-3-3-2 落實全年級或全校且全學期使用之自編自選教材送學校課程發展委員會審查。
教學實踐 | 4-1研發核心素養導向教學/評量示例 |  | ※ | 國教署 | A-4-1-1 透過前導學校試作計畫研發各領域核心素養導向教學/評量示例。
A-4-1-2 研發各領域核心素養導向教學/評量示例。
A-4-1-3 辦理核心素養導向教學/評量示例徵稿活動。
A-4-1-4 推廣優良核心素養導向教學/評量示例。
A-4-1-5 辦理核心素養導向評量研習。
A-4-1-6 研發國中教育會考核心素養導向題型。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-4-1-1 鼓勵結合相關補助計畫，邀請專家學者、地方輔導團、學校代表等發展核心素養教學/評量示例。
B-4-1-2 彙整與推廣核心素養教學/評量示例，提供各校教師參考使用。
B-4-1-3 辦理各領域核心素養教學/評量研習，深化教師理解。
| 4-2落實新舊課綱銜接教學 | ☆ |  | 國教署 | A-4-2-1 配合國家教育研究院新舊課綱銜接實施方案，規劃新舊課綱銜接推動計畫。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-4-2-1 規劃縣市層級新舊課綱銜接計畫。
B-4-2-2 督導學校落實新舊課綱銜接教學。
|  |  |  | 學校 | C-4-2-1 依新舊課綱銜接內容開班教學。
| 4-3充實特定領域師資人力 | ☆ |  | 國教署 | A-4-3-1 透過「國民中小學教職員人力資源網」分析具國中「科技領域」資格之師資情形。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-4-3-1 分析縣市內各領域/科目師資結構，針對領域不足師資列入教師甄選或採合聘方式辦理。
B-4-3-2 督導學校確實依照各領域/科目師資數量與需求開缺，並結合相關計畫或在職進修方式辦理增能課程。
|  |  |  | 學校 | C-4-3-1 分析校內師資結構，配合教師員額逐步調整師資結構。
C-4-3-2 針對各領域師資不足部分確實開缺，並辦理增能課程，提高教學知能。
| 4-4 強化本土語文教學品質 | ☆ |  | 縣市 政府 | B-4-4-1 督導所屬國中落實調查學生學習本土語文需求，並據實開課。
B-4-4-2 訂定獎勵策略，持續鼓勵現職教師參加各項本土語言能力認證，督導學校聘用合格師資進行教學。
B-4-4-3 透過本土教育整體推動計畫經費，充實本土語文教學或學習教材。
新住民語文教學 | 5-1 研訂新住民語文開課規則 |  | ※ | 國教署 | A-5-1-1 訂定「學校推動新住民語文課程注意事項」，作為辦理新住民語文課程依據。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-5-1-1 配合「學校推動新住民語文課程注意事項」，規劃新住民語文課程。
| 5-2 充實新住民語文教學人力 |  |  | 國教署 | A-5-2-1 發布「補助推動新住民語文教學支援人員培訓要點」，作為補助教學支援人員培訓課程依據。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-5-2-1 配合「補助推動新住民語文教學支援人員培訓要點」，持續辦理教學支援人員培訓課程。
| 5-3 研發新住民語文補充教材 |  |  | 國教署 | A-5-3-1 研發新住民語文教學或學習教材，並彙整至單一網站供外界使用。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-5-3-1 提供學校新住民語文教學或學習教材，並彙整至單一網站供外界使用。
面向三 | 增能與宣導
核心工作 | 工作項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年7至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至7月
分階宣導 | 6-1辦理宣導工作 |  | ※ | 國教署 | A-6-1-1 培訓課綱推廣種子講師。
A-6-1-2 製作公播版課綱推廣簡報。
A-6-1-3 錄製開放性線上課程，提供教師瞭解課綱內涵。
A-6-1-4 編撰教育行政人員實施手冊，作為縣市政府執行參考。
A-6-1-5 規劃校長、教務主任及教學組長研習方案。
A-6-1-6 規劃教育行政人員研習方案。
A-6-1-7 規劃教師研習方案。
A-6-1-8 規劃家長宣導方案。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-6-1-1 辦理各項課綱增能研習，強化國教輔導員課綱推動、輔導、諮詢等相關知能。
B-6-1-2 結合會議、教師在職進修、專案型計畫方式等，辦理學校人員研習。
B-6-1-3 檢核及輔導學校課綱宣導執行情形。
B-6-1-5 透過家庭教育中心、市府或學校活動等多元方式，辦理家長課綱宣導活動。
|  |  |  | 學校 | C-6-1-1 配合本署及縣市政府出席各項課綱研習。
C-6-1-2 運用校務會議、課發會、各領域共同時間、專業社群等辦理課綱研討。
面向四 | 資源與設備
核心工作 | 工作項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年6至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至7月
資源應用 | 7-1推廣教學資源共享 | ☆ |  | 國教署 | A-7-1-1 透過適當會議或專案獎勵計畫，推廣優良教學資源/案例。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-7-1-1 分析現有教學資源現況與不足處，結合相關計畫系統性充實教學資源。
B-7-1-2 辦理各項獎勵活動表揚優良教案、學校課程教學績優團隊，分享創作及實施經驗，供他校觀摩學習。
|  |  |  | 學校 | C-7-1-1 訂定獎勵機制，鼓勵校內教師專業社群研發與分享多元課程模組或教學案例。
| 7-2整合資源 |  |  | 國教署 | A-7-2-1 盤點現有課程與教學資源網站，整合為「國民中小學課程與教學資源整合平臺」，並定期維護與充實內容。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-7-2-1 具地方特色教學資源連結或整合至單一平臺，供學生、教師及家長使用。
|  |  |  | 學校 | C-7-2-1 彙整教自編學資源/案例至單一平臺，供學生、教師及家長使用。
充實設備 | 8-1 研析設備需求 | ☆ |  | 國教署 | A-8-1-1 分析各領綱所需設備資源，修訂「國民中小學設備基準」。
A-8-1-2 調查縣市政府特定領域設備需求，並結合相關計畫酌予補助。
|  |  |  | 縣市 政府 | B-8-1-1 依國民中小學設備基準，調查學校一般設備與資訊設備需求情形，逐年編列或申請經費補助。
| 8-2 充實教學設備資源 |  |  | 縣市 政府 | B-8-2-1 配合國民中小學設備基準，訂定管理規定。
B-8-2-2 建立設備汰舊換新檢核機制，逐年編列經費或配合本署相關計畫，充實教學資源。
B-8-2-3 依據學校班級數、閒置空間、校本課程發展需求，建置校際間各領域設備共享機制或規則。
+

## 學校期程
面向一 | 組織與法規
核心工作 | 工作 項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年7至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至6月
組織運作 | 1-1 組成任務小組推動各項工作 | ☆ |  | 學校 | C-1-1-1 透過自我檢核機制，定期檢視各項工作執行情形。
| 1-2 強化課程與教學輔導功能 | ☆ |  | 學校 | C-1-2-1 課程發展委員會與各領域教學研究會協助校內教師瞭解課綱內容。
法規研修 | 2-1修訂規定 | ☆ |  | 學校 | C-2-1-1 修訂校內教科用書選書規則。
C-2-1-2 瞭解課綱所涉法規，依規定辦理各項課程與教學事務。
面向二 | 課程與教學
核心工作 | 工作項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年7至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至7月
課程實施 | 3-1建置課程計畫實施與輔導措施 | ☆ |  | 學校 | C-3-1-1 結合課程發展委員會及各領域教學研究會發展課程計畫，並引進專業人員協助輔導。
C-3-1-2 建立自我檢核課程計畫機制，評核執行情形。
C-3-1-3 分析學生平日或定期學習情形，做為課程計畫調整參據。
| 3-2建立課程評鑑機制 | ☆ |  | 學校 | C-3-2-1 研訂及實施學校層級課程評鑑計畫，並據以改善課程、教學和學習。
| 3-3強化教科用書品質 | ☆ |  | 學校 | C-3-3-1 落實校內教科用書選書機制
C-3-3-2 落實全年級或全校且全學期使用之自編自選教材送學校課程發展委員會審查。
教學實踐 | 4-2落實新舊課綱銜接教學 | ☆ |  | 學校 | C-4-2-1 依新舊課綱銜接內容開班教學。
| 4-3充實特定領域師資人力 | ☆ |  | 學校 | C-4-3-1 分析校內師資結構，配合教師員額逐步調整師資結構。
C-4-3-2 針對各領域師資不足部分確實開缺，並辦理增能課程，提高教學知能。
面向三 | 增能與宣導
核心工作 | 工作項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年7至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至7月
分階宣導 | 6-1辦理宣導工作 |  | ※ | 學校 | C-6-1-1 配合本署及縣市政府出席各項課綱研習。
C-6-1-2 運用校務會議、課發會、各領域共同時間、專業社群等辦理課綱研討。
面向四 | 資源與設備
核心工作 | 工作項目 | 延續九貫措施 | 總綱新增議題 | 辦理 單位 | 主辦內容 | 期程
[6 empty] | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段
[6 empty] | 105年6至12月 | 106年1至6月 | 106年7至12月 | 107年1至7月
資源應用 | 7-1推廣教學資源共享 | ☆ |  | 學校 | C-7-1-1 訂定獎勵機制，鼓勵校內教師專業社群研發與分享多元課程模組或教學案例。
| 7-2整合資源 |  |  | 學校 | C-7-2-1 彙整教自編學資源/案例至單一平臺，供學生、教師及家長使用。