行政院人事行政局地方行政研習中心

100年度推動公務人員數位學習實施計畫

- 依據

  - 行政院95年5月24日院授人考字第0950062300號函頒「行政院及所屬各機關公務人員數位學習推動方案」。

  - 數位典藏與數位學習國家型科技計畫─推動公務人員數位學習子計畫。

- 目標

  - 推廣客製化服務需求，提昇學習附加價值。

  - 運用行動學習模式，營造彈性數位學習環境。

  - 培育公務數位及行銷人才，提升自製數位教材能力。

- 指導機關：行政院人事行政局

- 主辦機關：行政院人事行政局地方行政研習中心(以下簡稱本中心)

- 協辦機關：各縣市政府（含直轄市）(以下簡稱各縣市政府)

- 辦理時程：100年1月1日起至100年12月31日止。

- 實施內容

  - 營造多元數位學習環境

    - 新增「e學中心」數位學習網站英文版，提供優質英語數位課程及不受時空限制的英語學習環境，計劃性協助地方公務人員熟悉及運用全英語之數位學習環境，並搭配行銷推廣活動，有效提升國人英語運用能力。

    - 新增「e學中心」數位學習網站「客製化組裝課程」專區，配合縣市年度推動數位學習需求，組合套裝(6小時)、系列(12小時)、精選數位課程(30小時)，並提供報表服務，協助各縣市政府有效掌握所屬數位學習成效，同時提高「e學中心」平台使用率。

    - 辦理「推廣多元數位學習成就獎」活動

      - 參加對象：各縣市政府

      - 辦理期間：100年3月至10月。

      - 辦理方式：

        - 第一階段：「M計畫徵選活動」（取自Multi-learning）

於100年3月31日前將多元數位學習計畫(內容須含混成學習、論壇經營、自製教材推廣、行動學習等，其中行動學習為試辦項目)提送本中心，依評分等第分別致贈1,000元至6,000元之等值獎品。

        - 第二階段：「M成效評選活動」（取自Multi-learning）

          - 各縣市所送計畫公告於本中心「e學中心」網站，並提供評選委員修改建議供原送件縣市參考，各縣市亦可參考前六名之計畫，修正原訂計畫，並依該計畫實際推動。

          - 各縣市於100年9月16日前將實施成效（連同修正後之計畫）提送本中心，依評分等第分別致贈4,000元至10,000元之等值獎品。

      - 相關辦法另訂之。

  - 發展優質數位學習課程

    - 配合重要政策製作數位學習教材，並與其他機關合製人文素養、生態環保等課程，提供公務人員多元學習。

    - 辦理「數位學習地圖成效獎」

      - 參加對象：各縣市政府

      - 辦理方式

        - 採分組競賽，依縣市公務人員數區分為三組。

        - 採序位法評比，依各縣市設定套裝、系列、精選課程完成比率(完成套裝、系列、精選課程套數/縣市公務人員數)，各組取前2名，分別致贈5,000元至10,000元之等值獎品。

      - 辦理期間：100年4月至10月。

      - 相關辦法另訂之。

    - 辦理「黃金8點檔」活動

      - 參加對象：中央及各縣市政府所屬公務人員

      - 辦理方式：鼓勵學員於周一至周五晚上8-10點閱讀「e學中心」數位課程，凡於上述時間內完成課程者，每完成一門取得一次抽獎資格，名額若干名，分別致贈新台幣200元至20,000元之等值獎品。

      - 辦理期間：100年3月至6月。

    - 英語行動學習加值體驗

      - 參加對象：中央及各縣市政府所屬公務人員。

      - 辦理方式

        - 設置「英語聽診室」：運用「e學中心」公共論壇英語學習專區，邀請英語專業教師駐版，以英文為溝通語言，針對英語系列套裝課程，協助解答會員遭遇之學習問題，駐診師得視會員互動狀況及書寫內容豐富度給予「英語幣」獎勵。

        - 學員參加英語系列線上大會考取得合格分數、獲得英語幣一定金額且積極參與討論者，可參加實體或線上英語同步教學。

        - 表現良好者獲頒英語情境體驗證書。

        - 採分組競賽，依縣市公務人員數區分為三組，並採序位法評比，依各縣市所屬公務同仁獲頒英語情境體驗證書人數/縣市公務人員數計分，各組取前2名。

      - 辦理期間：100年2月至9月。

      - 相關辦法另訂之。

    - 套裝課程行銷活動

      - 參加對象：中央及各縣市政府所屬公務人員。

      - 辦理方式：於期限內完成套裝課程(6小時)、系列課程(12小時)、精選課程(30小時)等認證時數者，得參加抽獎活動，名額若干名，分別致贈新台幣500元至5,000元之等值獎品。

      - 認證時數：依網站認證標準授予學習時數。

      - 辦理期間：100年4月至10月。

    - 宣傳動畫行銷活動

      - 參加對象：中央及各縣市政府所屬公務人員。

      - 辦理方式：於期限內找出本中心年度動畫短片中完整句子，即可參加抽獎，名額若干名，分別致贈新台幣2,000元至23,000元之等值獎品。

      - 辦理期間：100年5月至8月。

      - 相關辦法另訂之。

    - 大家來找碴活動

      - 參加對象：中央及各縣市政府所屬公務人員。

      - 辦理方式：以「e學中心」政策類、法治類待修課程為主，廣邀會員於「e學中心」公共論壇指定專區針對該等課程找出與最新法令或作法不符合之處，提供修正意見供參。經認定所提意見可行者，即可參加抽獎，名額若干名，分別致贈新台幣300元至3,000元之等值獎品。

      - 辦理期間：100年1月至4月。

      - 相關辦法另訂之。

    - 辦理「親友推薦好禮相送」活動

      - 參加對象：中央及各縣市政府所屬公務人員。

      - 辦理方式：

        - 推薦國外友人並於限期內成功登錄「e學中心」(英文版)平台（Taiwan eLearning Center）為會員者，每推薦1人，可有1次抽獎機會。

        - 所推薦之國外友人於限期內完成課程閱讀者，每完成一門，推薦人即可獲得1次抽獎機會。

        - 抽獎名額若干名，各致贈2,000元之等值獎品。

      - 辦理期間：100年2月至5月。

      - 相關辦法另訂之。

  - 強化公共論壇之知識社群運用能力

    - 為落實知識管理，持續提供本中心「e學中心」公共論壇資源供縣市政府運用，用以蒐集相關意見，以為施政參考。

    - 「總裁VIP論壇專區」，提供總裁級會員發表文章，並鼓勵縣市版主升任總裁，成為「總裁VIP論壇專區」成員。

    - 辦理「月讀雜誌」活動

      - 參加對象：地方公務人員、「e學中心」網站會員。

      - 辦理方式

        - 導讀活動easy go：分區辦理月讀雜誌導讀會，並與各縣市政府合作辦理4月23日世界閱讀日(World Book and Copyright Day)月讀雜誌推廣導讀會。

        - 月讀雜誌e起來

          - 月讀雜誌 e writing ：結合「本中心閱讀學習時數認證要點」辦理千字心得撰寫。

          - 月讀雜誌e talking：於「e學中心」公共論壇開設「月讀雜誌e talking」專區，邀請版主，辦理心得分享、帶動討論。

      - 辦理期間：100年1月至9月。

      - 獎勵

        - 心得撰寫：評選前五名頒發年度最佳「月讀雜誌 e writing」獎，各致贈獎狀及獎品1份。

        - 公共論壇：累積雜誌幣，除核發認證時數外，並選出雜誌幣最高之前5名，頒發年度最佳「月讀雜誌 e talking」獎，各致贈獎品1份。

      - 相關辦法另訂之。

    - 開設「標竿學習」專區，邀請99年度推動數位學習績優縣市輪流擔任版主，或辦理標竿觀摩活動等，傳承推動經驗，精進彼此數位學習業務。相關辦法另訂之。

    - 辦理公共論壇帶動貢獻獎活動

      - 參加對象：地方行政研習「e學中心」會員。

      - 辦理時間及方式：100年1月1日至100年12月31日期間，於「e學中心」公共論壇參與討論者。

      - 評核標準另訂之。

      - 活動內容：

        - 版主達人獎：於100年3月1日至100年9月30日經營縣市公共論壇版主經評選績效卓著（含發文篇數、平均回覆數、平均瀏覽數等）前10名者，分別致贈新台幣2,000元至8,000元之等值獎品。

        - 說自己的故事徵稿

          - 邀請縣市公務夥伴，在參與本中心各項研習中，將値得回味的人事物景、相互激盪的心得、「e學中心」學習心得等學習成長故事，或本身任公職記憶中美好的成長軌跡等，依設定主題於公共論壇指定專區上傳文字（以500—1000字為原則，可加照片輔助說明，數位檔限300k）。

          - 活動辦法另訂之。

  - 培育公務數位及行銷人才

    - 辦理論壇達人研習班：

      - 參加對象及人數：各縣市政府公共論壇專區版主及總裁，預計40人。

      - 辦理方式

        - 預計開辦1班，12小時。

        - 辦理時間：100年5月至6月。

        - 辦理地點：本中心。

        - 課程目標：協助受訓人員瞭解「e學中心」公共論壇使用功能，及線上帶領技巧。

    - 辦理自製數位教材種籽班

      - 參加對象及人數：各縣市政府數位學習業務承辦人、資訊及對自製數位教材有興趣之相關人員，預計210人。

      - 辦理時間：100年3月至6月。

      - 辦理方式：北中南東及澎湖、金門、連江縣辦理7場次，每場次30人，6小時。

      - 協辦單位：新北市政府、高雄市政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府

      - 課程目標：協助受訓人員認識自製數位教材工具，並實際產出自製數位教材。

    - 辦理自製數位教材進階班

      - 參加對象及人數：100年參與本中心自製數位教材種籽班人員或參賽人員，預計35人。

      - 辦理方式：預計開辦1班，12小時。

      - 辦理時間：100年7月。

      - 辦理地點：本中心。

      - 課程目標：增進受訓人員瞭解自製數位教材規劃與設計相關理念。

    - 辦理自製數位教材競賽活動

      - 參賽對象

        - 個人組：以各縣市政府暨所屬地方公務人員（含學校行政人員）為限。

        - 機關組：以各縣市政府暨所屬機關為限。

      - 辦理時間：100年7月至8月。

      - 作品規格

        - 參賽之數位教材必須由個人或機關自行製作。

        - 個人組主題自由設定，機關組主題分設「閱讀有禮」（含「月讀雜誌」及「活用英語」）及「在地特色」等二類。

        - 作品長度至少30分鐘。

      - 評分方式：由評審委員依自製數位教材審查標準(含教材內容及架構、教學設計、媒體設計與運用等)進行評選。

      - 獎項

        - 個人組：參賽作品取優勝之前3名及佳作5名，分別致贈新台幣1,000元至8,000元之等值獎品。

        - 機關組：參賽作品各類取優勝之前3名及佳作5名，分別致贈新台幣1,000元至8,000元之等值獎品。

        - 得獎作品如製作品質優異，得由本中心納為正式數位課程，提供大眾閱讀及認證。

      - 相關辦法另訂之。

    - 徵召行銷短片：「e學中心有夠讚！！」

      - 參加對象：以各縣市政府暨所屬地方公務人員（含學校行政人員）為限

      - 辦理時間：100年6月至8月。

      - 作品規格：

        - 短片內容：以公務同仁快樂地數位學習為主題。

        - 製作方式：必須由個人或機關自行製作，可採錄影或flash動畫等方式製作。

        - 作品長度90秒內。

      - 評分方式：

        - 自行放置youtube供閱覽，自行統計8月31日16時為止瀏覽人次（佔30%）。

        - 9月10日前將成品寄交或email本中心，由評審委員依內容及架構、媒體設計與運用等進行評選（佔70%）。

      - 獎項：參賽作品取優勝之前3名，分別致贈新台幣2,000元至4,000元之等值獎品。

      - 相關辦法另訂之。

  - 辦理數位學習成果發表會

    - 參加對象：各縣市政府。

    - 辦理方式：1天，預計參加人數250人。

    - 辦理時間：100年11月。

    - 辦理地點：本中心。

    - 活動內容

      - 專家學者及推展數位學習績優縣市政府經驗交流。

      - 頒獎表揚績優單位及個人。

- 經費來源：所需經費由行政院人事行政局專案支應，不足部分由本中心年度預算相關經費項下調整勻支。

- 獎勵

  - 團體獎：採總積分計算，積分最高之前6名，頒予獎座乙座。積分計算方式如附表。

  - 對推展本計畫成效績優人員，由本中心函請各機關(構)參酌敘獎。

- 預期效益

  - 塑造優質、客製化學習環境，協助縣市政府建構專屬訓練體系。

  - 計畫性輔導縣市政府運用數位學習，培育數位經濟時代人力資源。

100年度縣市推動公務人員數位學習團體獎積分計算一覽表

附表：

| 活動別 | 名次 | 積分 |  | 活動別 | 名次 | 積分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推廣多元數位學習成就獎─「M計畫徵選活動」 | 特優 | 8分 |  | 10、加分項目 （1）Taiwan eLearning Center認證時數排行序位 (1/1~8/31各縣市政府完成總認證時數/縣市公務人員數) | 第一名 | 4分 |
|  | 優等 | 5分 |  |  | 第二名 | 3分 |
|  | 甲等 | 3分 |  |  | 第三名 | 2分 |
|  | 參與 | 1分 |  |  | 超過1000小時 | 1分 |
| 2.推廣多元數位學習成就獎─「M成效評選活動」 | 特優 | 10分 |  |  |  |  |
|  | 優等 | 7分 |  |  |  |  |
|  | 甲等 | 5分 |  |  |  |  |
|  | 參與 | 1分 |  |  |  |  |
| 3.最佳學習地圖成效獎 | 第一名 | 6分 |  |  |  |  |
|  | 第二名 | 5分 |  | （2）各縣市總裁人數 | 20人以上 ：4分 20人＞人數≧15人 ：3分 15人＞人數≧10人 ：2分 10人＞人數≧5人 ：1分 |  |
|  | 套裝、系列、精選，每組一類，可加積分0.5分 | 1.5分 |  |  |  |  |
| 4.英語行動學習加值體驗 | 第一名 | 6分 |  |  |  |  |
|  | 第二名 | 5分 |  |  |  |  |
|  | 參與 | 1分 |  |  |  |  |
| 5.公共論壇績效─月讀雜誌 e talking | 800篇以上：8分 800篇＞篇數≧700篇 ：6分 700篇＞篇數≧500篇 ：4分 500篇＞篇數≧300篇 ：2分 300篇＞篇數≧200篇 ：1分 |  |  | （3）月讀雜誌 e writing | 第一名 | 5分 |
|  |  |  |  |  | 第二名 | 4分 |
|  |  |  |  |  | 第三名 | 3分 |
|  |  |  |  |  | 第四名 | 2分 |
|  |  |  |  |  | 第五名 | 1分 |
|  |  |  |  |  | 15篇（含）以上 | 2分 |
| 6.公共論壇績效─版主達人獎 | 第一名 |  | 8分 | （4）說自己的故事徵稿 | 第一名 | 4分 |
|  | 第二名 | 5分 |  |  | 第二名 | 3分 |
|  | 第三名 | 3分 |  |  | 第三名 | 2分 |
|  | 佳作 | 2分 |  |  | 超過1000篇 | 1分 |
| 7.培育公務數位及行銷人才(論壇達人研習班、自製數位教材種籽班、自製數位教材進階班) | 每參訓1類別，可獲1分 | 3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）徵召行銷 短片：「e學中心有夠讚！！」 | 第一名 | 4分 |
|  |  |  |  |  | 第二名 | 3分 |
|  |  |  |  |  | 第三名 | 2分 |
|  |  |  |  |  | 參與 | 1分 |
| 8.自製數位教材─個人組 | 第一名 | 8分 |  | 備註： 積分相同者，依次以「M成效評選活動」→「M計畫徵選活動」→「自製數位教材─機關組」→「自製數位教材─個人組」→「公共論壇績效」→「最佳學習地圖成效獎」→「派員參訓」分數→「月讀雜誌 e writing」→「英語行動學習加值體驗」高者決定名次先後順序。 |  |  |
|  | 第二名 | 5分 |  |  |  |  |
|  | 第三名 | 3分 |  |  |  |  |
|  | 佳作 | 2分 |  |  |  |  |
| 9.自製數位教材─機關組 | 第一名 | 8分 |  |  |  |  |
|  | 第二名 | 5分 |  |  |  |  |
|  | 第三名 | 3分 |  |  |  |  |
|  | 佳作 | 2分 |  |  |  |  |
|  | 參與 | 1分 |  |  |  |  |