99學年度高中職適性學習社區教育資源均質化

藝術美感教育體驗學習子計畫-

校園藝起來：窗之物語-南二中意象展實施計畫

(一)依據

1.99年5月18日「Three–up」三校合作工作小組會議決議

2.99年5月26日部授教中（三）字第0990508265 號函修定

3.99年6月1日教中（三）字第0990508618號函辦理

(二)計畫目標

1.善用校友人力與社區資源協助教師發展課程與學生成長，藉由美術班校友聯展階段

性完成校友藝術團體網絡的建置，期能為二中藝文發展的脈絡活化與永續發展、再

現紅樓風華。

2.擴大社區國中、高中職校等參觀美展落實社區資源共享。

3.以將拆除之生物館為媒介，進行藝術再生之教學與展示活動。轉化改建老舊館舍為

機會教育，發展為校園特色與歷史脈絡建立契機。

4.結合環保與愛校之概念，進行藝術展演活動，提升校園藝術風氣。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦學校：台南二中

協辦學校：六信高中、土城高中

參與學校：台南二區國中

(四)具體內容及配套措施

1.舉辦校友座談會(已於第一屆校友美展開幕時舉行完畢)。

2.辦理校內、外創作作品邀件與徵件。

3.舉辦「窗之物語-南二中意象展」，邀請本校師生及校友參與創作，並以生物館拆下

之窗戶為畫框。（以詩歌短文、書畫藝術創作為主之展覽）。

4.建置美術班校友會聯繫網絡。

5.舉辦專題講座，記憶與窗框-當代藝術的回望(暫定為藝術家陳順築先生)

6.邀請合作計畫學校師生來欣賞展覽作品，現場有專人協助導覽。

7.利用活動特性舉辦融入式課程及營隊，活化展演效益。

(五)實施對象：

社區合作高中職師生

1.預計邀請合作高中職師生參與，派車前往各校接送往返展場與各校。

2.請社區合作高中職及國中協助填寫參觀名冊(附件一)於5月1日前傳真至

06-2813946及E-mail至artist400@gmail.com，電子表件可至本校網頁下載使用，

本校網頁網址http://www.tnssh.tn.edu.tw/。本活動需請友校派一位師長隨車

往返，以確保安全，並請友校給予公假。

(六)實施進度及分工

1.實施進度：

(1)整理窗框並進行裱框零件裝置(99學年度上學期已完成)。

(1)3月3日起聯繫講座師資及講題，確認展期及場地佈置事宜，進行展覽文宣印製。

(2)3月7日~5月1日發函至各合作學校調查參觀意願，並請回傳報名表件，以利

本校安排派車接送及保險事宜。

(3)3月7日~3月10日寄送窗框及邀請文件至各參展藝術家，賡續聯絡創作及寄送

作品事宜。

(4)3月25日前將文宣作品寄出，以利展演訊息發布。

(5)5月1日前將作品寄送至台南二中特教組收件，以利作品彙整及佈展工作進行。

(6)5月17-5月20舉行小小導覽員培訓工作營。

(7)5月21至6月26日「窗之物語-南二中意象展」，地點在佛光緣美術館台南舘，

開幕暨茶會訂在5月21日星期六下午14：00在佛光緣美術館台南舘舉行。

(8)5月21日下午15：00舉行「老屋新力-老建築新活力  劉國滄教授」專題講座(暫

定)。

(9)6月27日進行撤展及作品寄送事宜。

2.分工

(1) 總策劃：呂建德老師

(2) 行政組：曾柏仁組長

(3) 場地組：洪孟芬老師

(4) 總務組：郭麗薇組長

3.自訂計畫檢核：

參加與參觀人次：3000人次

(七)預期效益：

ㄧ、落實環保意識與環境藝術於藝術生活課程中。

二、提升資源利用與愛校觀念於藝文活動中，並聯絡校友師生之情誼與對學校之認同。

三、特展後之作品可佈置於新建大樓及校園各處，延續生物館窗外之意象，並美化校園。

四、社區資源共享並提高就近入學意願。

附件一：(可自行增刪表格以利統計人數)

窗之物語-南二中意象展參觀活動名冊

學校全名：

預計參觀時間：(包含往返車程約1.5小時)

月   日    時     分至      時     分(此為專車接送與返校之依據)

| 編號 | 姓名 | 身分證字號 | 生日 | 個人聯絡電話 | 家長手機 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老師 |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |
| ２1 |  |  |  |  |  |  |
| ２2 |  |  |  |  |  |  |
| ２3 |  |  |  |  |  |  |
| ２4 |  |  |  |  |  |  |
| ２5 |  |  |  |  |  |  |

本活動學生每人投保意外死殘每人120萬及傷害醫療每人12萬之保險，老師已有公保不另加保。