臺南市103-104年度學習共同體學校試辦計畫

緣起

「全臺首學」、「一府二鹿三艋舺」，在在顯見台南市(以下簡稱本市)在臺灣發展歷史中所扮演重要的地位，孔子倡導平民化的教育制度，也促進民主觀念的發展，此與台南一直以來在台灣民主化道路上扮演的重要角色，具有微妙的關連。台南地區合併後，再次以古都作為大台南生活圈之核心，然而因著民主精神的深化、區域發展既存的差異與各區域均是人才輩出的事實，在追求成長過程應該多元共榮、相互尊重。循著文化古都的歷史脈絡，大台南地區的教育更應有實踐有教無類、因材施教的發心，更要有追求積極保障學生學習權的優質作為。在民主精神的引導下，學校需要透過團隊的專業發展與合作，更加尊重學生多元差異，尋求有效的教學策略，對教育權柄作出更大的集體行動承諾。

是以，本市為整體促進教育升級，讓學校教育回歸課程與教學的本質，促進學校教學活化之落實，於103年六月份委由臺南市教育產業工會組織14校23位成員，一起赴日本參訪學習共同體前導學校，並於八月份局務會議中報告參訪心得，會中奉鄭邦鎮局長裁示本市將於103學年度起逐步推動以學生學習為主體，以發展教師成為學習專家，以建構友善寧靜學習環境為願景的學習共同體試辦計畫。

日本東京大學教育學院佐藤學教授以「學習共同體」為核心，結合授業研究，透過協同學習將課堂中的客人轉變為參與的主人，弭平學生間之雙峰現象，亦藉由教師共同備課、觀課、議課等歷程塑造學習型組織與精進教師教學能力，成功改造課堂教學的風景，此與12年國教推動，鼓勵教師能夠進行專業成長，以學生為中心進行教學的理念相吻合。

本市推動學習共同體，將成立輔導諮詢小組以輔助計畫之執行，並藉由校長讀書會、校內讀書會、試辦學校實施計畫、試辦學校工作坊或專題講座工作坊、共同備課、觀課、議課等活動以及期中、期末發表，循序漸進的推動，不僅使第一線教育工作者認同「學習共同體」的理念，並進一步以「試辦學校」的模式，建立有效的成功典範，點燃本市教師對教育的熱情和感染力，進而號召更多的教師，開放教師與課堂，轉化教學現場的教學型態，以建構本市優質教育文化與環境。

- 目標

一、落實以學生為中心的學習型態，精進教師課堂教學效能。

二、提升學子學習動機與成就感，成為課堂的積極參與者。

三、推動學子永續共學的協同學習，營造優質的學習情感氛圍。

四、進行備課、觀課及議課之流程，型塑教師教學研究社群。

五、以成功的經驗帶動教師教學熱忱，轉化教學現場的教學型態。

- 辦理單位

一、主辦單位：臺南市政府教育局。

二、協辦單位：臺南市教育產業工會。

三、承辦學校：永康區永康國民小學。

四、試辦學校：國小8所、國中2所學校。

- 實施方式

一、承辦學校辦理作業

(一) 籌組輔導諮詢小組：延聘輔導諮詢小組委員，凝聚共識與擬定推動事項。

(二) 辦理校長讀書會暨說明會：辦理試辦學校校長讀書會進行學習共同體理念闡釋與計畫

執行說明。（共10場，如附件一）

(三) 辦理增能工作坊：辦理全市性學習共同體增能工作坊，精進教師備課、觀課、議課之

核心能力。

(四) 辦理輔導諮詢小組業務：提供試辦學校支持與諮詢服務，並蒞校輔導諮詢與提供建議。

(五) 辦理標竿學校參訪：帶領試辦學校參訪標竿學校之成功經驗，俾利推動成效。

(六) 辦理期末成果分享：提供校際間成功經驗交流，作為後續執行之修正依據。

(七) 成果彙整及製作成果冊：期末總結性評估、成果製作及資料分析結果彙整。

(八) 學習共同體成果網頁建置與管理。

二、試辦學校申請作業

(一) 申請103學年度學習共同體之試辦學校，需具備下列條件：

1.辦理意願：台南市公立國中、小學，具有試辦「學習革命」理念與方法目標的校長，

結合具有熱情與理想的老師們，願意一同去改變教學現場生態的學校團隊。

2.團隊成員：必須包括校長、主任或組長1位(組長兼導師可視為不兼行政之教師)、不兼

行政之教師3位以上(並含2位以上級任導師，且同一年級實施，小校可多年級實施)。

3.申請內容：申請表(如附件二)、計畫書（包含學校基本資料、試辦計畫概述及每月工

作重點、參與人員名單、期程規劃中敘明詳細執行進度及比率，並填具授權書）、概

算表(如附件三)，以上資料經輔導撰寫後送府審查。

4.經審查通過之學校，每校補助經常門經費新臺幣3萬元整，執行日期為104年2月至104

年12月底止。

5.申請收件：本案於辦理說明會後，公告申請期限，請有意願學校於申辦限期內，將申

辦資料寄至永康國小教務主任收，以郵戳為憑，逾時不候。

(二) 辦理方式：

1.工作坊或專題講座：試辦學校舉辦校內工作坊精進成員推動學習共同體的核心能力或

邀請學者專家蒞校分享推動學習共同體之理論與實務。

2.讀書會：校長在參與承辦學校辦理之校長讀書會後，於校內帶領教師每月一次之讀書

會進行學習共同體專書研讀與分享並將理論實踐於教學現場。

3.共同備課、觀課、議課：至少辦理3次(含至少一次區性、鄉鎮或策略聯盟公開觀課)，

即實踐學習共同體之歷程，從做中學架構理論與實務間之鴻溝。

4.期中發表：參加市級辦理之期中研討，即期中形成性自我評估與檢核，進行經驗分享

與研擬困頓解決策略。

5.期末分享：參加市級辦理之期末分享，即成功經驗分享，促進知識分享與成果展現，

作為永續推動之修正依據。

6.成果繳交：成果分享、成果製作(請記錄每次活動之靜態照片4張及每次備課、觀課和

議課截錄重點之動態影片；)彙整。成果報告格式及內容將另函通知。

- 期程規劃

| 項次 | 項目 | 時 程 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 說明會暨計畫撰寫研討會 | 103年11月 至 103年12月 | 召開全市國中小學試辦計畫說明會，及試辦計畫撰寫研討會各一場。(如附件四) |  |
| 2 | 試辦報名 | 103年12月20日前 | 申請學校依規定時程提報所擬報名表。 |  |
| 3 | 報名表審查 | 103年12月25 日前 | 由審查委員會進行書面審查。 |  |
| 4 | 增能工作坊 | 104年2-5月 | 學校同僚性發展、課堂聆聽技巧。 教師備課、跳躍性學習。觀課、議課 |  |
| 5 | 標竿學校參訪 | 104年5月 | 學習共同體學校參訪 |  |
| 6 | 輔導諮詢 | 104年2月 至 104年11月 | 蒞校輔導支援及經驗分享。 |  |
| 7 | 試辦學校 期中分享 | 104年7月 | 由試辦學校進行期中經驗分享及交流。 |  |
| 8 | 成果報告 彙整提送 | 104年11月下旬 | 辦理學校進行提送年度辦理成果。 |  |
| 9 | 成果報告 審核 | 104年12月 | 本局審核成果報告。 |  |
| 10 | 試辦學校 期末分享 | 104年12月 | 由試辦學校進行期末經驗分享及交流。 |  |

- 經費來源：

- 臺南市103年精進國中小教學品質計畫經費支應。

- 臺南市104年精進國中小教學品質計畫經費支應。

- 臺南市104年度市預算補助款下支應。

- 承辦本計畫相關人員依「臺南市立高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」辦理敘獎。

附件一

臺南市學習共同體試辦學校 校際讀書會

- 參考流程

- 第一場次至第三場次為專家經驗分享，內容為專題演講及討論。

- 第四場次後為專書導讀，由各校負責導讀二小時及各校工作報告、討論

- 場次主題：

| 場次 | 日期 | 書名及主題 | 引言人 | 講座及導讀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.01.30 | 學習共同體初探 | 待聘 | 待聘 |
| 2 | 104.02.16 | 學習共同體實務分享 | 待聘 | 待聘 |
| 3 | 104.03.13 | 學習共同體計畫與執行 | 待聘 | 待聘 |
| 4 | 104.04.17 | 學習共同體構想與實踐 | 待聘 | 待聘 |
| 5 | 104.05.15 | 學習共同體構想與實踐 | 待聘 | 待聘 |
| 6 | 104.06.19 | 學習共同體構想與實踐 | 待聘 | 待聘 |
| 7 | 104.07.17 | 教師的挑戰 | 待聘 | 待聘 |
| 8 | 104.08.14 | 教師的挑戰 | 待聘 | 待聘 |
| 9 | 104.09.18 | 教師的挑戰 | 待聘 | 待聘 |
| 10 | 104.10.16 | 教師的挑戰 | 待聘 | 待聘 |

註：1.引言人及導讀學校得視實際情況調整之，並依最新公文（公告）為準。

2.第1-3場次時間為13：30-16：30，地點於永康國小（每校至少五名）；第4-10場次時間為13：30-16：30 地點為各導讀學校（每校至少三名）

3.請導讀學校協助引言講師接送。

- 校際讀書會內容請於校內讀書會辦理分享

附件二

| 臺南市103學年度學習共同體試辦學校申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  |  |  |
| 參與人員姓名 |  | 職稱 | 參與人員姓名 | 職稱 |
| 學校課程發展經驗 |  |  |  |  |
| 一、學校概況、課程發展的優勢及挑戰： |  |  |  |  |
| 二、試辦計畫概述及期程重點： |  |  |  |  |

附件三

臺南市辦理104年度學習共同體各試辦學校經費概算表

| 項次 | 項目 |  | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 人節 | 1,600 或800 |  |  | (外聘1600元、內聘800元) |
| 2 | 出席費 |  | 人次 | 2,000 |  |  |  |
| 3 | 交通費 |  | 人次 |  |  |  | *如已領出席費，由遠地前往，依規定需超過30公里方可支用交通費。 |
| 4 | 印刷費 | 研習手冊及教材印製相關費用 |  |  |  |  | (每次單價上限為每本100元) |
|  |  | 成果 彙編 |  |  |  |  | 影片剪輯、成果手冊、光碟製作等相關資料 |
| 5 | 場地佈置費 |  | 場 |  |  |  | 上限為3000元 |
| 6 | 辦公及教學用消耗品 |  | 式 |  |  |  | 上限為5000元 |
| 7 | 雜支 |  |  |  |  |  | 上限5％ |
|  | 合計 |  |  |  |  | 30,000元 |  |
| 合計：經費共計新台幣參萬元整 |  |  |  |  |  |  |  |

※印刷費最高不超過6,000元

附件四

臺南市103-104年度學習共同體學校試辦計畫說明會暨計畫撰寫研習

一、依據

(一)103年度教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點。

(二)103年度臺南市十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的

(一)協助學校發展寧靜教育改革願景，整合跨校學習社群，精進教師專業成長。

(二)建構教師共同備課、觀課和議課等教學研究組織，提升教學現場實踐能力與績效。

(三)精進教師課堂教學能力，培養教師成為學習專家與行動研究之專業知能。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：臺南市政府教育局

(三)承辦單位：臺南市永康區永康國民小學

(四)協辦單位：臺南市教育產業工會、臺南市教師會

四、辦理日期：

(一)學校試辦計畫說明會：103年 12月9日（星期二） 08：30－16：00。

(二)計畫撰寫研習：103年 12月19日（星期五） 08：30－12：30。

五、辦理地點：臺南市永康區永康國民小學四樓會議室。

六、參加對象：

(一)學校試辦計畫說明會：本市國中小學校長及教師，鼓勵以學校團隊參加，團隊成員包

含校長、教務(導)主任或教學研究組長以及教師，各校參加名額不限。

(二)計畫撰寫研習：本市有意願參加試辦計畫國中小學校團隊，成員包含校長、教務(導)

主任或教學研究組長以及教師，各校參加名額不限。

七、報名方式：

(一)學校試辦計畫說明會：即日起至12月7日（星期日）12：00止，逕至學習護照系統

報名，名額預計200名，額滿為止（開設研習學校:永康國小）。

(二)計畫撰寫研習：即日起至12月17日（星期三）12：00止，逕至學習護照系統報名，

名額預計50名（開設研習學校:永康國小）。

八、本案聯絡人：永康國小姜宏尚主任  電話：2324462  傳真：2313840   E-mail：

ma96627@gmail.com

九、研習內容與課程表：如附件。

十、經費：由臺南市103年精進教學工作計畫經費支付。

十一、本活動承辦工作人員、講師暨與會人員，請學校惠予公(差)假登記。

十二、獎勵：辦理本案有功人員，請依「臺南市立高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」

辦理敘獎。

附件  學習共同體學校試辦計畫說明會課程表

| 日期 時間 | 103年12月9日(星期二) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 課程 | 主講人/主持人 |
| 08:30~ 09:00 | 報到 | 永康國小團隊 |
| 09:00~09:10 | 引言 | 臺南市政府教育局 |
| 09:10~10:00 | 專題演講：臺北市推動教師共同備課與有效組織學生協同學習經驗分享 | 講師： 臺北市政府教育局 藍偉瑩課督 (麗山高中教師) |
| 10:00~10:30 | 休息時間 | 永康國小團隊 |
| 10:30~12:00 | 專題演講：臺北市推動教師共同備課與有效組織學生協同學習經驗分享 | 講師： 臺北市政府教育局 藍偉瑩課督 (麗山高中教師) |
| 12:00~13:00 | 午餐休息 | 永康國小團隊 |
| 13:00~14:30 | 專題演講：學校發展學習共同體之困境與因應之道 | 講師： 靜宜大學吳俊憲教授 |
| 14:30~15:00 | 休息時間 | 永康國小團隊 |
| 15:00~15:50 | 專題演講：學校發展學習共同體之困境與因應之道 | 講師： 靜宜大學吳俊憲教授 |
| 15:50~16:10 | 綜合座談 | 臺南市政府教育局 |

附件   計畫撰寫研習課程表

| 日期 時間 | 103年12月19日(星期五) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 課程 | 主講人/主持人 |
| 08:30~ 08:50 | 報到 | 永康國小團隊 |
| 08:50~09:00 | 引言 | 臺南市政府教育局 |
| 09:00~09:50 | 專題演講：臺南市發展學習共同體之願景與規劃 | 講師：永康國小 姜宏尚主任 |
| 09:50~10:20 | 休息時間 | 永康國小團隊 |
| 10:20~11:50 | 學習共同體試辦學校計畫撰寫實作指導 | 講師：永康國小 姜宏尚主任 |
| 11:50~12:30 | 計畫分享與分區交流 | 臺南市政府教育局 |
| 12:00~ | 賦歸 |  |