**111學年度課程計畫工作分配與期程規劃**

**一、**課程計畫需上傳之表件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 各學年需上傳之表件 | 檢核 | 備註 |
| 1 | C3-1各年級學習節數分配表 |  |  |
| 2 | C3-2法定教育議題課程實施時間檢核表 |  |  |
| 3 | C3-3六年級畢業考後課程規畫總表 |  | (六年級) |
| 4 | C5-1各領域課程學習計畫  ◎**(一、二年級:新課綱版表件)** -國語.本土語.英語.數學.生活.健康與體育  ◎**(三、四年級:新課綱版表件)**-國語.本土語.英語.數學.社會.自然.藝術與人文.健康與體育.綜合活動  ★**(五、六年級:九貫版表件)**-國語.本土語.英語.數學.社會.自然.藝術與人文.健康與體育.綜合活動 |  | 1.英語(一~六):湘宜  2.健體(一~二):靚芠  3.自然(三~六):有量  4.本土語(一~六):明津.士豪  5.資訊(三~六):祐生  6.健體(三~六):國平 |
| 5 | C6-1彈性學習課程計畫  **(一〜六年級:新課綱版表件)** |  | 1.教務主任統籌規畫並彙整  2.五六年級彈性課程:資惠 |
| 6 | C8-3教科書版本改選報告及課程銜接計畫 |  | (無則免) |
| 7 | C9-3戶外教育課程計畫簡表 |  |  |
| 8 | C9-4學校各年級成績評量計畫 |  |  |
| 二、教務主任(毓秀) | | | |
| 1 | C1-1學校現況與背景分析  (師資現況.學生學習.家長需求.在地特色.社區發展) |  |  |
| 2 | C2-1學校課程願景(學校願景.學生圖像.課程地圖-大系統與中系統) |  |  |
| 3 | C4-1關廟國小課程評鑑實施計畫與檢核表 |  |  |
| 4 | C9-2學校行事曆 |  |  |
| 5 | C9-4學校各年級**校定**彈性成績評量計畫 |  |  |
| 6 | C10-1學校校長及教師公開授課實施計畫 |  |  |
| 7 | 彙整各年級**C6-1校本彈性課程計畫** |  |  |
| 8 | 召開課發會並統籌規劃安排學校整體課程計畫 |  |  |
| 三、教學組長(靚芠) | | | |
| 1 | C3-1-1學生每週學習節數一覽表(核章/上傳) |  |  |
| 2 | C7-1-1課程發展委員會組織設置要點運作會議紀錄 |  |  |
| 3 | C7-1-2課發會課程規畫及審查教材會議會議紀錄 |  |  |
| 4 | C7-1-3課發會課程計畫審查會議紀錄 |  |  |
| 5 | C9-1全校一週作息時間表 |  |  |
| 6 | 彙整各年級部定領域課程計畫 |  |  |
| 7 | 彙整法定教育議題課程實施時間檢核表 |  |  |
| 8 | 下載課程計畫各年級領域相關表件。 |  |  |
| 四、註冊組長(祐生) | | | |
| 1 | C8-1各年級歷年教科書選用版本一覽表 |  |  |
| 2 | 線上課發會會議錄製與簽到截圖的相關紀錄 |  |  |
| 3 | 協助課程計畫上傳作業—(上傳台南市課程計畫備查資源網) |  |  |

**二、課程計畫撰寫與審查相關期程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 進度規劃 | 檢核 |
| 5/18(三) | 召開第一次課發會 / 111學年度課程計畫撰寫說明  **C7-1-1課發會組織設置要點與運作會議(修正並通過)** |  |
| 5/25(三) | 召開第二次課發會 / 各學年撰寫課程計畫  **C7-1-2 課發會課程規畫及審查教材會議(題綱如下)**  【案由一】110學年度課程評鑑實施情形，請討論。  【案由二】111學年度學校總體課程計畫及學生學習節數分  配，請討論。  【案由三】111學年度學校重大行事預定排定日期(含校慶、運動會、畢業典禮、戶外教育)，請討論。  【案由四】111學年度全校一週作息表排定，請討論。  【案由五】111學年度全校(含普通班、藝術才能班、體育班、各類特殊教育班)各年級校訂彈性學習課程課程內涵的審查，請討論。  【案由六】111學年度各年級領域教科書選用版本一覽表，請  討論。  【案由七】111學年度各年級教師(含普通班、藝術才能班、體育班、各類特殊教育班)自編、自選的教材內容的審查，請討論。  【案由八】111學年度部定與校訂跨領域協同課程規劃節數審  查，請討論。  【案由九】111學年度課程評鑑實施計畫，請討論。  【案由十】111學年度校長及教師公開授課實施辦法，請討  論。  【案由十一】111學年度學校各年級成績評量計畫(可含學校  成績評量作業要點的訂定)，請討論。 |  |
| 6/1(三) | **各年級撰寫課程計畫**  完成各學年的自我檢視，並且將所有表件上傳Data-Server~1-1毓秀資料夾~111學年度課程計畫 |  |
| 6/15(三) | **各年級課程計畫互審**  進行低中高年級課程計畫互審，提出建議，並於當天完成修正。 |  |
| 6/22(三) | **C7-1-2 課發會課程計畫審查會議**  委員審查後通過後，教務主任mail所有資料給諮詢委員。 |  |
| 6/25(五) | **上傳至台南市課程計畫備查資源網** |  |