台南縣立歸仁國中實驗室廢棄物盤查作業規範

一、參考依據

工研院化學工業研究所「實驗廢棄物管理作業細則」

二、作業要點

(一)規劃實驗廢棄物盤查計畫

由全校廢棄物處理承辦人(設備組長)負責規劃「全校實驗廢棄物盤查計畫」，並呈校方核准後實施。盤點計畫內容應包含盤點日期、實驗室、程序等各項；盤點行程之規劃最好不超過2 週。

(二)現場執行實驗廢棄物盤查工作

(１)執行實驗廢棄物盤查工作，可參考實驗廢棄物盤查指引表執行(附件1)，並將各實驗室盤查結果逐一紀錄。

(２)盤查工作執行時，實驗室應至少有一人(陪檢員)在現場解說，配合盤查。

(三)改善建議

盤查員於盤查結束後一個月內，彙整各實驗室之盤查結果，並填寫實驗廢棄物處置方式改善建議通知單(附件2)，將改善通知單傳交各實驗室負責人填寫改善結果說明。

(四)改善情形確認

盤查員收齊各實驗室之實驗廢棄物處置方式改善建議通知單後，依通知單上之改善結果說明確認改善情形。

(五)彙整盤查報告

盤查員將實驗廢棄物盤查指引表之結果及實驗廢棄物處置方式改善建議通知單，彙整成「全校實驗廢棄物盤查報告」，呈校方備查。

三、本作業規範經呈校長核定後實施，修正時亦同。