臺南市歸仁區2015年十校聯合藝文展演活動實施計畫（1031205修正）

一、依據

臺南市歸仁區103學年度第2學期中小學學校行事曆計畫。

二、目的

（一）透過跨校教學相長經驗傳承及相關專業藝文師資協助，提升學校教師的藝

文專業知能。

（二）強化藝術欣賞與創作體驗教學，增進學生藝術欣賞與創作能力進而培養生

活興趣，豐富其生命與心靈。

（三）結合本區中小學專業藝文師資人才，深化學校本位藝術與人文課程推展，

融入推廣品德教育，發展學校特色，以提升藝術與人文教學品質。

三、辦理單位

（一）主辦單位：臺南市政府教育局、臺南市政府文化局。

（二）協辦單位：臺南市歸仁文化中心、歸仁區公所、臺南市歸仁區農會、蔚華教

育基金會。

（三）承辦單位：長榮大學、新豐高中、歸仁國中、沙崙國中、歸仁國小、文化

國小、紅瓦厝國小、歸南國小、大潭國小、保西國小。

四、參加對象

歸仁區十校全體親師生

五、實施方式

（一）「童盟繪」美術聯覽：

1.時間：104年4月2日（星期四）至104年4月12日（星期日）。

2.地點：歸仁文化中心第1、2、3畫廊。

3.內容：集合歸仁區十校學生的藝術創作。學生參展作品分為書畫類及勞作

類，水彩、粉彩、蠟筆、素描、油畫、版畫、國畫、書法、陶藝、黏土、立

體造型、繪本、手工藝品等，預計展出350件作品。

（二）「青春‧舞‧曲」才藝展演活動：

1.時間：104年4月17日(星期五)19:30-21:30

2.地點：歸仁文化中心演藝廳。

3.內容：表現各校動態才藝特色，舉凡舞蹈、樂器……等，演出內容豐富多

元、精采可期。

六、任務分工

| 編號 | 學校 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主辦 紅瓦厝國小 | 1.活動總籌。 2.海報、DM設計、邀請函、工作識別證之印製與分發。 3.開幕記者會相關工作(含主持、茶會場地、邀請各平面、 電視媒體及餐點)。 4.青春舞曲休息區安排+彩排+正式展演總籌工作。 5.才藝展演活動主持人、記者會當天支援2班學生 6.青春舞曲展演後台控管工作。 7.召開檢討會。 8.補助經費申請與核銷。 9.製作成果冊。 |
| 2 | 長榮大學 | 1.記者會/才藝展演接待工作(簽到及帶位)。 2.攝（錄）影，一機由長榮大學支援。 |
| 3 | 新豐高中 | 1.青春舞曲動態展演演藝廳舞台佈置（展）與撤展。 2.支援數名學生維持青春舞曲展演秩序。 |
| 4 | 沙崙國中 | 辦理團體保險 |
| 5 | 歸仁國中 | 訂購、點收並發放才藝展演活動之餐點、飲品。 |
| 6 | 大潭國小 | 才藝展演簽到、貴賓引導及接待工作。 |
| 7 | 文化國小 | 靜態展覽/展示牌製作。 |
| 8 | 歸南國小 | 獎狀設計(動態、靜態)及印製。 |
| 9 | 歸仁國小 | 美術聯覽佈展及撤展規劃。 |
| 10 | 保西國小 | 才藝展演之燈光、音響。 |

七、籌備工作進度表

| 日期 | 時程 | 工作進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/5（五） | 第一次 籌備會 | 1.各校聯絡人資料確認。 2.各校工作分配確認。 3.初估經費預算。 4.1/7(三)以前，各校繳交表演節目劇照及 文字介紹100字以內。 5.歸仁文化中心文宣宣傳稿100-200字， 01/14（三）前回報。 | 紅瓦厝國小 圖書館2F |
| 01/14（三）前 | 公文發送 | 1.歸仁文化中心靜、動態展場地租借公文。 | 紅瓦厝國小 |
| 01/15~03/10 | 回報資料 | 1.各項經費訪價回報。 2.藝術創作（件數+名冊+創作理念）、展演節目（清單+名冊）、獎狀名冊回報紅瓦厝教務處（統一窗口）。 | 紅瓦厝國小再轉負責學校 |
| 03/13（五） | 第二次 籌備會 | - 各項經費訪價確認。 - 童盟繪各校展覽位置圖 - 藝術創作（件數+名冊）、展演節目（清單+名冊）、獎狀名冊回報確認 | 校長主任共同 出席 紅瓦厝 國小 |
| 02/28~03/13 | 回報資料 | 1.各校晚餐+餐盒數量回報。 2.各校音樂CD、燈光轉換資料回報紅瓦厝教務處（統一窗口）。 | 紅瓦厝國小再轉負責學校 |
| 02/28~03/20 | 獎狀印製分送 | 1.各校獎狀印製完成並分送各學校頒獎用 | 歸南國小 |
| 03/26（四） | 第三次 籌備會 | 1.各校晚餐+餐盒數量回報確認。 2.各校音樂CD、燈光轉換資料回報確認。 3.頒獎典禮注意事項公告。 4.青春舞曲彩排及演出注意事項公告。 | 校長主任共同 出席 紅瓦厝 國小 |
| 03/09~03/20 | 製作 邀請函 | 1.設計邀請函。 2.製作35-40張。 | 紅瓦厝國小 |
| 03/26~03/30 | 邀請貴賓 | 寄送邀請函並電話邀請教育局長、文化局長、奇美實業、市議員、駐區督學、區長、農會、文化中心主任、各校校長及家長會會長。 | 紅瓦厝國小 |
| 04/01（三） | 童盟繪 佈展 | 各校自行佈展(歸仁國小規劃)。 | 歸仁國小 |
| 04/02（四） | 記者會 | 紅瓦厝國小主辦，各校參與(紅瓦厝國小支援2班學生)。 | 紅瓦厝 |
| 04/02~04/12 | 童盟繪 展覽 | 各校宣導童盟繪展覽。 | 各校 |
| 04/13（一） | 童盟繪 卸展 | 各校自行卸展(歸仁國小規劃)。 | 各校 歸仁 紅瓦厝 |
| 04/17（五） | 青春舞曲展演 | 1.依各校任務分工進行。 2.活動流程。 | 紅瓦厝 各校 |
| 05/15（五） | 檢討會 | 紅瓦厝國小圖書館2F召開檢討會。 | 紅瓦厝國小 |
| ~~~~~~ | 成果冊 | 紅瓦厝國小製作及發放。 | 紅瓦厝國小 |

八、經費概算（2月26日前各校回報訪價）

| 順序 | 明細科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |  | 負責學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邀請函 | 場 |  |  |  | 才藝展演 |  | 紅瓦厝國小 |
| 2 | 海報（才藝和美展合製） | 張 |  |  |  | 十校與各相關單位 |  | 紅瓦厝國小 |
| 3 | 節目表+入場卷 | 張 |  |  |  |  |  | 紅瓦厝國小 |
| 4 | 海報、節目表+入場卷、邀請函設計費 | 式 |  |  |  |  |  | 紅瓦厝國小 |
| 5 | 餐盒 | 盒 |  |  |  | 開幕記者會 |  | 紅瓦厝國小 |
| 6 | 1.燈光、音響、錄影(含 DVD壓片） 2.動態展演場地佈置帆 布鋼架 | 場 |  |  |  | 1.才藝展演 2.參加動、靜 態展出學 生各一片 |  | 1.保西國小 長榮大學 2.新豐高中 |
| 7 | 4/17晚餐+點心 | 盒 |  |  |  | 才藝展演 |  | 歸仁國中 |
| 8 | 4/17飲水 | 瓶 |  |  |  | 才藝展演 |  | 歸仁國中 |
| 9 | 4/17活動場地險 | 式 |  |  |  | 才藝展演 |  | 沙崙國中 |
| 10 | 4/17工作人員/表演學生意外險 | 人 |  |  |  | 15歲↑ | 才藝 展演 | 沙崙國中 |
|  |  |  |  |  |  | 15歲↓ |  |  |
| 11 | 獎狀印製 | 張 |  |  |  | 參展及展演學生 |  | 歸南國小 |
| 12 | 展示牌製作費用 |  |  |  |  |  |  | 文化國小 |
| 13 | 工作識別證吊牌 | 個 |  |  |  |  |  | 紅瓦厝國小 |
| 14 | 籌備會及檢討會誤餐 | 次 |  |  |  | 實報實銷 |  | 紅瓦厝國小 |
| 15 | 成果冊 | 本 |  |  |  |  |  | 紅瓦厝國小 |
| 16 | 長榮大學工作團隊交通費 | 式 |  |  |  | 實報實銷 |  | 長榮大學 |
| 17 | 雜支 | 式 |  |  |  |  |  | 紅瓦厝國小 |
|  | 合計（暫訂） |  |  |  |  |  |  |  |

（以下為2014年經費明細）

歸仁國小辦理2014年歸仁區十校聯展支出明細表

| 順序 | 明細科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 費用 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海報(才藝和美展合製) | 張 | 65 | 200 | 13,000 | 含記者會大型輸出 由文化局30000元支付，超支31300部分由本次募款經費支付 |
|  | 節目表D.M+入場券 | 張 | 5000 | 2 | 10,000 |  |
|  | 活動邀請卡 | 張 | 1000 | 8 | 8,000 |  |
|  | 活動成果冊 | 冊 | 39 | 500 | 19,500 |  |
|  | 獎狀 | 張 | 800 | 10 | 8,000 |  |
|  | 錄影(含DVD壓片) | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 由教育局50000元支付 |
|  | 燈光、音響、單槍、筆電、舞臺鋼架等設備租借 | 場 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
|  | 4/18晚餐+點心 | 盒 | 3400 | 80 | 27,200 | 30000元由歸仁區公所內部核銷。茶水共計3240元，茶水（1）由公所支付2800元，茶水（2）440元超支部分，由本次募款經費支付 |
|  | 4/18茶水（1） | 桶 | 28 | 100 | 2,800 |  |
|  | 4/18茶水（2） | 式 | 1 | 440 | 440 |  |
|  | 4/18活動場地險 | 式 | 1 | 4884 | 4,884 |  |
|  | 海報、DM、邀請函設計費 | 式 | 1 | 7,000 | 7,000 |  |
|  | 長榮大學工作團隊交通費 | 式 | 1 | 1,070 | 1,070 |  |
|  | 展示牌製作費用 | 式 | 1 | 1,790 | 1,790 |  |
|  | 識別證吊牌費用(含碳粉) | 式 | 1 | 10,925 | 10,925 |  |
|  | 三次籌備會誤餐費 | 式 | 1 | 4,600 | 4,600 |  |
|  | 開幕典禮&記者會餐盒 | 盒 | 83 | 60 | 4,980 |  |
|  | 2014檢討會誤餐費 | 式 | 1 | 2,500 | 2,500 |  |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 6460 | 6460 | 含印章、文具用品、茶包、紀念杯、紙張…等 |
|  | 合計 |  |  |  | 153149 |  |
| 總款項183491元-總支出153149元=30342元 |  |  |  |  |  |  |

九、經費來源：請上級單位補助、歸仁區十所中小學與大學共同籌措

（一）2014年 結餘款：30342 元

（二）臺南市  文化局：       元（2014年30,000元）

（三）臺南市  教育局：       元（2014年50,000元）

（四）歸 仁 區 公 所：       元（2014年30,000元）

（五）歸 仁 區 農 會：       元（2014年20,000元）

（六）歸仁文化中心：免收場地費

（七）蔚華教育基金會：       元（2014年50,000元）

（八）其他單位：

十、預期效益

（一）落實九年一貫課程藝術與人文領域之內涵，營造校園藝文氣息。

（二）配合跨校藝文學習活動，活化教學內涵，結合社區藝文資源，創造學校

特色。

（三）提供學生探索的機會，增進藝術及才藝創作能力，充實技能美化人生。

十一、獎勵

辦理「歸仁區2015年十校聯合藝文展演」活動有功人員及各校表演團隊帶

隊老師，依本市國民中小學教育人員獎勵實施要點規定，每校3-5人予以

獎勵。

十二、本計畫經核定後實施，修正時亦同。

臺南市歸仁區2015十校「童盟繪」美術聯展

暨「青春‧舞‧曲」才藝展演籌備、開幕記者會流程表

一、童盟繪美術聯展

| 工作事項 | 時間 | 地點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佈展 | 4/1(三) | 歸仁文化中心第一、二、三畫廊 | 歸仁國小 各校 |
| 開幕記者會 | 4/2(四)上午10：00 | 歸仁文化中心第一畫廊 | 紅瓦厝國小 長榮大學 |
| 展出 | 4/2(四)-4/12(日) | 歸仁文化中心第一、二、三畫廊 | 十校聯展 |
| 卸展 | 4/13(一) |  | 歸仁國小 各校 |

二、開幕記者會

| 時間 | 活動 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09：40~10：00 | 報到 | 紅瓦厝國小 | 貴賓名單交主持人 長榮大學公關天使支援 紅瓦厝國小支援2班學生 |
| 10：00~10：20 | 歡迎儀式&節目表演 | 紅瓦厝國小 | 紅瓦厝國小負責安排 |
| 10：20-10：30 | 典禮開始暨介紹貴賓及各校校長 | 紅瓦厝國小 | 主持人 |
| 10：30-10：40 | 長官貴賓致詞及宣布童盟繪活動正式開始 | 紅瓦厝國小 | 貴賓&中小學校長合照 |
| 10：40----- | 散會 | 紅瓦厝國小 | 分送與會貴賓餐盒 |

三、童盟繪：靜態美術展覽

(一)負責學校：歸仁國小規劃各校展區。

(二)作品件數：依各校分區自行評估件數。

(三)團體創作：依往例人數上限6人。

(四)各校作品管理：於作品背面另貼紙張，標記學校、作者姓名、作品名稱，

以免錯置遺失。

(五)作品展示牌請利用藝廊用紙，統一由文化國小負責設計列印。

(六)佈展：各校作品請於4月2日(三)上午09：00~10：00送到畫廊，歸仁

國小總籌、各校自行佈置(文化中心可支援志工協助)。

(七)卸展：4月14日(一)上午09：30~10：30，各校派員領回展品。

四、頒獎典禮&才藝展演：歸仁文化中心演藝廳

|  | 時間 | 活動 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/02 | 09：00-11：30 | 佈置場地（記者會） | 紅瓦厝國小 | 4桌子、60椅子 志工、各校替代役支援 |
| 4/16 | 09：00-17：00 | 佈置場地（青春舞曲）架設燈光音響 | 新豐高中 保西國小 |  |
| 4/17 | 13：30-14：00 | 開放各校走位 | 紅瓦厝國小 各校 |  |
|  | 14：00-17：30 | 才藝展演彩排 | 紅瓦厝國小 各校 |  |
|  | 17：30~19：00 | 用餐+演出學生報到 | 歸仁國中 新豐高中 | 演出學生 由後台進出 |
|  | 19：00~19：30 | 1.觀眾入場 2.各校ppt播放 | 大潭國小 紅瓦厝國小 | 1.新豐高中維持秩序 2.長榮大學協助接待工作 |
|  | 19：30~19：35 | 【才藝展演開始】 介紹貴賓及各校校長 | 紅瓦厝國小 | 連久慧校長 主持人 |
|  | 19：35~19：45 | 貴賓致詞（預定1-2位） | 紅瓦厝國小 | 教育局長 連久慧校長 |
|  | 19：45-21：30 | 青春舞曲正式演出 | 紅瓦厝國小 | 依節目表順序進行 |
|  | 21：30-22：00 | 撤場地 | 新豐高中 長榮大學 紅瓦厝國小 |  |

五、「青春‧舞‧曲」節目表（2月27日確認順序）：

| 場次 | 時間 | 學校名稱 | 性質 | 節目名稱 | 演出曲目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 19：45-19：55 | 長榮大學 |  |  |  |
| 02 | 19：55-20：05 | 紅瓦厝國小 |  |  |  |
| 03 | 20：05-20：15 | 新豐高中 |  |  |  |
| 04 | 20：15-20：25 | 歸仁國小 |  |  |  |
| 05 | 20：25-20：35 | 文化國小 |  |  |  |
| 06 | 20：35-20：45 | 保西國小 |  |  |  |
| 07 | 20：45-20：55 | 歸南國小 |  |  |  |
| 08 | 20：55-21：05 | 大潭國小 |  |  |  |
| 09 | 21：05-21：15 | 沙崙國中 |  |  |  |
| 10 | 21：15-21：25 | 歸仁國中 |  |  |  |
| 11 | 21：25-21：30 | 謝幕 |  |  | 各校留一組人參加謝幕 |

六、文宣：海報、邀請函、DM、入場券

| 校名 |  | 新豐高中 | 沙崙國中 | 歸仁國中 | 大潭國小 | 文化國小 | 歸仁國小 | 歸南國小 | 紅瓦厝國小 | 保西國小 | 長榮大學 | 文化中心 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海 報 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 |
|  | 2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 邀 請 函 | 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | 2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 入節 場目 券表 | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1000 | 200 |
|  | 2013 | 50 | 100 | 500 | 100 | 300 | 250 | 100 | 250 | 100 | 50 |  | 200 |
|  | 2014 | 50 | 200 | 600 | 200 | 500 | 300 | 300 | 400 | 200 | 50 |  | 200 |

（備註：2013年印製入場券3000張）

七、青春舞曲&頒獎典禮注意事項  4月17日(五)

| 項目 順序 | 時間 | 工作重點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩排 | 13：30~16：00 | 依節目表順序彩排走位、進退場、燈控 | 1.各校請依表演時間前半小時 報到，若遲到則順延至最再 進行彩排。 2.表演學生須著正式表演服。 3.所有人員進出後台需配戴工 作證。 4.臨時樂器放置處： 。 |
|  | 16：00~17：30 | 各校自行加強練習 |  |
| 用餐 報到 | 17：30~19：00 | 演出學生用餐+報到 | 1.各校派代表領取晚餐及飲水。 2.請勿在觀眾區用餐及飲水(各 校加強宣導)。 |
| 演出 | 19：00~19：30 | 1.觀眾入場 2.各校ppt播放 | 舞臺淨空、表演者就位、不可任意走動。 |
|  | 21：25~21：30 | 謝幕 | 表演團隊、貴賓、校長、指導老師依表演順序進場。 |
|  | 21：30~22：00 | 餐盒發放 道具、用品、舞台整理 | 1.各校派代表領取餐盒。 2.紅瓦厝國小負責檢核場地復原。 |

八、獎狀數量

（一）負責學校：歸南國小。

（二）人數統計：

| 校名 | 童盟繪人員數量 | 青春舞曲人員數量 | 總數 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）回報期限：2月26日前。

九、各校晚餐及餐盒人數之統計

（一）負責學校：歸仁國中。

（二）人數統計：每校行政人員共3人(含校長)、每個節目帶隊之協助人員最

多5人(含指導老師)、演出學生(確實出場表演之人數)，以上三項人數

總計，為該校晚餐及餐盒人數。

| 校名 | 行政人員數量 | 協助人員數量 | 演出學生數量 | 總數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）回報期限：3月13日前。

◆各負責學校彙整完後之名冊及數量，請回報紅瓦厝國小教務處，謝謝◆