臺南市歸仁區2014年十校聯合藝文展演活動實施計畫103.02.27

一、依據

臺南市歸仁區102學年度第二學期中小學學校行事曆計畫。

二、目的

(一)透過跨校教學相長經驗傳承及相關專業藝文師資協助，提升學校教師的藝文專

業知能。

(二)強化藝術欣賞與創作體驗教學，增進學生藝術欣賞與創作能力進而培養生活興

趣，豐富其生命與心靈。

(三)結合本區中小學專業藝文師資人才，深化學校本位藝術與人文課程推展，融入

推廣品德教育，發展學校特色，以提升藝術與人文教學品質。

三、辦理單位

（一）指導單位：臺南市政府教育局、臺南市政府文化局。

（二）協辦單位：臺南市歸仁文化中心、歸仁區公所、歸仁區農會、蔚華科技。

（三）主辦單位：歸仁國小。

（四）承辦單位：長榮大學、新豐高中、歸仁國中、沙崙國中、歸仁國小、紅瓦厝

國小、文化國小、歸南國小、大潭國小、保西國小等十校。

四、參加對象

歸仁區十校全體親師生。

五、實施方式

(一)「童盟繪」美術聯覽：

1.時間：103年4月3日（星期四）至103年4月13日（星期日）。

2.地點：歸仁文化中心第1、2、3畫廊。

3.內容：集合歸仁區十校學生的藝術創作。學生參展作品分為書畫類及勞作

類，水彩、粉彩、蠟筆、素描、油畫、版畫、國畫、書法、陶藝、黏土、立

體造型、繪本、手工藝品等，預計展出350件作品。

（二）「青春‧舞‧曲」才藝展演活動：

1.時間：103年4月18日(星期五)19:30-21:30

2.地點：歸仁文化中心演藝廳。

3.內容：表現各校動態才藝特色，舉凡舞蹈、樂器……等，演出內容豐富多

元、精采可期。

六、任務分工

| 編號 | 學校 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主辦 歸仁國小 | 1.活動總籌。 2.海報、DM設計、邀請函、工作識別證之印製與分發。 3.開幕記者會相關工作(含主持、茶會場地、邀請各平面、 電視媒體及餐點)。 4.青春舞曲休息區安排+彩排+正式展演總籌工作。 5.召開檢討會。 6.補助經費申請與核銷。 7.製作成果冊。 |
| 2 | 長榮大學 | 1.才藝展演活動主持人（1男1女，2位）。 2.記者會/頒獎典禮/才藝展演接待工作(簽到及帶位)。 3.攝（錄）影，一機由長榮大學支援。 |
| 3 | 新豐高中 | 1.青春舞曲動態展演演藝廳舞台佈置（展）與撤展。 2.支援數名學生維持青春舞曲展演秩序。 |
| 4 | 沙崙國中 | 青春舞曲展演後台控管工作。 |
| 5 | 歸仁國中 | 訂購、點收並發放才藝展演活動之餐點、飲品。 |
| 6 | 大潭國小 | 靜態展覽/展示牌製作。 |
| 7 | 文化國小 | 才藝展演簽到、貴賓引導及接待工作。 |
| 8 | 歸南國小 | 獎狀設計(動態、靜態)及印製、辦理團體保險。 |
| 9 | 紅瓦厝國小 | 美術聯覽佈展及撤展規劃、記者會當天支援2班學生。 |
| 10 | 保西國小 | 才藝展演之燈光、音響。 |

七、籌備工作進度表

| 日期 | 時程 | 工作進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/06（五） | 第一次 籌備會 | 1.各校聯絡人資料確認。 2.各校工作分配確認。 3.初估經費預算。 4.歸仁文化中心文宣宣傳稿300-400字， 01/15（三）前回報。 | 歸仁國小俊德 圖書館 |
| 12/31（二）前 | 公文發送 | 函文文化局商借歸仁文化中心靜、動態展場。 | 歸仁國小 |
| 01/06（一）前 | 公文發送 | 函文各單位申請經費補助（教育局、文化局、區公所、農會、新豐獅子會…等） | 歸仁國小 |
| 01/15（三）前 | 回報資料 | 各校回報青春舞曲演出文稿資料及2-3張定裝照片（演出時播放） | 歸仁國小 |
| 01/16~02/24 | 回報資料 | 1.各項經費訪價回報。 2.藝術創作（件數+名冊）、展演節目（清單 +名冊）、獎狀名冊回報歸仁教務處（統一 窗口）。 | 歸仁國小再轉負責學校 |
| 02/27（四） | 第二次 籌備會 | 1.各項經費訪價確認。 2.藝術創作（件數+名冊）、展演節目（清單 +名冊）、獎狀名冊回報確認 | 歸仁國小 資訊館一樓視聽室 |
| 02/28~03/17 | 回報資料 | 1.各校晚餐+餐盒數量回報。 2.各校音樂CD、燈光轉換資料回報歸仁教務 處（統一窗口）。 | 歸仁國小再轉負責學校 |
| 02/28~03/17 | 獎狀印製分送 | 1.各校獎狀印製完成並分送各學校頒獎用 | 歸南國小 |
| 03/20（四） | 第三次 籌備會 （併入歸仁區校長會議辦理-歸仁國中） | 1.各校晚餐+餐盒數量回報確認。 2.各校音樂CD、燈光轉換資料回報確認。 3.頒獎典禮注意事項公告。 4.青春舞曲彩排及演出注意事項公告。 | 校長主任共同 出席 歸仁國中 |
| 03/21~03/25 | 製作 邀請函 | 1.設計邀請函。 2.製作200張（每校18張）。 | 各校自行寄送邀請 |
| 03/26~03/28 | 邀請貴賓 | 寄送邀請函並電話邀請教育局長、文化局長、市議員、駐區督學、區長、農會、文化中心主任、蔚華科技…等。 | 歸仁國小 |
| 04/02（三） | 童盟繪 佈展 | 各校自行佈展(紅瓦厝國小規劃)。 | 紅瓦厝 國小 |
| 04/03（四） | 記者會 | 歸仁國小主辦，各校參與(紅瓦厝國小支援2班學生)。 | 歸仁 紅瓦厝 |
| 04/03~04/13 | 童盟繪 展覽 | 各校宣導童盟繪展覽。 4月8日前各校交回10張ppt。 | 各校 |
| 04/14（一） | 童盟繪 卸展 | 各校自行卸展(紅瓦厝國小規劃)。 | 各校 歸仁 紅瓦厝 |
| 04/18（五） | 青春舞曲展演 | 1.依各校任務分工進行。 2.活動流程。 | 歸仁 各校 |
| 04/25（五） | 檢討會 | 歸仁國小俊德圖書館召開檢討會。 | 歸仁國小 |
| 04/25~~~~~~ | 成果冊 | 歸仁國小製作及發放。 | 歸仁國小 |

八、經費概算

| 申請機關：歸仁區歸仁國民小學 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫 名稱 | 歸仁區2014年十校聯合藝文展演活動 |  |  | 憑證是否報銷 □是 □否 |  | 編製日期：103年1月 日 |
| 順序 | 明 細 科 目 | 單 位 | 數量 | 單 價 | 預算數 | 說 明 |
| 1 | 2服務費用 |  |  |  |  |  |
|  | 24印刷裝訂費與廣告費 | 張 | 50 | 200 | 10,000 | 海報(才藝和美展合製) |
|  |  | 張 | 3000 | 2.5 | 7,500 | 節目表及畫展D.M. |
|  |  | 張 | 200 | 10 | 2,000 | 活動邀請卡 |
|  |  | 冊 | 20 | 350 | 7,000 | 活動成果冊 |
|  | 26保險費 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | 4/18活動場地險 |
|  |  | 人 | 80 | 30 | 2,400 | 4/18表演學生意外險-15歲以上 |
|  |  | 人 | 370 | 8 | 2,960 | 4/18表演學生意外險-15歲以下 |
|  | 27一般服務費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 | 海報、DM、邀請函設計費 |
|  | 27A義工服務費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 | 長榮大學工作團隊交通費 |
| 2 | 3材料及用品費 |  |  |  |  |  |
|  | 33用品消耗 | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 錄影（含DVD壓片） |
|  |  | 張 | 900 | 12 | 10,800 | 獎狀 |
|  |  | 式 | 1 | 3,000 | 3,000 | 展示牌製作費用 |
|  |  | 式 | 1 | 2,000 | 2,000 | 識別證吊牌費用 |
|  |  | 次 | 3 | 2,000 | 6,000 | 籌備會誤餐 |
|  |  | 盒 | 60 | 100 | 6,000 | 開幕典禮&記者會餐盒 |
|  |  | 盒 | 350 | 80 | 28,000 | 4/18晚餐+點心 |
|  |  | 桶 | 33 | 100 | 3,300 | 4/18茶水 |
|  |  | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 | 雜支 |
| 3 | 4租金、償債與利息 |  |  |  |  |  |
|  | 43機器租金 | 場 | 1 | 35,000 | 35,000 | 燈光、音響、單槍、筆電、舞臺鋼架等設備租借 |
|  | 合計 |  |  |  | 164,460 |  |
| 承辦： 主辦會計： 機關長官： |  |  |  |  |  |  |

九、經費來源：請上級單位補助、歸仁區十所中小學與大學共同籌措

（一）臺南市 教育局：50000元

（二）臺南市 文化局：30000元

（三）歸仁 區 公 所：30000元

（四）歸仁 區 農 會：20000元

（五）蔚 華 科 技：  50000元

（六）歸仁 文化中心：免收場地費

（七）其他單位：

十、預期效益

（一）落實九年一貫課程藝術與人文領域之內涵，營造校園藝文氣息。

（二）配合跨校藝文學習活動，活化教學內涵，結合社區藝文資源，創造學校

特色。

（三）提供學生探索的機會，增進藝術及才藝創作能力，充實技能美化人生。

十一、獎勵

辦理「歸仁區2014年十校聯合藝文展演」活動有功人員及各校表演團隊帶

隊老師，依本市國民中小學教育人員獎勵實施要點規定，每校3-5人予以

獎勵。

十二、本計畫經核定後實施，修正時亦同。

附件一

臺南市歸仁區2014十校「童盟繪」美術聯展

暨「青春‧舞‧曲」才藝展演、開幕記者會流程表

一、童盟繪美術聯展

| 工作事項 | 時間 | 地點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佈展 | 4/2(三) | 歸仁文化中心第一、二、三畫廊 | 紅瓦厝國小 各校 |
| 開幕記者會 | 4/3(四)上午10：00 | 歸仁文化中心第一畫廊 | 歸仁國小 紅瓦厝國小 長榮大學 |
| 展出 | 4/3(四)-4/13(日) | 歸仁文化中心第一、二、三畫廊 | 十校聯展 |
| 卸展 | 4/14(一) |  | 紅瓦厝國小 各校 |

二、開幕記者會

| 時間 | 活動 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09：40~10：00 | 報到 | 歸仁國小 | 長榮大學公關天使 紅瓦厝國小2班學生 |
| 10：00~10：20 | 歡迎儀式&節目表演 | 歸仁國小 | 約50名學生 |
| 10：20-10：30 | 典禮開始暨介紹貴賓及各校校長 | 歸仁國小 | 主持人 |
| 10：30-10：40 | 長官貴賓致詞及宣布童盟繪活動正式開始 | 歸仁國小 | 貴賓&中小學校長合照 |
| 10：40----- | 散會 | 歸仁國小 | 分送與會貴賓餐盒 |

三、才藝展演：歸仁文化中心演藝廳

|  | 時間 | 活動 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/03 | 09：00-11：30 | 佈置場地（記者會） | 歸仁國小 | 4桌子、60椅子 志工、替代役支援 |
| 4/17 | 09：00-17：00 | 佈置場地（青春舞曲）架設燈光音響 | 保西國小 新豐高中 長榮大學 |  |
| 4/18 | 14：00-17：00 | 才藝展演彩排 | 歸仁國小 各校 | 長榮大學2位主持人 |
|  | 17：00~19：00 | 用餐+演出學生報到 | 沙崙國中 新豐高中 | 演出學生 後台進出 |
|  | 19：00~19：30 | 1.觀眾入場 2.各校ppt播放 | 文化國小 | 1.新豐高中維持秩序 2.長榮大學協助接待 工作 |
|  | 19：30~19：35 | 【才藝展演開始】 介紹貴賓及各校校長 | 歸仁國小 長榮大學 | 1.林志政校長 2.長榮大學主持群 |
|  | 19：35~19：45 | 貴賓致詞（預定1-2位） | 長榮大學 歸仁國小 | 由歸仁國小校長邀請貴賓致詞 |
|  | 19：45-21：30 | 青春舞曲正式演出 | 長榮大學 歸仁國小 | 1.依節目表順序進行 2.歸仁學務負責監管 |
|  | 21：30-22：00 | 撤場地 | 歸仁區 十校 | 由歸仁總務處及輔導室負責場地復原檢核 |

四、「青‧春‧舞‧曲」節目表：

| 場次 | 時間 | 學校名稱 | 性質 | 演出名稱（曲目） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 19：45-19：55 | 紅瓦厝國小 | 舞蹈表演 | 萌芽 |  |
| 02 | 19：55-20：05 | 新豐高中 |  |  |  |
| 03 | 20：05-20：15 | 歸仁國小 | 直笛 | 桃花過渡 |  |
|  |  |  | 音樂劇 | 天黑黑 |  |
| 04 | 20：15-20：25 | 文化國小 | 薩克斯風 | 電影組曲 |  |
|  |  |  | 舞蹈表演 | 袖舞舞韻 |  |
| 05 | 20：25-20：35 | 保西國小 | 英語話劇 | 功夫小紅帽 |  |
| 06 | 20：35-20：45 | 歸南國小 | 國樂演奏 |  |  |
| 07 | 20：45-20：55 | 大潭國小 | 舞蹈表演 | 球球之舞 |  |
| 08 | 20：55-21：05 | 沙崙國中 | 武術表演 | 外家拳及兵器 |  |
| 09 | 21：05-21：15 | 歸仁國中 | 舞蹈表演 | 鳳凰花語 |  |
| 10 | 21：15-21：25 | 長榮大學 | 吉他演奏 | 落雨聲 |  |
|  |  |  |  | 我不願讓你一個人 |  |
| 11 | 21：25-21：30 | 謝幕 |  |  | 各校留一組人參加謝幕 |

五、文宣：海報、邀請函、DM、入場券

| 校名 |  | 新豐高中 | 沙崙國中 | 歸仁國中 | 大潭國小 | 文化國小 | 歸仁國小 | 歸南國小 | 紅瓦厝國小 | 保西國小 | 長榮大學 | 文化中心 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海 報 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 |
|  | 2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 邀 請 函 | 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | 2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 2014 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 |
| 入節 場目 券表 | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1000 | 200 |
|  | 2013 | 50 | 100 | 500 | 100 | 300 | 250 | 100 | 250 | 100 | 50 |  | 200 |
|  | 2014 | 50 | 200 | 600 | 200 | 500 | 300 | 300 | 400 | 200 | 50 |  | 200 |

（備註：2013年印製入場券3000張）

六、青春舞曲注意事項  4月18日(五)

| 項目 順序 | 時間 | 工作重點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩排 | 13：30~16：00 | 依節目表順序彩排走位、進退場、燈控 | 1.各校請依表演時間前半小時 報到，若遲到則順延至最再 進行彩排。 2.表演學生須著正式表演服。 3.所有人員進出後台需配戴工 作證。 4.臨時樂器放置處： 。 |
|  | 16：00~17：30 | 各校自行加強練習 |  |
| 用餐 報到 | 17：30~19：00 | 演出學生用餐+報到 | 1.各校派代表領取晚餐及飲水。 2.請勿在觀眾區用餐及飲水(各 校加強宣導)。 |
| 演出 | 19：00~19：30 | 1.觀眾入場 2.各校ppt播放 | 舞臺淨空、表演者就位、不可任意走動。 |
|  | 21：25~21：30 | 謝幕 | 表演團隊、貴賓、校長、指導老師依表演順序進場。 |
|  | 21：30~22：00 | 餐盒發放 道具、用品、舞台整理 | 1.各校派代表領取餐盒。 2.歸仁國小負責檢核場地復原。 |

七、獎狀數量

（一）負責學校：歸南國小。

（二）人數統計：

| 校名 | 童盟繪人員數量 | 青春舞曲人員數量 | 總數 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）回報期限：2月24日前。

八、各校晚餐及餐盒人數之統計

（一）負責學校：歸仁國中。

（二）人數統計：每校行政人員共3人(含校長)、每個節目帶隊之協助人員最

多5人(含指導老師)、演出學生(確實出場表演之人數)，以上三項人數

總計，為該校晚餐及餐盒人數。

| 校名 | 行政人員數量 | 協助人員數量 | 演出學生數量 | 總數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）回報期限：3月17日前。

◆各負責學校彙整完後之名冊及數量，請回報歸仁國小教務處，謝謝◆