臺南市歸仁區歸仁國民中學101學年度學校健康促進實施計畫

一、計畫依據：臺南市政府教育局101年10月30日南市教體(二)字第1010923309號函。

二、計畫摘要：

本計畫依據WHO健康促進學校的概念，旨在強化學校衛教之功能，積極推動學校整體性衛生體健活動計畫。依據學校教職員工生現行問題分析與健康需求評估，此外，配合100學年度學生健康檢查結果，研訂整體學校衛教政策，推動學生身體健康促進。

實施方法以菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、正確用藥與學生藥物濫用防制等六項為本學年度推展之健康促進議題，計畫之執行策略以課程教育及宣導活動兩個層面進行。課程教育層面：將六項健康促進議題融入健康與體育的教學活動，以增進學生知識、技能、情意三層面之健康學習內涵，並建立良好之健康、運動行為及生活習慣。宣導活動層面：定期舉辦相關講習、宣導和活動，增進教職員工生對於身體健康促進的知識、態度、價值觀、生活技能與行動能力，落實建立校園健康文化，以增進學校學生和教職人員的全人健康。

三、背景說明：

本校歷年配合教育政策推展學校健康促進計劃，推動菸害及檳榔健康危害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、定確用藥、安全教育與急救、性教育…等健康議題，現在更配合社會健康問題情形，積極推動藥物濫用防治、愛滋病防治等，希望所有學生及教職員工，除了擁有健康的生理之外，更有健全的心靈，以提升學生學習能力及國家競爭力。

維護個人健康知識、觀念、態度需從小培養，本校針對各項推動計劃螎入課程教學與校園活動中一同實施，每學年並選取加強重點推動，使學生從小培養各項正確之衛生觀念與知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病之發生，是我們努力的目標。

亦希望藉由本計劃之推動，使學校成為學生、教職員工、家長和社區民眾獲得健康之場所，且經由學校教育培養學生身體、心理健康衛生之正確知識及行為，將可減少日後身心疾病及健康問題之發生。101學年配合教育局健康促進重點推動議題，和本校學生健檢結果及影響學生現況選定議題辦理：

（1）菸害防制

因國中生正值青少年的叛逆期，同儕的誘惑及社會的影響，都會驅使學生想要嘗試香菸。吸菸會引起臉部的皺紋、白內障、骨質疏鬆、容易骨折、骨折後不易痊癒、陽痿、性功能衰退等眾多問題，對個人身體健康影響甚巨。且家人暴露於二手菸下，也將間接影響家人健康，大多數人都認為，吸菸只會對自己健康帶來危害，不會對別人帶來影響，事實上二手菸是A級、頭號致癌原，尤其對青少年影響更大。現今抽菸年齡正逐年降低，其主因為受外在環境的影響及好奇使然，且菸商善於利用廣告等方式塑造抽菸成為酷、時髦等之形象表現。如何讓學生遠離菸的誘惑，杜絕青少年購買菸品管道則是現階段必須採取的步驟。

本校向師生和家長宣導校園為禁菸區，並於校園入口張貼禁菸標幟。每年辦理春暉專案，對於菸害防制的措施，學校除透過健康教育課程教導學生對菸害的正確認知，並持續不斷在校園查緝菸品，雙管齊下以扼止學生吸菸行為。對於有吸菸行為之學生轉介輔導處輔導和施以戒菸教育，並與家長聯繫，由學校和家長共同防制學生抽菸行為。讓學生了解香菸對身體健康的危害，培養學生正確衛生知識，養成良好健康行為，以減少日後疾病及健康問題的發生是學校努力的目標

（2）健康體位

本校教職員工165人，班級有73班，學生人數2214人，屬於台南市溪南區的大型學校。依據本校100學年度學生體位統計結果，過重和超重和計比率：國一新生29.9%；國二24.8%；國三30.3%，有二、三成學生體位過重或超重。

鑑於本校部分學生專心於課業、不當飲食習慣、沉迷3C活動及沒有定期的運動習慣，忽略本身健康狀況導致體位過高。需透過健康教育課程建立健康體位認知，體育課程由體育教師專業教學，及因應12年國教政策，辦理相關運動之社團、競賽、休閒等活動，培養學生健康運動習慣；並透過體適能檢測和健康中心定期健檢追蹤學生身體狀況聯繫家長，由親師生三方共同協助維護學生健康體位。

（3）口腔衛生

依據本校100學年度一年級學生健康檢查統計結果，有齲齒情形高達60.71%，分析原因有：1、學生飲食習慣：喜歡吃甜食和含飲料，這是台灣民眾普遍飲食習慣，容易造成國人齲齒情形。2、學生口腔衛生習慣：容易造成齲齒的飲食習慣，若無正確的口腔潔牙習慣，更容易好發齲齒情形。

鑑於以上因素，學校不販賣含糖飲料外，透過健康教育課程教導學生對正確的飲食習慣和口腔衛生方法。並辦理宣導活動建立學生口腔衛生概念，協助學生養成餐後及睡前潔牙之習慣，減低齲齒發生率。每年配合市府政策辦理相關學生健檢作業，將學生口腔健康檢查結果通知家長輔導就診，提高齲齒矯治率。期望能增進學生口腔保健知識，以降低學生齲齒情形。

（4）視力保健

根據本校歷年學生健康檢查，學生近視罹患率高且逐年上升，且近視深度也呈增加趨勢。以歷年資料分析研判，未來學生近視率還會提高，度數亦會加深，對國民之健康衝擊更鉅。

探究學生近視的原因，不外乎是用眼過度，現今學生接觸電腦電視的機會大增，長時間下來近視自然加重；或是閱讀姿勢不正確，家長又未適時矯正；或是光線照度不足。根據100學年度檢康檢查統計，本校學生視力不良人數佔70%，三年級更高達75%，顯示推動視力保健的重要性。在硬體設施上，學校應全面清查教室內的光源是否符合學生視力健康，必要時汰換燈管；在宣導工作上，應教育學生在眼睛疲勞時，倡導午休閉眼讓眼睛應充分休息，多參與戶外活動，多看遠方與綠意，作好視力保健。

（5）正確用藥與學生藥物濫用防制

正確用藥觀念要從小培養，不當用藥造成每年健保藥品支出占健保醫療總支出的1/4，洗腎排名第一。遵醫囑服藥率低，將近一半以上的藥被浪費，另民眾常發生的錯誤用藥行為損及健康身體，耗費巨大社會成本。學校教育學生身體不適應時，應看專業，看醫師；問專業，問藥師；用專業，依藥袋標示用藥；買專業，買藥應在專業場所；聽專業，聽醫師、藥師專業指導用藥。才能確保個人身體健康。

藥物濫用是指不以正當醫療用途為目的，而未經醫師藥方或指示的情況下，擅自過量或經常使用特定的藥物。這種濫用藥物的行為，很容易造成上癮而無法自拔，不但傷害個人健康，還會對公共秩序與社會安寧造成嚴重危害。

由於社會風氣更加民主，學生透過網路購物、交友情形更加複雜。尤其是學校師長、家長難以管教，行踨不明提早社會之中輟生，更是學校藥物濫用防制需高關懷的對象。為防制學生藥物濫用，學校不斷透過健康教育課程教導學生正確用藥認知，辦理宣導建立學生拒絕毒品誘惑觀念，成立春暉教育推展小組加強校園學生藥物濫用防制成效，達到無毒校園，以維護學生的健康和安全。

（6）S W O T分析

| 因素 | 優勢（S） | 劣勢（W） | 機會點（O） | 威脅點（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | - 學區家長對學校活動頗支持。 - 大型學校學校資源及社區資源豐富。 - 臨近環境幽美居民純樸。 | 1.大型學校意見多元，較難取得共識。 2. 學區家長較重視學生學業甚於健康的重視。 | - 社區士紳近幾年支持學校活動較積極。 | - 學區內便利商店、飲料店、小吃店林立，重要道路有多間檳榔攤設立。 |
| 學校規模 | - 大型學校72班學生人數約2200人。 - 教職員165人力尚充足。 3. 學校佔地約5公頃。 | 1.早期主體校舍較為老舊，有壁癌油漆剝落、雨天積水問題，不利學生健康環境發展。 | 1.以往所辦活動大部分家長都報以正面評價。 | 1.健康促進學校觀念因家長職業關係，接受度未明。 |
| 學校及學區狀況 | - 菸毒害、檳榔防制及體適能，每年列入學校年度重要行事。 - 定期舉辦菸毒害檳榔危害常識測驗。 - 每學期舉行一次健康體位、牙齒健康檢查。 - 校內外環境全面實施戒菸拒嚼檳榔。 - 學校綠化面積高，附近平地多且無高大建物阻隔，推動健康保健工作得心應手。 - 家長非常尊重學校辦學及教師專業自主權。 - 教師具有專業教學知能，願為健康促進活動奉獻心力。 - 志工熱心參與學校事務，增添健康保健工作推行利器。 | - 教師對健康促進學校概念較不清楚，增添推動難度。 - 學生下課後眼球放鬆操，教師難以全程監督，無法達到100%的推動。 - 部分家長配合度較差，健康概念較不足，導致成效打折扣。 - 學區家長務農及從事勞動工作者較多，吸菸嚼食檳榔者眾，健康促進活動推行上，較無法給予學生指導及鼓勵的動力。 - 學生人數眾多，作息時間短暫不利推行潔牙運動 | - 學校課發會將健康促進學校列入健康與體育課程的重點項目。 - 資訊組正建製本校健康促進學校活動網頁，並做程式設計，將來學生健康檢查數據就可以電腦快速分析。 - 大部分教師對健康促進學校活動的支持度很高。 - 學區內尋求社區團體及醫院醫師的支持，並結合文化里內定里辦公室，將學校活動透過里公佈欄公佈消息。 | - 家長支持學校活動，但因工作、時間等關係，實際行動的人較少。 - 社區團體的加入及支援目前並不明朗，更待學校師生共同努力。 |
| 資源運用 | - 推動各項健康促進活動，教師配合度高，學生興趣濃厚。 - 結合教務處做健康體位、菸害防制課程規劃。 | - 部分教師對健康促進活動的概念不清楚，甚至會排斥。 - 部分家長對健康不重視。 | - 部分家長及志工願意協助菸毒防制、拒檳等健康促進活動。 - 本校資訊設備齊全，教師實施心得可互通交流。 | - 未來減班後，教師調動率大，健康促進教育經驗傳承恐有斷層。 - 合作的醫師未來合作的意願動向較難掌握。 |

四、計畫內容：

（一）成立學校健康促進委員會，定期召開會議制定執行健康促進政策。

（二）教務處課程加強菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、正確用藥與學生藥濫用防制議題等相關教學內容，並實施融入教學，增進學生相關認知和觀念。

（三）總務處美綠化校園，營造並規劃菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健的優質環境。

（四）由學務處規劃辦理菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、正確用藥與學生藥物濫用防制等相關藝文競賽、宣導活動和清查作業。

（五）定期舉辦午餐會議，請級導師、廠商與會，共同為學生營養衛生把關。

（六）由健康中心辦理營養教育宣導活動。

（七）由總務處定期測量燈光照度，維護更換照明設施保護學童視力。

（八）學務處健康中心定期檢查視力及實施視力保健親職教育。

（九）由學務處敦聘眼科醫師、專家學者進入校園服務方式推動視力保健教育。

（十）與家長會、社區里長合作，輔導學校周遭商店拒賣菸品給學生。

實施方法與步驟：

| 計劃項目 | 工作重點 | 參與人員 | 預期達成目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整體學校健康促進計畫 | - 籌組健康促進學校計劃推行小組。 - 制定實施計劃並納入學校行事曆。 - 規劃並舉辦健康促進學校的研習課程。 - 結合社區相關團體制定學校衛生政策。 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士、教職員工及家長。 | - 凝聚健康促進學校推展共識。 - 參與之教職員工能具備執行本計劃的能力。 - 能利用校園或社區可用資源，完成健康促進學校活動。 - 提升社區民眾對學校的認同感。 |
| 菸害防制 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦藝文競賽營造反菸拒檳風氣 - 利用親職座談宣導 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士 - 教職員工及家長 | - 養成學生勇於反菸拒檳的習慣 |
| 健康體位 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 每學年實施體適能課程教學及測驗。 - 定期舉辦全校運動會及各項體育活動。 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士。 - 教職員工及家長。 | - 養成學生健康的運動習慣，進而引導班級、學校、家庭、社區建立健康開朗的優質生活。 |
| 口腔衛生 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦口腔保健活動 - 定期口腔檢查並追蹤輔導管理。 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士。 - 教職員工及家長。 | - 降低學生齲齒率。 - 提高齲齒學生的矯治率。 - 增加學童的保健常識及養成良好的衛生習慣。 |
| 視力保健 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 擬定學童視力保健計劃。 - 融入領域教學課程 - 舉辦視力保健活動 - 提供教職員工符合規定的燈光照度。 - 定期進行教職員工視力檢查並追蹤輔導管理。 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士。 - 教職員工及家長。 | - 降低學生視力不良罹患率。 - 提高視力不良學生的矯治率。 - 增加學童的保健常識及養成良好的衛生習慣。 |
| 正確用藥與藥物濫用 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦藝文競賽 | - 健康促進學校計劃推行小組成員 - 社區資源人士 - 教職員工及家長 | - 透過實施前後測，導正學生用藥的錯誤認知 |

六、人力配置：

歸仁國中健康促進推行小組

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位 及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 敬世龍 | 校長 | 綜理健康促進學校推行之督導事宜 |
| 協同主持人 | 陳秀敏 | 教務主任 | 督導推行健康促進學校課程規劃教學螎入 |
|  | 卓輝泰 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
|  | 吳倖瑱 | 總務主任 | 規劃管理健康促進學校硬體設備相關工作，午餐規劃及執行。 |
|  | 彭健華 | 輔導主任 | 協助辦理健康促進學校師生教育輔導活動 |
| 研究人員 | 許謦麟 | 教學組長 | 負責健康促進課程之規劃推展 |
|  | 禇浩峰 | 訓育組長 | 協助辦理相關宣導活動 |
|  | 黃耀南 | 體育組長 | 協助辦理體育活動推展，學生體適能檢測。 |
|  | 陳偉昌 | 衛生組長 | 學校健康促進計畫執行推展，辦理相關宣導活動，學校及社區資源之協調聯繫 |
|  | 王慶煥 | 資訊組長 | 健康網路網頁製作及維護 |
|  | 蕭惠文 王秀雲 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫，協助辦理相關宣導活動 |
|  | 張地金 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |

七、預定進度：

| 執行項目 |  | 預定執行月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃要項 | 推動內容 | 101學年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 規劃學校 相關組織 | 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.學期開始會議 （協調、討論、研習與開發） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.學期結束會議（檢討） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程實施 | 擬定課程計畫 （編入課程總體計畫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延伸活動 | 1.藝文競賽（演說、朗讀、書法、作文） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 文宣、海報、集會宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.成效評量後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.頒獎及成果展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、評價方法：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、行政和政策因素：包括教育方面（課程、活動、訓練的規劃與執行）、政策方面（相關規定的修訂定、組織結構與配置）。

2、組織因素：包括師生互動、社團、志工等組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

3、資源因素：包括人力/物力資源可近性、經費編列、設備可利用性。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

1、     健康狀況：包括生理指標（如體位、齲齒、視力、血壓、血液尿液及各項生化理學檢查項目）、心理指標（如問題解決及決策力、家庭及人際關係、個人自信及勝任力、學習適應力、情緒適應力）、體適能指標（身體質量指數、肌肉適能、柔軟度、心肺耐力）。

2、     行為與生活型態：包括預防性健康行為（如預防接種、健康檢查）、增進健康行為（如運動、均衡飲食、防曬、壓力管理）、危害健康行為（如吸菸、酒精和藥物濫用、暴力行為）。

3、     環境因素：包括健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）、健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）、校園社會文化（如凝聚力、和諧性、認同感）。

4、     個人因素：包括健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能。

九、預期效益：

（一）凝聚學校健康促進的共識及建立健康校園的願景：全校教職員工生及家長  都能深刻感受到學校重視健康的目標。

（二）營造一個生理與心理安適的學校環境以促進健康：提供易適應且安全的校 園建築、設施，使學生容易於學校環境中適應並與教師的互動良好。

（三）教職員工生共同參與並且發展其為健康行為能力，落實於日常生活中。

承辦人                學務主任                校長

臺南市101學年度學校健康促進實施計畫申請表

| 學校名稱 | 歸仁區 歸仁國民中學 |  |
| --- | --- | --- |
| 班級數 | 72班 |  |
| 教職員工人數 | 165人 |  |
| 學生人數 | 2,214人 |  |
| 推 動 議 題 |  |  |
| 必選議題 |  | 1.菸害防制 2.健康體位 3.口腔衛生 4.視力保健 5.正確用藥(市本議題列為必選之一) |
| 自選議題 (擇一勾選) |  | 口檳榔防制 ✔學生藥物濫用防制 口安全教育與急救 口性教育（含愛滋病防治） 口心理健康 |
| 學校承辦人員 聯絡方式 |  | 姓名：陳偉昌 |
|  |  | 聯絡電話：2392204 |
|  |  | E-mail：tj106@grjh.tnc.edu.tw |