臺南市歸仁區歸仁國民中學102學年度學校健康促進實施計畫

一、計畫依據：臺南市政府教育局102年12月2日45559號公告。

二、計畫摘要：

本計畫依據WHO健康促進學校的概念，旨在強化學校衛教之功能，積極推動學校整體性衛生體健活動計畫。依據學校學生、教職員、家長和社區形態現行問題分析與健康需求評估，此外，配合101學年度學生健康檢查結果，研訂整體學校衛教政策，推動學生身體健康促進。

依據本校101學年學生健康檢查統計資料：

視力不良率100學年70.88%；101學年72.10%。

學生齲齒率100學年37.91%；101學年15.82%。

體位適中率100學年53.50%；101學年51.60%。

顯示視力不良率和體位未達適中率有比率增加的情形，齲齒率明顯下降，顯示校方應用教學和推動潔牙活動有達到成效。

實施方法配合臺南市政府102學年度健康促進學校計畫，以【菸害防制】、【健康體位】、【口腔衛生】、【視力保健】、【全民健保】、【性教育(含愛滋病防治)】和市本議是【正確用藥】等七項及自選議題【學生藥物濫用】為本學年度推展之健康促進議題。計畫之執行策略以課程教育及宣導活動兩個層面進行。課程教育層面：將八項健康促進議題融入健康與體育的教學活動，以增進學生知識、技能、情意三層面之健康學習內涵，並建立良好之健康、運動行為及生活習慣。宣導活動層面：定期舉辦相關講習、宣導和活動，增進教職員工生對於身體健康促進的知識、態度、價值觀、生活技能與行動能力，落實建立校園健康文化，以增進學校學生和教職人員的全人健康。

三、背景說明：

本校位於台南市歸仁區交通便利，市集、商店林立區域，緊鄰歸仁仁壽宮和夜市，學區建案林立不斷，顯示逐年皆有遷入人口。本校目前班級數共73班，學生人數2143人，教職員工共160人，屬於大型學校。歸仁區相較於南市市區，仍保有鄉村風貌，家長以從事工、商、農工作為主。學區位於歸仁熱鬧市集地段，商店、攤販、飲料店遍佈學校四周，另附近廟宇陣頭、網咖亦有部分學生出入，以上學區環境關係著學生的健康養成習慣。

101學年本校發現吸菸學生人數9人，其中有吸菸習慣者5人。102學年度至12月止，實施戒菸教育之學生已達9人，發現其中有4人已有長時間吸菸習慣。探究有吸菸習慣之學生，大部分家長皆有吸菸習慣，甚至就是學生菸品的來源之一，對於學生吸菸行為也不以為意。亦或家庭功能不足，對學生已無管教約束能力，學生又參興廟宇陣頭，本身有菸癮周邊朋友亦是吸菸習慣者，需更加強輔導咨商使之導正。學校週邊商店、攤販、飲料店林立，網咖不設限，加上目前學生幾乎人手一機，平板、線上遊戲電動充斥。天天接觸3C產品，飲食不正常，使用電腦產品時間過長。以上環境、生活習慣和家庭功能息息相關，皆會影響學生的體位、視力、口腔等的健康問題。

本校體位適中率100學年53.50%；101學年降至51.60%；視力不良率100學年70.88%；101學年增至72.10%；學生齲齒率100學年37.91%；101學年降至15.82%。在學生飲食、運動和視力保健的習慣養成仍需加強。

歷年配合教育政策推展學校健康促進計劃，推動菸害及檳榔健康危害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、正確用藥、安全教育與急救、性教育…等健康議題，現在更配合社會健康問題情形，積極推動藥物濫用防治、愛滋病防治等，希望所有學生及教職員工，除了擁有健康的生理之外，更有健全的心靈，以提升學生學習能力及國家競爭力。

維護個人健康知識、觀念、態度需從小培養，本校針對各項推動計劃融入課程教學與校園活動中一同實施，每學年並選取加強重點推動，使學生從小培養各項正確之衛生觀念與知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病之發生，是我們努力的目標。亦希望藉由本計劃之推動，使學校成為學生、教職員工、家長和社區民眾獲得健康之場所，且經由學校教育培養學生、心理健康衛生之正確認知及觀念，將可減少日後身心疾病及健康問題之發生。

S W O T分析

| 因素 | 優勢（S） | 劣勢（W） | 機會點（O） | 威脅點（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | - 學區家長對學校活動頗支持。 - 大型學校學校資源及社區資源豐富。 - 臨近環境幽美居民純樸。 | 1.大型學校意見多元，較難取得共識。 2. 學區家長較重視學生學業甚於健康的重視。 | - 社區士紳近幾年支持學校活動較積極。 | - 學區內便利商店、飲料店、小吃店林立，重要道路有多間檳榔攤設立。 |
| 學校規模 | - 大型學校73班學生人數約2143人。 - 教職員160人力尚充足。 3. 學校佔地約5公頃。 | 1.早期主體校舍較為老舊，有壁癌油漆剝落、雨天積水問題，不利學生健康環境發展。 | 1.以往所辦活動大部分家長都報以正面評價。 | 1.健康促進學校觀念因家長職業關係，接受度未明。 |
| 學校及學區狀況 | - 菸毒害、檳榔防制及體適能，每年列入學校年度重要行事。 - 定期舉辦菸毒害檳榔危害常識測驗。 - 每學期舉行一次健康體位、牙齒健康檢查。 - 校內外環境全面實施戒菸拒嚼檳榔。 - 學校綠化面積高，附近平地多且無高大建物阻隔，推動健康保健工作得心應手。 - 家長非常尊重學校辦學及教師專業自主權。 - 教師具有專業教學知能，願為健康促進活動奉獻心力。 - 志工熱心參與學校事務，增添健康保健工作推行利器。 | - 教師對健康促進學校概念較不清楚，增添推動難度。 - 學生下課後眼球放鬆操，教師難以全程監督，無法達到100%的推動。 - 部分家長配合度較差，健康概念較不足，導致成效打折扣。 - 學區家長務農及從事勞動工作者較多，吸菸嚼食檳榔者眾，健康促進活動推行上，較無法給予學生指導及鼓勵的動力。 - 學生人數眾多，作息時間短暫不利推行潔牙運動 | - 學校課發會將健康促進學校列入健康與體育課程的重點項目。 - 資訊組正建製本校健康促進學校活動網頁，並做程式設計，將來學生健康檢查數據就可以電腦快速分析。 - 大部分教師對健康促進學校活動的支持度很高。 - 學區內尋求社區團體及醫院醫師的支持，並結合文化里內定里辦公室，將學校活動透過里公佈欄公佈消息。 | - 家長支持學校活動，但因工作、時間等關係，實際行動的人較少。 - 社區團體的加入及支援目前並不明朗，更待學校師生共同努力。 |
| 資源運用 | - 推動各項健康促進活動，教師配合度高，學生興趣濃厚。 - 結合教務處做健康體位、菸害防制課程規劃。 | - 部分教師對健康促進活動的概念不清楚，甚至會排斥。 - 部分家長對健康不重視。 | - 部分家長及志工願意協助菸毒防制、拒檳等健康促進活動。 - 本校資訊設備齊全，教師實施心得可互通交流。 | - 未來減班後，教師調動率大，健康促進教育經驗傳承恐有斷層。 - 合作的醫師未來合作的意願動向較難掌握。 |

四、計畫內容：

- 實施計畫六大範疇

<<課程融入及相關宣導活動>>

◆ 健康促進計畫推動流程說明會。

◆ 辦理教師專業知能在職進修研習。

◆ 配合體健領域課程衛生教育宣導、體適能宣導、反菸拒檳宣導、和健促相關議題宣導。

◆ 口腔衛生、反菸拒檳、體適能行動認證活動

◆ 結合教室佈置，辦理健康促進專欄競賽。

◆ 辦理相關藝文活動成果發表。

<<健康服務>>

◆ 學生健檢：血液、尿液、學理檢查。

◆ 學生健康檢查結果分析。

◆ 定期追蹤健檢需矯治學生狀況。

◆ 校園傳染病防治。

◆ 校園緊急傷病處理。

◆ 提供教職員工生健康咨詢服務。

◆ 推行午餐後潔牙活動

<<學校衛生政策>>

◆成立校園健康促進推行小組。

◆擬定學校健康促進計畫。

◆召開委員會處室工作職掌與人力協調。

<<物質環境>>

◆ 佈置校園公佈欄張貼相關議題資訊、海報。

◆ 各樓層設置洗手台水龍頭供應潔牙場域。

◆ 定期測量燈光照度，維護更換照明設施保護學童視力。

◆ 校園設置提供飲用開水並定期清洗水塔，提供安全用水。

◆ 學校擁有多樣性之體育設施，供教職員工生良好之運動場地。

◆ 校內禁止抽菸、嚼檳榔。

<<社會環境>>

◆ 實施獎勵辦法表揚表現優良學生。

◆ 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心參與服務學生。

<<社區關係>>

◆ 於班親會、家長委員會中，爭取家長認同與支持。

◆ 家長會支援口腔衛生講座講師。

◆ 與社區相關單位共同推動菸害、衛教、正確用藥、藥物濫用防治宣導活動。

- 實施方法

| 計劃項目 | 工作重點 | 實施時間 | 參與人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整體學校健康促進計畫 | - 籌組健康促進學校計劃推行小組。 - 制定實施計劃並納入學校行事曆。 - 規劃並舉辦健康促進學校的研習課程。 - 結合聯繫社區相關團體，協助宣導學校衛生政策。 | 1.102/08 2.102/08 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士、教職員工及家長。 |
| 菸害防制 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 與學校區域商店簽定配合不販賣菸品給學生協定。 - 辦理菸害防治講習宣導 - 融入領域教學課程。 - 舉辦藝文競賽營造反菸拒檳風氣。 - 利用親職座談宣導。 - 辦理戒菸教育。 | - 定期辦理 - 1020/09 - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 定期辦理 - 102/10 - 102/10 103/5 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士 - 教職員工及家長 |
| 健康體位 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 辦理健康體位講習宣導 - 每學年實施體適能課程教學及測驗。 - 定期舉辦全校運動會及各項體育活動。 - 辦理健康體位輔導課程活動。 | - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 102/08~103/07 - 102/04、05 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士。 - 教職員工及家長。 |
| 口腔衛生 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦口腔保健宣導活動 - 定期口腔檢查並追蹤輔導管理。 - 推行餐後潔牙活動 | - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 定期辦理 - 102/12 - 102/09~103/06 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士。 - 教職員工及家長。 |
| 視力保健 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦視力保健宣導活動 - 定期進行教職員工視力檢查並追蹤輔導管理。 - 提供教職員工符合規定的燈光照度。 - 推動護眼操運動，每日至少一次。 | - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 定期辦理 - 102/12 - 定期汰換 - 102/09~103/06 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 社區資源人士。 - 教職員工及家長。 |
| 全民健保 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程。 - 舉辦全民健保宣導活動。 - 辦理作文藝文競賽活動 | - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 定期辦理 - 102/12 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 領域教師 - 社區資源人士。 |
| 性教育 (含愛滋病防治) | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦性教育宣導活動 | - 定期辦理 - 102/09~103/06 - 定期辦理 | - 健康促進學校計劃推行小組成員。 - 領域教師 - 社區資源人士。 |
| 正確用藥與藥物濫用 | - 製發宣導文宣和海報宣導。 - 融入領域教學課程 - 舉辦藝文競賽 | - 102/09~103/06 - 定期辦理 - 102/12 | - 健康促進學校計劃推行小組成員 - 社區資源人士 - 教職員工及家長 |

五、人力配置：

歸仁國中健康促進推行小組

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位 及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 敬世龍 | 校長 | 綜理健康促進學校推行之督導事宜。 |
| 協同主持人 | 卓輝泰 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調。 |
|  | 陳秀敏 | 教務主任 | 督導推行健康促進學校課程規劃，協助行政協調。 |
|  | 吳倖瑱 | 總務主任 | 規劃管理健康促進學校硬體設備相關工作，午餐規劃及執行，協助行政協調。 |
|  | 彭健華 | 輔導主任 | 協助辦理健康促進學校師生教育輔導活動，協助行政協調。 |
| 研究人員 | 鄭綉蓉 | 教學組長 | 辦理健康促進教學融入課程規劃，教材研發和教師進修事宜。 |
|  | 陳招宏 | 訓育組長 | 協助辦理相關宣導活動 |
|  | 黃耀南 | 體育組長 | 協助辦理體育活動推展，學生體適能檢測及效果評估。 |
|  | 陳偉昌 | 衛生組長 | 學校健康促進計畫推展，校園環境評估，推行相關宣導活動，學校及社區資源之協調聯繫。 |
|  | 王慶煥 | 資訊組長 | 健康促進網頁製作及維護。 |
|  | 王建堯 | 健體領域召集人 | 協助活動策略設計及效果評價。 |
|  | 劉軒伶 陳敬涵 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，健促議題相關宣導活動策略設計執行與推展及效果評價，社區資源之協調聯繫，成果彙整與報告撰寫。 |
|  | 張地金 | 家長會長 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
|  | 張碧媛 | 社區志工團長 | 協助健康促進議題宣導活動人力協調 |

六、預定進度：

| 102學年度 | 預定執行月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.成立學校健康促進委員會工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康促進議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定課程計畫、編定教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.健康促進網站維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.過程評量資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.實施總檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.撰寫成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、評價方法：

- 菸害防治

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案 |  |  |  |  |  |
| 健康服務 | 實施戒菸教育、提供咨詢輔導學生戒菸 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 反菸拒檳宣導（融入健康教育課程） |  |  |  |  |  |
|  | 辦理相關藝文活動競賽 |  |  |  |  |  |
|  | 佈置學習走廊，結合教室佈置 |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 各處室不提供菸灰缸 |  |  |  |  |  |
|  | 設置海報、貼標語，宣導校內禁止抽菸、嚼檳榔 |  |  |  |  |  |
|  | 公佈欄張貼無菸拒檳海報 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 減菸、戒菸學生頒予獎勵 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 與鄰近商家簽定協約配合禁菸反菸 |  |  |  |  |  |
|  | 與社區商家、家長、師長建立監督機制，進行必要的監督與檢舉 |  |  |  |  |  |

- 健康體位

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案。 |  |  |  |  |  |
|  | 每週訂定一日校園健康蔬食日 |  |  |  |  |  |
| 健康服務 | 健檢資料彙整主動輔導提供咨詢 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理健康體位健康宣導活動 |  |  |  |  |  |
|  | 規劃多元社團、體育活動，培養師生運動習慣 |  |  |  |  |  |
|  | 輔導學生加入健康體位網站，並完成問卷填答 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理健康體位輔導課程活動。 |  |  |  |  |  |
|  | 體位自主管理認知融入教學（融入體健課程） |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 校園設置提供飲用開水 |  |  |  |  |  |
|  | 學校擁有多樣性的體育設施，供教職員工、學生良好之運動場地 |  |  |  |  |  |
|  | 規劃安全的健走路線，推動走路上學 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 表現優良學生，頒予獎狀，並予敘獎。 |  |  |  |  |  |
|  | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 熱心參與協助推動計畫的家長頒發感謝狀 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 鼓勵學校師生能踴躍參與社區舉辦之健行、路跑、自行車活動 |  |  |  |  |  |
|  | 與里長、公部門共同協商規劃校園附近安全健走路線，推廣走路運動 |  |  |  |  |  |
|  | 於班親會、家長委員大會中，爭取家長認同與支持 |  |  |  |  |  |

- 口腔衛生

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案。 |  |  |  |  |  |
| 健康服務 | 配合辦理學生口腔衛生檢查 |  |  |  |  |  |
|  | 定期追蹤齲齒及瞭解未矯治學生狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 推行餐後潔牙活動 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 衛生教育、政策宣導（配合健康教育課程） |  |  |  |  |  |
|  | 相關藝文活動競賽 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理正確口腔衛生潔牙宣導活動。 |  |  |  |  |  |
|  | 佈置學習走廊，結合教室佈置 |  |  |  |  |  |
|  | 推行餐後潔牙活動 |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 各樓層提供洗手台、水龍頭供應洗滌與潔牙 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 表現優良學生，頒予獎狀，並予敘獎 |  |  |  |  |  |
|  | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 於班親會、家長委員大會中，爭取家長認同與支持 |  |  |  |  |  |
|  | 宣導家長能督促學生執行餐後潔牙 |  |  |  |  |  |

- 視力保健

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案。 |  |  |  |  |  |
| 健康服務 | 配合辦理學生視力檢查 |  |  |  |  |  |
|  | 定期追蹤視力不良需矯治學生狀況 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 推行護眼教育、政策宣導（配合體健課程） |  |  |  |  |  |
|  | 推動護眼操運動，每日至少一次。 |  |  |  |  |  |
|  | 佈置學習走廊 |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 教室燈光照度每學期至少檢測一次 |  |  |  |  |  |
|  | 綠美化校園增植綠樹草皮 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 表現優良學生，頒予獎狀，並予敘獎 |  |  |  |  |  |
|  | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 於班親會、家長委員大會中，爭取家長認同與支持 |  |  |  |  |  |
|  | 與家長密切聯繫，瞭解學生活動作息 |  |  |  |  |  |

- 全民健保

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案。 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 全民健保政策宣導（配合健康教育課程） |  |  |  |  |  |
|  | 佈置學習走廊，結合教室佈置 |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 設置海報、貼標語，宣導全民健保 |  |  |  |  |  |
|  | 公佈欄張貼全民健保宣導海報 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 表現優良學生，頒予獎狀，並予敘獎 |  |  |  |  |  |
|  | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 於班親會、家長委員大會中，爭取家長認同與支持 |  |  |  |  |  |
|  | 與社區相關單位共同推動全民健保宣導活動 |  |  |  |  |  |

- 性教育（含愛滋病防治）

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案。 |  |  |  |  |  |
| 健康服務 | 提供相關衛教輔導咨詢 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 性教育衛生教育宣導（配合健康教育課程） |  |  |  |  |  |
|  | 愛滋病防治教育宣導 |  |  |  |  |  |
|  | 提供性教育相關學習教材 |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 公佈欄或教室張貼性教育相關訊息，或活動成果供全校師生參閱 |  |  |  |  |  |
|  | 公佈欄張貼學生優良作品 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 表現優良學生，頒予獎狀，並予敘獎， |  |  |  |  |  |
|  | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 於班親會、家長委員大會中，爭取家長認同與支持 |  |  |  |  |  |
|  | 家長能共同投入參與「性教育」輔導及監督角色 |  |  |  |  |  |

- 正確用藥、藥物濫用

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 執行程度自評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生政策 | 成立健促推行組織與人力協調參與 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 訂定健康促進學校計畫、步驟，共同推動學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 各處室溝通協商，確定執行方案。 |  |  |  |  |  |
| 健康服務 | 正確用藥咨詢服務、提供尿液篩檢 |  |  |  |  |  |
| 課程融入及 相關活動 | 健康促進計畫推展流程說明會 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理正確用藥、藥物濫用防治宣導（配合體健課程） |  |  |  |  |  |
|  | 建立多媒體網路超連結，提供定確用藥和藥物濫用相關資訊。 |  |  |  |  |  |
|  | 佈置學習走廊，結合教室佈置 |  |  |  |  |  |
| 物質環境 | 設置海報、貼標語，宣導藥物濫用防治活動 |  |  |  |  |  |
|  | 公佈欄張貼藥物濫用防治海報 |  |  |  |  |  |
| 社會環境 | 表現優良學生，頒予獎狀，並予敘獎，且公佈於榮譽榜上 |  |  |  |  |  |
|  | 實施獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 |  |  |  |  |  |
| 社區關係 | 於班親會、家長委員大會中，爭取家長認同與支持 |  |  |  |  |  |
|  | 與社區相關單位共同推動正確用藥、藥物濫用防治活動 |  |  |  |  |  |

八、預期效益：

1. 建立無菸校園環境

宣導校園禁菸，營造無菸校園環境，無教職員在校園吸菸並輔導戒菸。宣導菸害觀念和校園查輯作業，並辦理戒菸教育，預期目標：減少學生吸菸人數達10%以上。

2. 培養體位自主管理態度

透過課程、宣導協助學生建立正確飲食、運動習慣，維持健康體位，培養學生體位自主管理的態度，預期目標：學生體位適中比率能達53%。

3. 培養學生口腔衛生態度

透過課程、宣導協助學生建立正確每日潔牙習慣，培養學生養成口腔衛生態度，預期目標：學生齲齒率能降至15%，提高矯治複檢率可達80%。

4. 培養學生視力保健態度

透過課程、宣導協助學生建立自我視力保健習慣，適時休息避免用眼過度，預期目標：培養學生自我視力保健態度。預期目標：學生視力不良率降至70%，提高矯治複檢率可達30%。

5. 增進學生全民健保認知

透過課程、宣導協助學生建立全民健保認知，了解全民健保對國人醫療的重要性，正確的應用健保醫療資源。預期目標：學生能有全民健保認知，建立正確應用健保醫療資源的態度。

6. 增進學生正確性教育和愛滋病防治認知

透過課程、宣導協助學生建立正確性教育和愛滋病防治認知，正確的交友態度。預期目標：學生能有正確的交友態度、愛滋病防治認知，減少校園性平事件發生案數達10%。

7. 增進學生正確用藥態度和藥物濫用危害的認知

透過課程、宣導協助學生建立正確用藥態度和藥物濫用危害的認知，正確用藥五大核心能力，避免醫藥資源浪費，危害自身身體健康。

透過校園健康促進計畫的推行，凝聚學校健康促進的共識及建立健康校園的願景。全校教職員工生及家長，都能深刻感受到學校重視健康的目標。營造一個生理與心理安適的學校環境以促進健康。提供安全的校園建築、設施，使學生容易於學校環境中適應並與教師的互動良好。教職員工生共同參與並且發展其為健康行為能力，落實於日常生活中。

承辦人                學務主任                校長

臺南市102學年度學校健康促進實施計畫申請表

| 學校名稱 | 歸仁區 歸仁國民中學 |  |
| --- | --- | --- |
| 班級數 | 73班 |  |
| 教職員工人數 | 160人 |  |
| 學生人數 | 2,143人 |  |
| 推 動 議 題 |  |  |
| 必選議題 |  | 1. 菸害防制 2. 健康體位 3. 口腔衛生 4. 視力保健 5. 全民健保 6. 性教育(含愛滋病防治) 7. 正確用藥教育(市本議題) |
| 自選議題 |  | 1. 學生藥物濫用 |
| 學校承辦人員 聯絡方式 |  | 姓名：陳偉昌 |
|  |  | 聯絡電話：2392204 |
|  |  | E-mail：tj106@grjh.tnc.edu.tw |