臺南市102年度國民中小學校長辦學績效評鑑

(校務評鑑)實施計畫

一、依據：

（一）地方制度法直轄市自治事項關於各級學校之興辦管理之條款。

（二）教育基本法第十三條關於政府應加強教育研究及評鑑工作之條款。

（三）國民教育法第九之三條。

（四）國民教育法施行細則第十一條。

二、目的：提升國民教育品質，依法辦理評鑑，具體呈現學校辦學績效，提供教育政策及校長考核及遴選工作之參考。

三、評鑑方式：訪談（必要時得實施問卷調查）、觀察、資料查閱、平時紀錄等。

四、受評學校：由臺南市政府教育局（以下簡稱本局）另行公布。

五、評鑑時程：102年4月1日至102年5月17日（依實際評鑑校數彈性調整）。

六、評鑑層面及權重：教育政策30％、學校經營20％、課程教學20％、領導能力15％、公共關係15％等五項，其餘檢核參考標準如評鑑量表。評鑑資料準備以校長就任於該校之期間為原則。

七、組織與分工：

（一）由教育局組成評鑑小組，聘請專家學者、教育局科長、督學及校長為小組成員，並由局長召集之。

（二）現場訪視之有關工作，必要時得依學校規模分組方式實施之。檢閱資料之分工依訪視人員專長分工，座談方式由訪視評鑑人員決定之。

（三）實施進程：

1.接受評鑑學校於期限截止前於校長遴選專區完成自我評鑑部分。

2.各分組訪視人員中推選一人彙整評鑑結果初稿至校長遴選專區填寫，並提交書面報告。

3.評鑑總成績評定90分以上列為特優；85-89分列為優等；80-84分列為甲等；70-79分列為乙等；69分以下列為丙等。

4.具體建議評語先送受評學校，受評學校如有疑義，應於1週內向本局提出申復。

八、訪視期程：每校半天為原則，各校受訪時間由本局另行公告之，評鑑作業日程如附件一。

九、訪視流程如附件二（得依評鑑實際情形彈性調整）。

十、訪視經費：由本局單位預算支應。

十一、預期績效：

（一）激勵學校提昇辦學品質，增進學校發展。

（二）激勵教師自我省思，促進專業成長。

（三）提供學校提昇校務品質意見，以提高教育品質。

（四）校長遴選委員會能以具體明確之資料為學校遴選適當之校長。

十二、獎勵與輔導方式：

（一）受評學校敘獎額度如下：

1.凡評列總成績獲特優且排名在各組前1/12者：

(1)12班(含)以下，得於嘉獎2次5人或嘉獎1次10人次總額度內辦理。

(2)13班(含)以上，得於嘉獎2次8人或嘉獎1次16人次總額度內辦理。

2.其餘評列總成績獲優等以上且排名在各組前3/12者：

(1)12班(含)以下，得於嘉獎1次5人或嘉獎1次5人次總額度內辦理。

(2)13班(含)以上，得於嘉獎1次8人或嘉獎1次8人次總額度內辦理。

（二）凡評列總成績乙等學校，需對於所列建議或改進事項於二個月內提出改進計畫；評列總成績丙等學校，本局將列管追蹤輔導並於次年度繼續接受評鑑。

（三）本計畫執行成效優良之校長與有功人員，得經評鑑小組之建議，核予敘獎，屆時將另案專簽。

十三、本市市立高中辦理校長辦學績效評鑑(校務評鑑)時，得準用本標準之規定。

十四、本實施計畫奉  局長核定後實施之，修正時亦同。

評鑑附件一

校長辦學績效評鑑(校務評鑑)訪視期程

| 作業期程 | 執行項目 |
| --- | --- |
| 102年2月1日(星期五)_ | 召開校務評鑑說明會 |
| 102年3月4日(星期一) | 【上午】召開評鑑工作籌備會議 1.確定實施計畫及評鑑內容 2.協調分工及進行程序 【下午】召開訪視工作說明會 1.確認受評學校名單及訪視順序 2.受評學校順序以抽籤方式決定 |
| 102年3月25日(星期一)前 | 1.完成自評 2.務必將相關佐證資料建置於各校網站首頁，訪視小組於3月26-29日到各校網站點閱 |
| 102年4月1日(星期一)- 102年5月17日(星期五) （依實際評鑑校數彈性調整） | 國中小進行評鑑（受評學校順序以抽籤方式決定） |
| 102年5月20日(星期一) | 評鑑小組提交報告初稿 |
| 102年5月27日(星期一) | 評鑑結果確認：評鑑小組成員確認並提交報告、評鑑結果簽請局長核可後公布 |

評鑑附件二

校長辦學績效評鑑(校務評鑑)訪視流程

| 上午時間 (下午時間) | 工作項目 | 參加人員 |
| --- | --- | --- |
| 0800～0900 (1200～1300) | 校園巡禮 | 校長、訪視人員、各處室主任、組長、家長代表（含家長會代表）、教師代表。 |
| 0900～0930 (1300～1330) | 相互介紹與會人員 學校簡報 |  |
| 0930～1020 (1330～1420) | 檢閱歷程檔案資料 (上網或查閱無法上網資料) 晤談學校行政人員 |  |
| 1020～1110 (1420～1510) | 教職員、家長代表、教師代表分組個別座談 | (一)家長代表： 1.國中家長代表由每年級各推派2名；國小家長代表由每年級各推派1名。（家長代表由學校推薦志工、學校家長會委員等人及由本局隨機抽樣指定，並請各校於評鑑當日提供指定受訪家長名冊）。 2.訪談方式採面訪為主、電訪為輔。請學校事先提供家長代表名單與該家長之聯絡電話，以利進行電話訪談。 (二)教職員及教師代表： 1.教師代表請學校提供當天訪視時段沒授課教師名單及全校課表，由訪視人員當場指定訪談。 2.教職員、教師代表含主任及組長，其中12班(含)以下學校訪談至少5人、13班以上學校訪談至少10人，視學校規模而異。 |
| 1110～1130 (1510～1530) | 訪視小組會議 (視需要與綜合座談合併) | 訪視人員 |
| 1130～1200 (1530～1600) | 綜合座談 | 校長、訪視人員、各處室主任與組長、家長代表（含家長會代表）、教師代表若干人 |

◎備註：

1.學校簡報請校長準備簡報資料，並就學校特色、五項評鑑重點、自我評鑑結果扼要說明十五至二十分鐘。

2.學校簡報請校長主持，（分組）座談由訪視人員主持，綜合座談由訪視小組召集人主持。

3.為減輕工作負擔與紙張浪費，請將教育政策、學校經營、課程教學、領導能力及公共關係五項資料上傳至校長遴選網站。請學校僅呈現無法上網之資料，如會議紀錄或涉及隱私有保密必要之資料。

4.本訪視流程得依評鑑實際情形彈性調整。