2012年史前館卑南文化公園「文化資產小尖兵」培訓

一、計畫名稱：2012史前館卑南文化公園「文化資產小尖兵」培訓計畫

二、指導單位：文化部

三、主辦單位：國立臺灣史前文化博物館遺址公園管理中心

四、計劃對象：已就讀各縣市國中、高中學生

五、報名方式：由學校教師推薦或學生家長協助報名，報名者除需繳交報名表乙份外，並需附二百字自傳，每一期培訓招收20名學生。

六、培訓方式：本培訓課程分為五階段

（一）第一階段：基礎課程培訓（培訓日期為7/7、7/14），以認識台灣史前史與卑南文化為目標，參加學生需完成2天（18小時）基礎培訓課程，並通過評量考核後，方得參加後續之第二階段實習課程。

（二）第二階段：實習課程培訓（培訓日期為7/15~7/27），「遊客服務中心展示廳」解說導覽實習，學生需在第一階段基礎課程培訓完成後的二週內，至卑南文化公園遊客服務中心展示廳實習帶小團體10次以上，經值班的解說員老師評量優等者，方得繼續參加第三階段進階培訓課程。

（三）第三階段：進階課程培訓（培訓日期為7/28），帶領學生實際踏查卑南遺址神話故事發生地，實際觀察體驗史前卑南文化人與人文生態的關聯，參加學生需完成1天（9小時）進階培訓課程並通過評量考核後，方得參加後續之第四階段實際帶團的解說服務。

（四）第四階段：實際帶團解說導覽（培訓日期為7/29~8/28），一個月內需帶5次大團體（15人次以上）之解說導覽，之後即可獲得「史前館卑南文化公園文化資產小尖兵」的聘書。

（五）第五階段：完成前四個階段培訓者，需於寒假期間（含過年），至卑南文化公園展示廳志願解說導覽服務滿25小時以上，即可獲得「志願服務時數」的證明書。

第一階段基礎課程培訓及第三階段進階課程培訓，此二階段課程不得缺課，亦無法補課；第二、第四、第五階段課程培訓，則可由學生自選適合的時間完成培訓。

七、培訓地點：卑南文化公園遊客服務中心及園區、史前館、遺址神話故事發生地，讓參加學員實地踏查與卑南文化有關的遺址及神話故事。

八、計畫辦理期間：

每年利用學生暑假（七、八月份），培訓「卑南文化公園文化資產小尖兵」的第一階段至第四階段的課程培訓，學生再利用寒假期間，至卑南文化公園展示廳志願解說導覽服務，以繼續完成第五階段的培訓，提供學生與卑南遺址做深入接觸的機會。

錄取名單，將於活動前一週公佈於本館網站，同時寄發通知書予錄取學生；進階培訓錄取名單，由本單位遴選通過第二階段解說導覽實習培訓者為通知對象。獲得「史前館卑南文化公園文化資產小尖兵」聘書的學生，是通過重重考驗而得到的榮耀。

九、預期效益：

本活動除了提供國高中學生參與卑南文化公園解說導覽的機會外，當學生於「遊客服務中心展示廳」值勤解說導覽時，可以培養學生的解說能力、表達能力與組織能力，以深化學生的學習成果，提升其學習成就的動機，尤其卑南文化公園擁有豐富多元的人文與生態資源，可以拓展學生的視野，讓學生在學習過程中，能對文化資產保護多所涉獵，也能讓學生增加社團服務的機會，他日在升學方式之ㄧ的推甄上，多增加一項引人注目及重視的聘書，並將成為推廣文化資產的小尖兵，更可讓卑南文化公園二期計畫在展開規劃之際，注入新的活力。

十、其他

本館提供參加學生活動餐飲、點心、課程資料與相關教具、戶外觀察工具等。

十一、課程安排

文化資產小尖兵培訓課程最主要的目的是栽培一位有實力的解說員，因而所有課程將圍繞此主題外，所有課程將與之聯結，以簡圖說明如下：

神話故事

遺址踏查

解說實習

民俗植物

卑南文化

史前史

考古知識

解說技巧

解說員

史前館卑南文化公園文化資產小尖兵訓練課程簡圖

十二、報名截止日期：101年6月29日

2012「文化資產小尖兵」總課程表

| 培訓階段 | 日期 | 課 程 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 第一次 九小時 | 7/7 | 活動說明、認識台灣史前史與遺址解說技巧。 | 1.參加學生每次簽到後，需完成九小時培訓課程才算一次完整受訓。 2.完整接受第一階段和第三階段共三週計27小時培訓，培訓期間課程不得缺課，亦無法補課；若有缺課者，則無法取得文化資產小尖兵聘書。 3.第二階段培訓於展廳實習解說導覽帶小團體10次以上。 4.第四階段於一個月內，需帶大團體解說導覽5次以上，才能獲得「史前館卑南文化公園文化資產小尖兵」的聘書。 5.第五階段需於寒假期間（含過年），至卑南文化公園展示廳志願解說導覽服務滿25小時以上，即可獲得「志願服務時數」的證明書，以玆獎勵。 6.左列課程安排館方有臨時調整、更動之權。 |
| 第一階段 第二次 九小時 | 7/14 | 認識卑南文化、考古現場認識考古、遺址現地挖掘體驗、卑南玉飾DIY。 |  |
| 第二階段 | 7/15-7/27 | 至卑南文化公園遊客服務中心展示廳實習帶小團體10次以上，經值班的解說員老師評量優等者，方得繼續參加第三階段進階培訓課程。 |  |
| 第三階段 第一次 九小時 | 7/28 | 遺址神話故事發生地踏查、遺址公園的介紹。 |  |
| 第四階段 | 7/29-8/28 | 請於一個月內利用週休假日或國定假日，至卑南文化公園展示廳實際帶大團體（15人次以上）解說導覽5次以上。 |  |
| 第五階段 | 寒假期間 （含過年期間） | 請於寒假期間，至卑南文化公園展示廳志願解說導覽服務滿25小時以上。 |  |