CITY LIVE-2013鹽分地帶文化生活圈活動實施計畫

指導單位：文化部、臺南市政府

主辦單位：臺南市政府文化局

承辦單位：臺南市政府文化局、蕭壟文化園區、方圓美術館

協辦單位：學甲慈濟宮（葉王交趾陶文化館）、方圓美術館、蕭壠文化園區、台灣烏腳病醫療紀念館、將軍區公所、學甲區公所、將軍區農會、香雨書院、蚵寮社區發展協會、將軍區漚汪國小、漚汪文衡殿、北門新安宮、將軍區農會、東隆宮（王爺信仰文物館）、臺灣戲劇教育與應用學會、南瀛故事人協會、學甲區圖書館、北門區圖書館、將軍區團委會、藝姿舞蹈團、月津文史工作室協會

CITY LIVE-2013鹽分地帶文化生活圈活動實施計畫

壹、計畫緣起與目的

鹽分地帶係指原臺南縣佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門一帶含有鹽分較多的六個沿海鄉鎮，自日治時期即文風鼎盛，詩人作家輩出，是臺灣文學的重鎮。民國21年由吳新榮醫師號召，以佳里為文學發展中心，而有鹽分地帶文學之稱；有着鮮明地方色彩的，較為獨特的一個文學團體。他們的作品，描寫鹽村風物人情，具有鹽村風采情調，表現出強烈的抗擊異民族入侵的鬥爭精神；展示了當地人民在與貧瘠的自然環境鬥爭中形成的勤勞樸實、堅韌不拔的性格和美德。民68年由地方藝文人士發起「鹽分地帶文藝營」，開辦南瀛文學獎，後來更在將軍區興建「鹽分地帶文學館」，以延續南瀛文學的創作生命力，完整蒐集鹽分地帶相關文學資料。另於94年12月由臺南市政府文化局發行《鹽分地帶文學》期刊，提供臺灣作家的小說、散文、詩歌等創作平台。

鹽分地帶除文學有傑出表現外，在藝術創作領域也令人讚賞，最具代表性

畫壇奇葩－洪通也是屬於本文化生活圈內藝術奇才，有「東方畢卡索」之稱號，可謂享譽國際。此外旅外及在地鹽分地帶藝術家人才汲汲，分別以美術成就聞名台灣藝壇。另區內又有許多鹽田自然生態、古蹟、傳統藝術等文化資產，形成地方文化生活圈。

本（2013）年文化生活圈，更串連葉石濤文學紀念館、台灣詩路、蓮鄉詩路等文學步道，並結合台灣烏腳病醫療紀念館、方圓美術館、香雨書院、各區公所、圖書館、學校據點等，透過資源整合、資訊轉運平台，由生活中來體現文化生活圈的概念，呈現文化生活圈多樣豐富的樣貌。

貳、辦理單位：

一、指導單位：文化部、臺南市政府

二、主辦單位：臺南市政府文化局

三、承辦單位：臺南市政府文化局、蕭壠文化園區、方圓美術館

四、協辦單位：學甲慈濟宮（葉王交趾陶文化館）、台灣烏腳病醫療紀念館、將軍區公所、學甲區公所、將軍區農會、香雨書院、蚵寮社區發展協會、將軍區漚汪國小、漚汪文衡殿、北門新安宮、東隆宮（王爺信仰文物館）、臺灣戲劇教育與應用學會、南瀛故事人協會、學甲區圖書館、北門區圖書館、將軍區團委會、藝姿舞蹈團、月津文史工作室協會、白荷陶坊․蓮想文化館等。

參、計畫期程：102年4月1日至102年10月31日

肆、活動地點：北門區各文化館及文化據點，及本市相關文學館舍

伍、資源整合：以地方文化館為主，加入文化據點，包括區公所、圖書館、學校、廟宇、文史團體等，並扣緊地方觀光產業，發展屬於在地文化特色。

陸、參加對象：本市市民、本市各級學校師生、有興趣瞭解文化生活圈人士。

柒、活動項目及場次：計有6項目34場次

一、文學散步系列：翠玉詩展：羅門蓉子58週年結婚紀念展、「走踏臺南‧發現葉老」、「拜訪葉王‧發現洪通」、探訪詩路等。

二、鹽鄉藝文饗宴系列：「聚樂書房」─台語詩歌吟唱會、「鄉村音樂瘋」音樂會、鹽鄉兒童舞蹈夏令營、故鄉之歌-簡上仁台語歌謠音樂會、蕭壠《人‧土地‧歌》音樂會─來自鹽分地帶的心跳與韻律、蕭壠說故事─《故里與春之祭‧吳新榮的故事》等。

三、話鹽鄉˙風情畫系列：漫步蕭壠攝影展、吳淵源鹽鄉攝影展、「捕鳥高手」鹽鄉生態攝影工作坊、畫扇話善＆藝文對話等。

四、鹽田風情系列：福氣福器雕塑創作展、鹽雕藝術體驗活動等。

五、鹽分地帶常民生活系列：親子童玩DIY、鹽分地帶文物展、鹽分地帶文化導覽解說培訓營等。

六、文學講座＆輕鬆話繪本系列：文學6場次、輕鬆話繪本2場次

捌、活動內容：

| 活動項目 | 活動內容 | 活動說明 | 活動地點 | 場次 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文學散步系列 | （一）翠玉詩展：羅門蓉子58週年結婚紀念展 | 邀請知名詩人羅門與蓉子配合58週年結婚紀念日為展覽主軸，及利用香雨書院本身建物特性的透光和廣場的結構表現出光影和升空的效果，增加趣味性與互動性。 | 將軍區 香雨書院 | 1 | 4/14-6/27 14：00-17：00 |
|  | （二）「走踏臺南‧發現葉老」文學踏查 | 生於府城的葉石濤其文學創作母土就是府城，透過走踏查，帶領民眾前往文學地景現場，領略作家的生活場景， | 中西區、北區、南區、東區等 | 8 | 102.5-102.10每月1場次 |
|  | （三）探訪詩路趣 | 8:30新營文化中心→9:00賞蓮 趣→10:00蓮鄉詩路→10:40植 物染DIY體驗→12:00蓮花養生 餐→14:30台灣詩路→16:10新 營文化中心 | 台灣詩路 蓮鄉詩路 | 1 | 7/13(六) 8:30-16:10 |
|  | （四）「拜訪葉王‧發現洪通」 | 8:30新營文化中心→09:10葉王交趾陶文化館→10:50北門新厝仔新安宮藝文中心、洪通故居→12:00北門蚵寮風味餐→13:00台灣烏腳病醫療紀念館→14:00北門遊客中心→15:30井仔腳瓦盤鹽田＆體驗→16:10井仔腳唸謠路→16:30新營文化中心17:10 | 葉王交趾陶文化館、北門新厝仔新安宮藝文中心等 | 1 | 7/27(六) 8:30-17:10 |
|  | （五）文學散步─走尋鹽分地帶作家的腳印 | 8:30新營文化中心→9:10林芳年故居→9:50佳里公園吳新榮雕像→11:00觀海樓、七股西寮、潟湖堤岸→七股鹽山→12:00海味風味餐→13:30香雨書院→14:20漚汪人故事館、林崑岡紀念館→15:10方圓美術館→16:20吳新榮故居→16:40將軍故事牆→16:50新營文化中心17:20 | 林芳年故居、佳里公園等 | 1 | 8/17(六) 8:30-17:10 |
| 鹽鄉藝文饗宴系列 | （一）「聚樂書房」─台語詩歌吟唱會 | 由月津文史工作室林明堃老師帶領演出 | 葉石濤文學紀念館 | 1 | 7/6(六) 15:00-16:00 |
|  | （二）鹽村音樂瘋 | 邀請表演藝術者或鄉村音樂風樂團表演，重溫早期農村農閒時大家拿著熟悉的樂器相聚於廟口、榕樹下吟唱的歡愉氣氛。 | 方圓美術館等 | 4 | 7/13(日)、8/10(日)、9/14(日)、10/12(日) 15:00-16:30 |
|  | （三）鹽鄉兒童舞蹈夏令營 | 由藝姿舞蹈團老師教導學生屬於鹽分地帶藝陣之現代舞蹈 | 佳里區 蕭壠文化園 | 1 | 8/2(五)-8/4(日) |
|  | （四）鹽分地帶藝文嘉年華 | 鹽分地帶作品聯展 樂團表演、藝陣舞蹈表演、現場揮毫、藝術市集 | 佳里區 蕭壠文化園區A10廣場 | 1 | 9/15(日) 10:00-12:00 |
|  | （五）故鄉之歌-簡上仁台語歌謠音樂會 | 邀請推動民俗樂曲的簡上仁老師演唱鹽分地帶文學歌謠 | 佳里區 蕭壠文化園區A10廣場 | 1 | 9/15(日) 15:00-16:30 |
|  | （六）蕭壠《人‧土地‧歌》音樂會─來自鹽分地帶的心跳與韻律 | 以在地閩南語唱出鹽分地帶的詩歌創作，由鹽分地帶文學家白聆老師創作及聘請歌手紀淑玲演出。 | 佳里區 蕭壠文化園區A10廣場 | 1 | 10/6(日) 15:00-16:30 |
|  | （七）蕭壠說故事─《故里與春之祭‧吳新榮的故事》 | 利用移動式的博物館劇場概念，敘說「鹽分地帶」重要作家—吳新榮(1907-1967)的故事及作品，讓參與戲劇的觀眾了解蕭壟當地的歷史。 | 佳里區 蕭壠文化園區南北廊道 | 1 | 10/13(日) 15:00-15:40 |
| 話鹽鄉˙風情畫系列 | （一）漫步蕭壠攝影展 | 透過工作坊，教導學員攝影，以蕭壠在地人、文、地、景為主題之攝影展 | 佳里區 蕭壠文化園區A10館 | 1 | 5/5-6/30 |
|  | 「捕鳥高手」鹽鄉生態攝影工作坊 | 拍攝鹽分地帶鳥類生態，從基本概念、技巧到影像編修、生態介紹、實地田野攝影 | 將軍區 方圓美術館 | 1 | 7/8-7/12方圓美術館 |
|  | （二）吳淵源鹽鄉攝影展 | 鹽分地帶人文風景、野鳥生態，展現鹽分地帶渾然天成的自然風情。 | 佳里區 蕭壠文化園區A4館 | 1 | 9/15-10/13 |
|  | （三）畫扇話善＆藝文對話 | 鹽分地帶氣候炎熱，扇子自然成為農民不可或缺避暑工具，詩人們吟詩也會使用它，將其扇子彩繪或將詩句提在上面，提升其藝術美感。 | 將軍區 方圓美術館 | 1 | 10/27(日) 10:00-12:00 |
| 鹽田風情系列 | （一）福氣福器雕塑創作展 | 透過鹽雕藝術，尋找鹽份地帶的情愫，透過視覺追溯文化的根。 | 將軍區 方圓美術館 | 1 | 8/24(六)-10/27 (日) |
|  | （二）鹽雕藝術體驗營 | 刀法示範與練習、構圖解說與示範、構圖練習、雕塑實作，經由社區的力量，把藝術美學傳達出去。 | 將軍區 方圓美術館 | 1 | 8/26(一)-8/30(五) |
| 鹽分地常民生活系列 | （一）親子童玩DIY 7/21陀螺、9/29降落傘 | 在物質缺乏的農業時期，使鹽分地帶童年歲月極具土味與野趣。鹽民忙於耕作時，孩童具有細膩的觀察力和純樸的創造力，善用生活週遭素材張羅童玩，發揮天馬行空想像力創造各式玩具，使遊戲更添趣味、童年更加精采。藉由活動讓親子間回憶以往，增加彼此間情感。 | 將軍區 香雨書院 | 2 | 7/21(日)、9/29(日) 14:00-16:00 |
|  | （二）鹽分地帶文物展 | 鹽分地帶文物，包含了老地圖、地契等，以及與鹽分地帶重要藝文人士之相關書籍與文物。 | 將軍區 香雨書院 | 1 | 7/26(五)-9/22(日) |
|  | （三）鹽分地帶文化導覽解說培訓營 | 透過本活動帶領國小四年級至國中三年級的孩子們認識家鄉的藝術文化資源，凝聚在地意識，與對「根」的重視。 透過上課、攝影觀察、部落格推廣、實地參訪、導覽實作…等等活動，訓練孩子的能力、認知與禮儀，讓在地文化向下紮根。 | 將軍區 方圓美術館 | 1 | 8/19(一)-8/23(五) |
| 文學講座＆輕鬆話繪本系列 | 文學輕鬆話 | 每月一場文學講座，每次預計1.5小時（90分鐘），邀請12位作家或學者，演講分享葉石濤相關文學作品、小說裡的飲食文化、兩性議題、殖民記憶及在地生活等，引領讀者進入葉石濤的文學世界。 | 葉石濤文學紀念館 | 6 | 5/11(六)、6/8(六)、7/13(六)、8/10(六)、9/7(六)、10/12(六) 14:30-16:00 |
|  | 輕鬆話繪本 | 以兒童繪本訴說在地文化，藉此吸引更多對說故事、聽故事、玩故事有興趣的民眾共同互動學習。 | 學甲、葉王交趾陶文化館 北門區圖書館 | 1 | 6/8學甲區圖書館 7/21北門區圖書館 |

玖、經費概算：如附件

拾、宣傳方式

一、海報：製作假日傳統藝術市集的海報張貼至各里佈告欄區，各級中小學校，社區大學以及願意張貼海報的商家。

二、DM：擺放置各文史工作站，藝文中心，願意擺放傳單的商家。

三、網站：市政府網頁以及蕭壠園區部落格中放置活動訊息。

四、新聞稿至各電台、報社：以台南市當地的傳播媒體為主，強化在地特色活動。

五、APP：智慧手機口耳相傳

六、夾報傳單、宣傳車：雙向宣傳，加深其活動印象。

拾壹、活動效益

一、透過地方文化館及學校，以鹽分地帶藝文文化出發，舉辦藝文展演活動，吸引不同年齡層民眾參與，進而喚起深植在心中的文化記憶與增強其文化生活圈凝聚力，激起對自身土地的情感，重新參與屬於在地文化。

二、結合政府與民間資源共同重現鹽分地帶文化，營造具備文化特色的文化

生活圈。

三、藉由活動的辦理及宣傳達到地方文化館、文化據點、社區、團體等整體行銷的效益。

拾貳、其他：

一、響應環保，請參加民眾自備開水及環保碗筷。

二、本活動內容如有未盡事宜或變更者，主辦單位得隨時補充或修改之，並以

公佈在臺南市政府文化局網站為準（http://culture.tainan.gov.tw ）。