# 臺南市「103年度建構最需要關懷家庭輔導網絡」實施計畫

一、依據：

(一)教育部103年度重點工作計畫。

(二)教育部102年12月6日臺教社(二)字第1020181270號函。

二、計畫緣起及執行成效

近年來國內憂鬱人數增加、自殺年齡下降、單親、繼親、新住民及隔代家庭增加及中輟生問題等所顯示之家庭多元化，且功能有漸趨薄弱現象；為發揮家庭教育「預防」家庭問題發生之目標，教育部推動「建構最需要關懷家庭輔導網絡」實施方案，結合了「學校輔導」和「家庭教育」所共同發展的服務方案，由「學校協助學生」，「家庭教育中心協助家長」，共同推動關懷青少年的家庭訪視工作。

為配合教育部政策，自96年5月起本中心便主動爭取，積極投入本案，培訓專業志工，服務對象以因「家庭因素」形成國中學生有偏差行為或重大違規的「家庭」或「家長」為主，每個案家由志工進行訪視，並充分運用外聘督導的專業協助工作進行，深入提供案家服務；由於整體團隊的全力投入，榮獲教育部97年度及99年度推展家庭教育「績優高關懷志工團隊獎」的殊榮，另有多名訪視志工獲獎；101年度教育部委辦全國建構專案的執行,包括全國志工人力培訓、志工督導初、進階培訓,全國分區(北中南三區)的個案研討,以及全國的成果觀摩會。在服務過程中，志工團隊雖然遇到許多的問題與挫折，但仍努力不懈對案家付出關懷、同理、支持，並提供家長親職教育相關資訊，協助提升與子女間的互動與溝通方式，有些家庭因著這樣的服務改善了親子關係，學生在校的行為改變也獲得師長的肯定。

三、現況說明

(一)具有心理師或社工背景的外聘督導-張進上主任(嘉藥社工系)、吳淑美主任(現代婦

女基金會)、陳宜珍老師(長榮大學社工系）、陳碧玲老師及連廷嘉老師(台南大學輔

諮所)繼續協助外，原溪北區的吳泰龍（臨床心理師）及吳麗雲老師(台南應用科大)

也續任，共7位專業督導共同為團隊付出。

(二)52位建構專案輔導志工人力，針對有中輟之虞學生及其家長，進行家庭訪視(含校

訪及電訪)，截至102年10月底總計訪視611次(含家訪、校訪及電訪)，陪伴最需
     要關懷的家庭，度過生命低潮，增進其家長之親職能力，讓其子女安心向學，以收

預防青少年犯罪之效。

(三)102年援例辦理學校說明會,輔導學校協助轉介個案,並由專業督導評估開案,進行志

工家訪和校訪,目前開案數45位；另為提供個別化計畫輔導,辦理個案督導(含個督

及團督)82次。中心自辦個案研討7次及7/11辦理南區個案研討1次(另一場配合

提供個案研討)。

(四)另辦理志工在職進修---焦點解決短期諮商(含初/進階各一梯)、高層次同理心、志

工督導成長工作坊等助人技巧或自我成長之課程培訓共84小時，以提升專業知能，

提供最需要關懷輔導之家庭親職相關資訊；連結所需社會資源提供協助。

(五)為提升父母親職效能,協助親子建立良好溝通,自102年9月初至11月份中旬辦理一

系列父母親職影片成長討論會,總計辦理40場次,近2000人參加,提供父母親職知能

，搭起親子溝通橋樑，與中心原來推動的業務相連結，深受肯定。

四、計畫目標：

1. 結合「學校輔導」和「家庭教育」，共同推動關懷青少年的家庭訪視工作。

2. 提供最符合案家的需求服務，與中心原來推動的業務相連結，擴展服務層面。

3. 充分運用外聘督導的專業協助工作進行，提升志工專業知能，提供案家最佳服務。

五、辦理單位：指導單位：教育部、臺南市政府、臺南市政府教育局

主辦單位：臺南市家庭教育中心

協辦單位：臺南市各國民中學、臺南市各國民小學

六、服務對象：本市各國中、國小具有中輟之虞、重大違規、行為偏差及其他因家庭因素、家長疏於管教、未成年學生懷孕等需要關懷之學生及其家長。

七、計畫內容：

建構專案志工訪視個案計畫:進行50訪視個案，每個案進行8-10次訪視(含校訪

、家訪、電訪)。分成7組，每組進行個督、團督及不定期的個案研討。惟為因應4128185話務系統的操作並進行督導與個案研討，另增加一組別(沈慶鴻教授帶領)，以落實督導機制，且提升專線諮詢的服務品質。

八、 實施進度

| 工作內容 | 工 作 時 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 團隊相關會議 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |
| 個督/團督/ |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |
| 個案研討 (含諮詢及訪視) |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |

九、執行期程及相關內容：

| 分項計畫 |  | 執行 期程 （年/月） | 對象 | 辦理 地點 鄉鎮市區 | 預定 場次 | 預定 人次 | 活動 內涵 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建構最需要關懷家庭輔導網絡 | 103年1月至12月 | ■一般家庭 □新移民家庭 □原住民家庭 ■單親家庭 □雙薪家庭 ■隔代教養家庭 □身心障礙者家庭 □受刑人/更生人家庭 ■學生 □教師 ■志工 | 本中心 | 12場個研 1齣微電影 督導80場 | 1200 人次 | □家庭共讀 □品德教育 ■親職教育 ■婚姻教育 ■兩性教育(婚前教育) ■子職教育 ■代間教育 ■家庭資源與管理教育 □婦女教育 ■父職（男性）成長教育 |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 93場 | 1200人 |  |  |

十、預期成效

一、完成本市「建構最需要關懷輔導網絡」相關資源連結之建置。

二、完成60名訪視志工在職進修以及心靈照顧課程。(課程另列於志工培訓計畫)

三、進行50個「個別化家庭輔導方案」之執行。

四、相關個案研討12場、督導80場次預計共1200人次（男240/女960）。

五、落實執行專業督導每月3小時督導各方案之執行。

六、完成本方案之執行成果及檢討評估報告，並呈送教育部作為調整方案措施之參考。

103年度建構最需要關懷家庭輔導網絡—訪視個案計畫

在執行本案過程中發現家長受原生家庭或生命經驗的影響，面對親子關係經常覺得無能為力；而學生則因在校的表現不佳而被標籤化，學習挫折的經驗及不良的人際關係，導致缺乏自信；因此，102年除了繼續訪視工作及辦理志工培訓，以提升志工的能量外；也將全面落實宣導，期望藉由不同的協助方式，強化家庭的功能，提升本案的執行成效。

建構專案志工訪視個案計畫--預計投入60名志工，協助每校提報1-2個個案進行家庭關懷及訪視個案(約計50個案)，每個案8-10次訪視(含校訪、家訪、電訪)。分成8組(含4128185諮詢督導一組)，每組分別進行個別督導、團體督導及個案研討，約計80次。

教育部補助臺南市家庭教育中心

103年度家庭教育分項計畫項目經費一覽表

| 計畫名稱：2.親職教育-2-2建構最需要關懷家庭輔導網絡專案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫經費總額：614,000元，申請金額：552,600 元，自籌款：61,400元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |  |
|  |  |  | 單價（元） | 數量 |  | 總價(元) | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |  |
|  | 建構專案志工訪視個案計畫 | 各會議膳費 | 80 | 500 |  | 40,000 | 個督/團督/會議 |  |  |  |  |
|  |  | 資料印刷費 | 20,000 | 1式 |  | 20,000 | 培訓/個管/會議 |  |  |  |  |
|  |  | 保險費 | 200 | 70人 |  | 14,000 | 含現任及實習志工 |  |  |  |  |
|  |  | 交通費 | 20,000 | 1式 |  | 20,000 | 各會議學者交通 |  |  |  |  |
|  |  | 督導費 | 1,200 | 3時*11月*8組組ˇ |  | 316,800 | 2-12月每月8組 |  |  |  |  |
|  |  | 出席費用 | 2,000 | 15人 |  | 30,000 | 各會議學者出席 |  |  |  |  |
|  |  | 訪視費用 | 150 | 60案*8次*2人 |  | 144,000 | 含持續服務個案及新開個案量 |  |  |  |  |
|  |  | 雜支 | 33,200 | 1式 |  | 29,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  | 614,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、父母效能成長班(計4堂，共4場) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 614,000 |  |  |  |  |  |
| 教育部核定計畫經費情形（申請縣市請勿填寫）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育部核定計畫金額： 元 |  |  |  |  | 教育部補助金額： 元 |  |  | 地方政府自籌金額： 元 |  |  |  |