台南市新泰國小校園防疫緊急應變計畫暨應變小組

- 依據

(一)學校衛生法第13條、學校衛生法施行細則第7條至第10條規定辦理。

(二)行政院衛生署疾病管制局100年修訂「流感防治工作指引」、101年6月修訂「我國因應流感大流行準備第二期計畫」及101年12月編印之「季節性流感防治工作手冊」之相關規定與措施辦理。

(三)行政院102年4月3日H7N9流感中央流行疫情指揮中心第1次會議決議辦理。

- 目的

為避免本校學童感染H7N9病毒及腸病毒等流感，進而有效防治流感疫情在校園內流行，以確保師生健康。

三、對象：全校師生

四、內容：

| 實施重點 | 實施方法 | 實施時間 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)擬定計畫 | 訂定本校因應H7N9病毒及腸病毒等流感防治實施計畫 | 102.04 | 學務處 |
| (二)成立流感防治工作小組 | 由本校體育衛生委員會中成立H7N9、腸病毒防治工作小組 | 102.04 | 學務處 |
| (三)加強宣導 | ＊利用學童朝會及導師晨會時間等各種及會場所進行各項防治宣導。 ＊加強學童正確的防治觀念與方法。 ＊發下防治通知單進行家庭宣導。 ＊利用本校及教室公佈欄張貼各項海報單張，設立海報宣導專區，進行全面防治宣導。 | 隨時進行 | 學務處 健康中心 級任導師 |
| (四)影片教學 | 提供流感防治宣導影片，供各班教學宣導 | 隨時進行 | 學務處 健康中心 |
| (五)追蹤、 治療及隔離 | ＊各班每天清查學童健康狀況，如發現學童發燒(>38℃)或不尋常情形，立刻送至健康中心複檢。 ＊健康中心針對各班發燒之學童進行複檢，如發現H7N9或腸病毒疑似病例時，立刻送醫確認及治療，進行追蹤。 ＊發燒學童如疑似病例時，也一併列入追蹤對象。 ＊調查班上是否有台商子弟或親戚是否有到疫區工作，並列冊追蹤健康狀況。 ＊流行期間學童如有發燒情形，則盡量勸導在家休息，如發現疑似病例立刻強制居家隔離直到完全康復，且不具傳染力為止。 ＊教職員工每日測量體溫並記錄於個人體溫測量表。 ＊訪客進入校園前一率於警衛室前測量體溫,並帶上口罩（學校提供）,始得進入校園。 | 隨時進行 | 健康中心 級任導師 |
| (六)校園環境清潔、消毒及衛生教育 | ＊利用每日打掃時間加強校園環境打工。 ＊流行期每週進行班級教室及戶外公共空間的消毒工作。 ＊如發現疑似病例時，則其所使用過的物品均全面徹底消毒；該班於個案痊癒前每天進行消毒工作。 ＊各教室洗手台均掛上肥皂，並培養學童正確洗手的好習慣。 ＊各班午餐前均養成洗手的好習慣，打菜及端菜的學童均戴上口罩。 ＊清查並提供充足防疫用品（消毒、口罩、體溫計），對感染流感之師生，應請其戴口罩，指導其適當休息與適當補充水分，如出現流感危險徵兆者，應儘速送醫治療 | 隨時進行 | 學務處 體衛組 總務處 健康中心 |
| (七)心理輔導 | ＊為避免學童及家長恐慌，落實正確觀念宣導。 ＊如出現疑似病例時，針對病例及班級進行心理輔導 | 必要時 | 輔導室 |
| (八)補救教學 | 如遇H7N9流感大流行，本府宣布停課，各校全面停課期間可視實際需要將課程學習相關教材公告於各校網站，若有停課規定宣布，請即開放補課相關網站，供學生及家長使用。各校復課後應訂定補課計畫、安排教學進度，並得彈性調整上課時間。 | 必要時 | 教務處 |

五、應變小組及工作職掌：

| 職 稱 | 單 位 | 姓名 | 職 掌 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校 長 | 林清崎 | 督導、指揮校園新型流感疫情全盤因應事宜。 |  |
| 執行督導 | 學務主任 | 邱德義 | 1.執行校園新型流感疫情全盤因應事宜。 2.成立緊急應變小組統籌相關防疫事項。 3.有關新型流感校園防疫措施之新聞連繫與發布。 |  |
| 執行督導 | 教務主任 | 黃士榮 | 依行政院衛生署疾病管制局流行疫情分級及配合教育部律定之停課標準，先期完成學校停課、復（補）課規劃。 | 教學組 註冊組 |
| 執行督導 | 總務主任 | 賴乾永 | 1.校園防疫物資採購（購置口罩配發本部同仁每人乙只）。 2.當本校所屬單位有疑似病例發生時，立即實施消毒作業。 4.隔離場所、設施、膳食等之規劃。 5.隔離或封鎖區域之管制。 |  |
| 執行督導 | 輔導主任 | 沈志成 | 協助實施心裡輔導，減少學生家長恐慌心理，並適切輔導受隔離學生。 |  |
| 執行督導 | 人事主任 | 林凰池 | 1.執行本校員工符合採檢條件者、疑似病例或確定病例之請假規定、停止上班規定及學校教職員工因符合採檢條件者、疑似病例或確定病例之請假規定 2.先行律訂各單位同仁代理名冊，以及單位同仁列為新型流感疑似病例時之因應作為。 | 人事室 |
| 防疫組長 | 體衛組長 | 黃竣炫 | 1.執行學校防疫宣導因應新型流感之相關作為、疫情通報作業及醫護相關之因應措施。 2.密切與衛生單位協調聯繫，掌握疫情狀況，提供新型流感防疫專業資訊及媒體相關報導予相關單位參考。 3.協助學校加強生命教育、心理輔導，減少學生與家長恐慌心理，並適切輔導受隔離學生 4.與當地衛生及環保單位，預先準備消毒劑及防護等器材，必要時實施消毒作業或協助護送就醫。 | 健康中心 輔導室 健康中心 |
| 通報組長 | 訓育組長 | 吳政穎 | 1.與衛生單位建立資訊交換機制，維持校安通報管道之暢通，彙整校園新型流感疫情狀況，依相關規定通報有關單位，落實疫情通報作業。 2.各單位發現所屬同仁或教職員生有符合採檢條件者、疑似病例及確定病例時，需依學校人員類流感症狀處理流程，並依甲級事件上網通報校安中心，啟動防治處理系統。 3. 協助提供疑似病例或可能病例之學童請假規定、停止上學規定及學童遭隔離、疑似病例及可能病例之請假規定，並掌握出缺席狀況。 | 體衛組長 級任導師 |

六、本計畫實施辦法經校長核准後實施，修正時亦同。

擬：

敬呈鈞長核可

敬會 教務處         總務處        輔導處         人事室

健康中心        體衛組        訓育組