臺南市103學年度第1學期國民中學課程計畫審查實施計畫

A03 臺南市103學年度第1學期國民中學課程計畫審查實施計畫

一、依據：教育部國民及學前教育署國民中小學九年一貫課程綱要相關規定辦

理。

二、目的：

(一)落實學校課程計畫審查工作，有效提升教師課程計畫設計能力。

(二)培養學校課程計畫編寫素養，提昇教務(導)主任課程教學領導能力。

三、辦理單位：

(一)主辦單位：臺南市政府教育局

(二)承辦單位：各分區辦理審查中心學校

四、實施期程：課程計畫審查時間檢核表(附件一)

五、審查作業方式：

(一)第一階段審查：

由各分區中心學校召集各學校教務(導)主任(年資5年以上)進行線上交叉互審(集中線上同時審查)，審查通過者同意備查，審查未通過須修正者，進入第二階段審查。

(二)第二階段審查：

應修正再送審學校，依期限於網路更新，再由各分區中心學校召集第一階段審查未通過之受審學校及其審查學校教務(導)主任，至教育局採集中線上同時審查，通過者同意備查。

六、課程計畫上傳暨審查之日期、時間及地點：

(一)計畫上傳：

本市國中務必於103年8月8日（五）前完成學校課程計畫並上傳至九年一貫教學資源網站，以利進行課程計畫審查工作。(網址：http://www.tn.edu.tw/91e/school.htm)

(二)本市公私立國民中學教務(導)主任，請於103年8月7日（星期四）前至學習護照完成報名。

(三)國中組審查日期、時間及地點：

1.第一階段初審：103年8月11日(星期ㄧ)

2.第二階段複審：103年8月21日(星期四)

3.審查地點暨中心學校聯絡窗口

| 區別 | 中心 學校 | 第一階段初審 辦理審查地點 103年8月11日(ㄧ) 上午08:30~12:30 | 第二階段複審 辦理審查地點 103年8月21日(四) 上午08:30~12:30 | 審查 委員 | 中心學校 聯絡窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全區 78校 | 建興國中 | 建興國中 | 教育局 (永華行政中心12F) 第1多媒體電腦教室 | 各校教務(導)主任 | 李富美主任 2142882 網電:24010 |

七、審查作業流程：

(一)各分區中心學校召開第一階段初審會議，作業流程如下：

1.確認各校教務(導)主任應負責審查之學校

2.說明應審查項目

3.說明審查進行方式及注意事項

4.進行實質線上審查及書面審查工作

(二) 第一階段初審會議，各校應上傳網頁資料如表格(8/8日前)：

※備註：有藝才班學校，請依據普通班課程計畫，據以修正藝才班普通課程，不同之處請以紅色粗體標示，術科課程部份請依特幼科表格填報，藝才班課程請各校於九年一貫課程網站下另行開設，並於審查前上傳藝才班完整之普通課程與術科課程，俾利交叉互審。

|  | 01全校性課程審查準備資料 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| C01 | 課程計畫審查自我檢核表 | 全校 |
| C02 | 課程發展委員會組織設置要點與運作(含特教人員) | 全校 |
| C03 | 課程發展委員會第一次會議記錄(含藝才班) | 全校 |
| C04 | 課程發展委員會第二次會議記錄(含藝才班) | 全校 |
| C05 | 學校行事曆 | 全校 |
| C06 | 全校一週作息時間表 | 全校 |
| C07 | 全校教科書版本選用一覽表 | 全校 |
| C08 | 各年級學習領域節數彙整表 | 全校 |
| C09 | 學生每週學習節數一覽表 | 全校 |
| C10 | 校外教學課程計畫簡表 | 全校 |
|  | 02各年級課程審查準備資料 |  |
| C12 | 各年級教科書版本一覽表 | 7-9年級 |
| C13 | 各年級課程進度總表 | 7-9年級 |
| C14 | ○年級彈性學習節數規劃表 | 7-9年級 |
| C15 | ○年級領域課程計畫 | 7-9年級 |
| C16 | ○年級彈性學習○○課程計畫 | 7-9年級 |
| C17 | ○年級○○自編課程計畫 | 7-9年級 |
| C18 | 重要教育議題課程一覽表 | 7-9年級 |
| C19 | 教科書版本改選報告及課程銜接計畫(變更教科書版本時使用) | 7-9年級 |
| C20 | 各年級各學習領域評量計畫(僅供參考，各校自訂) | 7-9年級 |

(三) 第一階段初審會議， 各校應提供以下紙本資料俾利交叉複審

(8/11日當天)：

| 編號 | 學校端準備資料 | 繳交給分區中心學校資料 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | 課程審查初審檢核表(藝才班另再獨立一張)— 當日由分區中心學校提供 | ※ | 全校（審核後需核章） |
| C03 | 課程發展委員會第一次會議記錄、附簽到表(含藝才班) | ※ | 全校（需核章） |
| C04 | 課程發展委員會第二次會議記錄、附簽到表(含藝才班) | ※ | 全校（需核章） |
| C08 | 各年級學習領域節數彙整表 |  | 全校（需核章） |
| C09 | 學生每週學習節數一覽表(電子檔上傳線上填報區) | ※ | 全校（需核章） |
| C10 | 校外教學課程計畫簡表(本學期有辦理校外教學學校) | ※ | 全校（需核章） |
| C13 | 各年級課程進度總表 |  | 7-9年級 |
| C14 | ○年級彈性學習節數規劃表 |  | 7-9年級 |

(四)學生每週學習節數一覽表，電子檔上傳線上填報區(請各校於8/12日前 完成上傳，若有修正請務必於期限內再次更新上傳)。

(五)召開審查後會議，確定審查結果，確定應修正之學校並通知立即補正。

(六) 各分區中心學校應彙整下列各項資料紙本俾利教育局課程發展科彙辦：

(全部紙本資料請於103年8月27日前送至教育局)

| 編號 | 分區中心學校準備資料(紙本) | 繳交給教育局資料 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | 各校課程審查初審檢核表(藝才班另再獨立一張) | ※ | （審核後需核章） |
| B02 | 各校課程審查複審檢核表(藝才班另再獨立一張) | 第二階段提供 | （審核後需核章） |
| B03 | 課程計畫初審結果一欄表(藝才班另再獨立一張) | ※ | 8/15日提供 |
| B04 | 課程計畫複審結果一欄表(藝才班另再獨立一張) | 第二階段提供 | 8/21日提供 |
| B05 | 各區學校課程計畫初審會議紀錄 | ※ |  |
| B06 | 各區第一階段初審人員簽到表 | ※ |  |
| B07 | 各區第二階段複審人員簽到表 | 第二階段提供 |  |
| C03 | 各校課程發展委員會第一次會議記錄、附簽到表(含藝才班) | ※ | 全校（需核章） |
| C04 | 各校課程發展委員會第二次會議記錄、附簽到表(含藝才班) | ※ | 全校（需核章） |
| C09 | 各校學生每週學習節數一覽表 | ※ | 全校（需核章） 8/15日提供 |
| C09 | 全市學生每週學習節數彙整表(電子檔彙整後印出) |  | 全區8/15日提供 |
| C10 | 各校校外教學課程計畫簡表 (本學期有辦理校外教學、畢業旅行學校) | ※ | 全校（需核章） |

(七) 各分區中心學校應彙整下列各項電子檔寄給業務承辦人留存：

| 編號 | 分區中心學校準備資料(電子檔) | 繳交給教育局資料 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| B03 | 課程計畫初審結果一欄表(藝才班另再獨立一張) | ※ | 8/15日前提供 |
| B04 | 課程計畫複審結果一欄表(藝才班另再獨立一張) | 第二階段提供 | 8/21日提供 |
| C09 | 全市學生每週學習節數彙整表(確認版電子檔) | ※ | 8/15日--8/21日 提供 |

(八)審查結果：

1.第一階段審查通過學校：審查當日103年8月11日（星期一）審查委員(各校教務(導)主任)應於檢核表內簽名後，齊備所有資料，交由分區中心學校彙整。

2.第一階段審查需修正補件學校：

應於103年8月14日（星期四）前完成修正(包含書面資料及線上資料)，審查委員(各校教務(導)主任)於檢核表內簽名後，備審學校應齊備所有資料，交由分區中心學校彙整。

3.第一階段初審確認會議：

由教育局於103年8月15日（星期五）召集分區中心學校進行第一階段初審確認會議，並於確認會議後公告未通過學校名單。

4.第一階段審查未通過學校：

應於103年8月20日（星期三）前完成修正(包含書面資料及線上資料)，並依教育局公告至教育局參加第二階段複審103年8月21日（星期四），審查委員(各校教務(導)主任)於檢核表內簽名後，交由分區中心學校彙整。

5.第二階段複審確認會議：

由教育局於103年8月21日（星期四）召集分區中心學校進行第二階段複審確認會議，並於確認會議後尤教育局發核備文給各校。

6.追蹤輔導：學校課程發展委員會應輔導課程計畫辦理情形、追蹤審查修正結果與落實情形，教育局並應列為課程輔導訪視工作重點，以瞭解學校落實課程計畫情形。

7.分區中心學校應追蹤各校課程計畫上傳情形。

八、注意事項：

(一)請自備環保杯。

(二)若有問題請洽各分區中心學校教務(導)主任。

九、預期效益

(一)各校透過學校課程計畫研擬，整合學校及社會資源，發展學校本位課程，增進教師課程設計之能力。

(二)透過學校課程計畫的審查，促進各校九年一貫課程順利推展，全面提昇國民教育品質，達成教育改革目標。

十、參與本項審查會議人員與會期間請惠予公(差)假登記。

十一、本計畫執行有功人員得依實際執行工作內容專案給予敘獎。

十二、本計畫經核准後實施，修正時亦同。

附件一：課程計畫審查(含藝才班)時間檢核表          ◎表示中心學校工作

| 序 | 執行單位 |  |  | 工作內容 | 工作 時間 | 最後完 成日程 | 本學期 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教育局 | 學校 | 教師 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 召開課程計畫審查籌備會 1.確認課程計畫審查時程 2.檢核課程計畫審查各項表件 3.確認課程計畫審查原則 4.確認課程計畫審查分工與任務 | 5天 | 開學前 60天 | 5/27(二) 上午10:00 |
| 2 |  |  |  | 召開行政會議研擬以下事項： 1.上學年度學校重大活動行事曆 2.配合法令規定所需實施課程項目 3.學校本位課程實施項目 | 30 天 | 開學前 60天 | 6月 |
| 3 |  |  |  | 召開第一次課程發展委員會討論： 1.各年級使用審定版教科書之版本 2.學校一週作息時間表 3.各年級學習節數分配表 4.審查教師自編、自選教材綱要 5.審查各年級選修課程及學校本位課程節數 | 30 天 | 開學前 60天 | 6月 |
| 4 |  | ◎ |  | 全市跨校課程計畫審查說明會 (承辦學校：白河國小 地點：柳營科技園區) | 5天 | 開學前 60天 | 6/11(三) 國小上午場 國中下午場 |
| 5 |  |  |  | 公告課程計畫(含藝才班普通課程)編寫各項表件電子檔 | 2天 | 開學前 60天 | 6/18(三) |
| 6 |  |  |  | 學校召開第1次課發會審議教科書版本、課程節數、行事曆等 ※藝才班學校：含普通課程、藝才班普通課程、藝才班術科課程 | 2天 | 開學前 60天 | 6月 |
| 7 |  |  |  | 公布校內課程編寫各項表格(含藝才班普通課程)與參考文件 | 5天 | ／ | ／ |
| 8 |  |  |  | 公布教師任教年級與領域規劃 | 5天 | ／ | ／ |
| 9 |  |  |  | 撰寫學校課程計畫及辦理自我檢核/(含藝才班術科課程、普通課程) | 3天 | 開學前 26日 | 8/1(五)前 (國中小) |
|  |  |  |  | ※有藝才班學校：召開第2次課發會審核課程計畫(含普通課程、藝才班普通課程、藝才班術科課程) | 3天 | 開學前 23日 | 8/5(二)前 (國中小) |
|  |  |  |  | ※有藝才班學校：上傳課程計畫與表格至專屬網頁待審(藝才班術科課程) | 3天 | 開學前 23日 | 8/5(二)前 (國中小) |
|  |  |  |  | ※特幼教育科--辦理藝才班術科課程審查 | 1天 | 開學前 19日 | 8/8(五) (國中) |
| 10 |  |  |  | 學校召開第2次課發會審核課程計畫 | 3天 | 開學前 19日 | 8/8(五)前 (國中小) |
| 11 |  |  |  | 上傳課程計畫與表格至專屬網頁待審(含藝才班普通課程) | 5天 | 開學前 19日 | 8/8(五)前 (國中小) |
| 12 |  | ◎ |  | 辦理第1階段分區跨校課程計畫審核(含藝才班普通課程)--各校課程計畫審查等資料送至各中心學校 | 1天 | 開學前18日 | 8/11(一) (國中小) |
| 12 |  | ◎ |  | 第1階段分區跨校課程計畫審核(含藝才班普通課程)--各校課程計畫審查等資料送至各中心學校(資料補件學校) |  | 開學前16日 | 8/12-14 (國中小) |
| 13 |  | ◎ |  | 教育局召開第一階段審查(含藝才班普通課程)確認會議 1.參加人員：教育局、分區中心學校承辦主任 2.檢核各區資料、交叉確認學生每週學習節數總表與電子檔資料 3.提報各區審查未通過名單 | 1天 | 開學前15日 | 8/15(五) (國中小) |
| 14 |  |  |  | 公告第1階段審查結果(含藝才班普通課程) 1.公告通過第1階段審查學校名單 2.函文未通過第1階段審查學校參加複審 | 1天 | 開學前 12日 | 8/18(一) (國中小) |
| 15 |  |  |  | 第1階段未通過學校修正相關審查缺失(含藝才班普通課程) | 3天 | 開學前 10日 | 8/20(三) (國中小) |
| 14 |  |  |  | 上傳修正後課程計畫與表格至專屬網頁待審(含藝才班普通課程) | 3天 | 開學前 10日 | 8/20(三) (國中小) |
| 15 |  | ◎ |  | 教育局召開第二階段複查暨確認會議(含藝才班普通課程) 1.參加人員：教育局、未通過學校及審查學校暨其分區中心學校承辦主任 2.檢核未通過學校資料、確認全市學生每週學習節數總表與電子檔資料之正確性 | 1天 | 開學前 9日 | 8/21(四) (國中小) |
| 16 |  |  |  | 教育局核定學校課程計畫備查 1.函文各校課程計畫備查 2.函文各校協辦課程計畫有功人員敘獎 | 2天 | 開學前 7日 | 8/25(一) (國中小) |
| 17 |  |  |  | 學校檢核上傳至專屬網頁之課程計畫 | 1天 | 開學前 7日 | 8/25(一) (國中小) |
| 18 |  | ◎ |  | 分區承辦學校檢陳相關紙本資料、電子檔及成果冊至教育局(完備相關資料) | 3天 | 開學前 4日 | 8/27(三) (國中小) |
| 19 |  |  |  | 依課程計畫進行教學活動 | 1天 | 開學前 1日 | 8/29(五) (國中小) |
| 20 |  |  |  | 結合評鑑與視導訪視各校課程教學實施狀況 | 1天 | 開學 日起 | 9/1(一) (國中小) |
| 21 |  | ◎ |  | 辦理分區承辦學校經費核撥暨敘獎事宜 | 14天 | 開學日起14日 | 9/15(一) (國中小) |
| 22 |  |  |  | 初步視導結果 |  | 另訂 |  |
| 23 |  |  |  | 追蹤學校改進情形 |  | 另訂 |  |

附件二：課程計畫審查(含藝才班)各分區國民中小學數

| 分區 |  | 國小數 | 分組小計 | 國中數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永 華 區 | 東區 | 9 |  |  |
|  | 南區 | 7 |  |  |
|  | 中西區 | 6 |  |  |
|  | 北區 | 8（含私立1） |  |  |
|  | 安南區 | 13 |  |  |
|  | 安平區 | 5（含私立1） |  |  |
|  | 新豐區(藝才班) | 2 | 50（含私立2） |  |
| 新 營 區 | 新營區 | 42 | 44 |  |
|  | 曾文區(藝才班) | 1 |  |  |
|  | 新化區(藝才班) | 1 |  |  |
| 曾文區 |  | 20 | 20 |  |
| 北門區 |  | 39 | 39 |  |
| 新豐區 |  | 31 | 31 |  |
| 新化區 |  | 27 | 27 |  |
| 合計 |  | 211 | 211 | 78（含私立16） |

附件三：課程計畫審查第一階段初審(含藝才班)工作分配表

【國中組Ⅰ】  地點:第一電腦教室

| 編號 | 備審學校 | 審查學校1 | 審查學校2 | 編號 | 備審學校 | 審查學校1 | 審查學校2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 復興國中 | 安南國中 | 安順國中 | 21 | 慈濟中學 | 新興國中 | 長榮中學 |
| 2 | 德光女中 | 安順國中 | 和順國中 | 22 | 光華女中 | 長榮中學 | 南寧高中 |
| 3 | 忠孝國中 | 和順國中 | 瀛海中學 | 23 | 大灣高中 | 南寧高中 | 延平國中 |
| 4 | 新興國中 | 瀛海中學 | 土城高中 | 24 | 大橋國中 | 延平國中 | 成功國中 |
| 5 | 長榮中學 | 土城高中 | 海佃國中 | 25 | 歸仁國中 | 成功國中 | 文賢國中 |
| 6 | 南寧高中 | 海佃國中 | 安平國中 | 26 | 沙崙國中 | 文賢國中 | 聖功女中 |
| 7 | 延平國中 | 安平國中 | 慈濟中學 | 27 | 新化國中 | 聖功女中 | 仁德文賢國中 |
| 8 | 成功國中 | 慈濟中學 | 光華女中 | 28 | 左鎮國中 | 仁德文賢國中 | 崑山中學 |
| 9 | 文賢國中 | 光華女中 | 大灣高中 | 29 | 玉井國中 | 崑山中學 | 金城國中 |
| 10 | 聖功女中 | 大灣高中 | 大橋國中 | 30 | 楠西國中 | 金城國中 | 安南國中 |
| 11 | 仁德文賢國中 | 大橋國中 | 歸仁國中 | 31 | 永康國中 (美術) | 麻豆國中 (美術) | 新市國中 (美術) |
| 12 | 崑山中學 | 歸仁國中 | 沙崙國中 | 32 | 麻豆國中 (美術) | 新市國中 (美術) | 南新國中 (美術、音樂) |
| 13 | 金城國中 | 沙崙國中 | 新化國中 | 33 | 新市國中 (美術) | 南新國中 (美術、音樂) | 民德國中(美術) |
| 14 | 安南國中 | 新化國中 | 左鎮國中 | 34 | 南新國中 (美術、音樂) | 民德國中(美術) | 後甲國中(音樂＊2) |
| 15 | 安順國中 | 左鎮國中 | 玉井國中 | 35 | 民德國中(美術) | 後甲國中(音樂＊2) | 大成國中(音樂) |
| 16 | 和順國中 | 玉井國中 | 楠西國中 | 36 | 後甲國中(音樂＊2) | 大成國中(音樂) | 崇明國中(音樂) |
| 17 | 瀛海中學 | 楠西國中 | 復興國中 | 37 | 大成國中(音樂) | 崇明國中(音樂) | 中山國中(舞蹈) |
| 18 | 土城高中 | 復興國中 | 德光女中 | 38 | 崇明國中(音樂) | 中山國中(舞蹈) | 永仁高中(舞蹈) |
| 19 | 海佃國中 | 德光女中 | 忠孝國中 | 39 | 中山國中(舞蹈) | 永仁高中(舞蹈) | 永康國中 (美術) |
| 20 | 安平國中 | 忠孝國中 | 新興國中 | 40 | 永仁高中(舞蹈) | 永康國中 (美術) | 麻豆國中 (美術) |

- 後甲國中、崇明國中、大成國中、民德國中、中山國中、永仁高中、

永康國中、麻豆國中、南新國中、新市國中設有藝才班，另編為一組互審

【國中組Ⅱ】

地點:第二電腦教室

| 編號 | 備審學校 | 審查學校1 | 審查學校2 | 編號 | 備審學校 | 審查學校1 | 審查學校2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 建興國中 | 太子國中 | 新東國中 | 61 | 菁寮國中 | 仁德國中 | 建興國中 |
| 42 | 關廟國中 | 新東國中 | 後壁國中 | 62 | 白河國中 | 建興國中 | 關廟國中 |
| 43 | 龍崎國中 | 後壁國中 | 菁寮國中 | 63 | 東山國中 | 關廟國中 | 龍崎國中 |
| 44 | 官田國中 | 菁寮國中 | 白河國中 | 64 | 東原國中 | 龍崎國中 | 官田國中 |
| 45 | 黎明高中 | 白河國中 | 東山國中 | 65 | 六甲國中 | 官田國中 | 黎明高中 |
| 46 | 佳里國中 | 東山國中 | 東原國中 | 66 | 下營國中 | 黎明高中 | 佳里國中 |
| 47 | 佳興國中 | 東原國中 | 六甲國中 | 67 | 鳳和高中 | 佳里國中 | 佳興國中 |
| 48 | 港明高中 | 六甲國中 | 下營國中 | 68 | 新榮高中 | 佳興國中 | 港明高中 |
| 49 | 西港國中 | 下營國中 | 鳳和高中 | 69 | 柳營國中 | 港明高中 | 西港國中 |
| 50 | 昭明國中 | 鳳和高中 | 新榮高中 | 70 | 明達高中 | 西港國中 | 昭明國中 |
| 51 | 後港國中 | 新榮高中 | 柳營國中 | 71 | 鹽水國中 | 昭明國中 | 後港國中 |
| 52 | 竹橋國中 | 柳營國中 | 明達高中 | 72 | 善化國中 | 後港國中 | 竹橋國中 |
| 53 | 將軍國中 | 明達高中 | 鹽水國中 | 73 | 大內國中 | 竹橋國中 | 將軍國中 |
| 54 | 學甲國中 | 鹽水國中 | 善化國中 | 74 | 山上國中 | 將軍國中 | 學甲國中 |
| 55 | 北門國中 | 善化國中 | 大內國中 | 75 | 安定國中 | 學甲國中 | 北門國中 |
| 56 | 南光高中 | 大內國中 | 山上國中 | 76 | 南化國中 | 北門國中 | 南光高中 |
| 57 | 興國高中 | 山上國中 | 安定國中 | 77 | 城光中學 | 南光高中 | 興國高中 |
| 58 | 太子國中 | 安定國中 | 南化國中 | 78 | 仁德國中 | 興國高中 | 太子國中 |
| 59 | 新東國中 | 南化國中 | 城光中學 |  |  |  |  |
| 60 | 後壁國中 | 城光中學 | 仁德國中 |  |  |  |  |