附件一：課程計畫審查時間檢核表                               ◎表示中心學校工作

| 序 | 執行單位 |  |  | 工作內容 | 工作 時間 | 最後完 成日程 | 本學期 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教育局 | 學校 | 教師 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 召開行政會議研擬以下事項： 1.下學年度學校重大活動行事曆 2.配合法令規定所需實施課程項目 3.學校本位課程實施項目 | 30 天 | 開學前 60天 | 6月 |
| 2 |  |  |  | 召開第一次課程發展委員會討論： 1.各年級使用審定版教科書之版本 2.學校一週作息時間表 3.各年級學習節數分配表 4.審查教師自編、自選教材綱要 5.審查各年級選修課程及學校本位課程節數 | 30 天 | 開學前 60天 | 6月 |
| 3 |  | ◎ |  | 全市跨校課程計畫規劃研討會 | 5天 | 開學前 60天 | 6/20 |
| 4 |  |  |  | 公布校內課程編寫各項表格與參考文件 | 5天 | ／ | ／ |
| 5 |  |  |  | 公布教師任教年級與領域規劃 | 5天 | ／ | ／ |
| 6 |  |  |  | 撰寫學校課程計畫及辦理自我檢核 | 3天 | 開學前 49日 | 8/2前 |
| 7 |  |  |  | 學校召開第二次課發會審核課程計畫 | 12天 | 開學前 42日 | 8/9前 |
| 8 |  |  |  | 上傳課程計畫與表格至專屬網頁待審 | 5天 | 開學前 42日 | 8/9前 |
| 9 |  | ◎ |  | 辦理第一階段分區跨校課程計畫審核 | 1天 | 開學前35日 | 8/12 |
| 10 |  | ◎ |  | 中心學校送第一階段審查結果至教育局 | 1天 | 開學前35日 | 8/12前 |
| 11 |  |  |  | 教育局公告第一階段審查結果 | 1天 | 開學前 32日 | 8/13 |
| 12 |  | ◎ |  | 各校課程計畫審查自我檢核表等資料送至各中心學校 | 1天 | 開學前 29日 | 8/14 |
| 13 |  |  |  | 第一階段未通過學校修正相關審查缺失 | 1天 | 開學前 29日 | 8/14 |
| 14 |  |  |  | 上傳修正後課程計畫與表格至專屬網頁待審 | 3天 | 開學前 29日 | 8/14 |
| 15 |  | ◎ |  | 辦理第二階段分區跨校課程計畫審核 | 1天 | 開學前 28日 | 8/15 |
| 16 |  | ◎ |  | 中心學校送第二階段審查結果至教育局 | 1天 | 開學前 28日 | 8/15 |
| 17 |  | ◎ |  | 各校課程計畫審查自我檢核表等資料送至各中心學校 | 1天 | 開學前 23日 | 8/19 |
| 18 |  |  |  | 教育局核定學校課程計畫備查 | 1天 | 開學前 14日 | 8/20 |
| 19 |  |  |  | 學校檢核上傳至專屬網頁之課程計畫 | 1天 | 開學前 10日 | 8/20 |
| 20 |  |  |  | 依課程計畫進行教學活動 | 1天 | 開學前 1日 | 8/29 |
| 21 |  |  |  | 結合評鑑與視導訪視各校課程教學實施狀況 | 1天 | 開學日起 | 8/30 |
| 22 |  |  |  | 初步視導結果 |  | 另訂 |  |
| 23 |  |  |  | 追蹤學校改進情形 |  | 另訂 |  |