- 教育部補助學校運動志工培訓與服務計畫(101-102年)

一、依據：

為執行志願服務法第4條規定，並依據教育部學校運動志工實施要點辦理。

二、緣起：

為執行志願服務法第4條規定，並有鑑於志願服務已成為普世價值，且校園之運動指導、賽會服務、課後照顧及體育相關活動之支援亦為長期、持續之需求，故學校運動志工之培訓更應以長期性、永續性的觀點做周全之規劃與發展。爰此，於民國95年正式推動學校運動志工計畫，並於民國96年12月14日訂定「教育部學校運動志工實施要點」，藉以整合學校及社會資源，以鼓勵熱心服務之各級學校師生，支援辦理學校運動指導、運動賽會服務、課後照顧及體育相關活動。

三、目標：

（一）擴大學校運動志工招募來源與服務範疇。

（二）發揮學校特色，以服務、創新、學習之精神，整合學校及社會資源，鼓勵熱心服務之各級學校師生，支援辦理學校運動指導、運動賽會服務、課後照顧及體育等相關活動。

（三）配合中央體育政策、年度賽會、重點計畫推廣等項目，鼓勵學校運動志工從事服務工作。

（四）與各縣市政府建立合作模式，推動學校運動志工服務在地化。

四、主辦機關：教育部

五、承辦單位：中華非營利組織發展協會

六、補助對象與金額：

（一）全國各直轄市政府教育局、縣市政府教育局（處）。

（二）各大專校院體育系、運動休閒相關科系與社團（可以校、系、所或社團等為單位）。

（三）全國各高中職（須以校為單位）。

（四）預定補助1~5個縣市政府、35~40所大專院校及高中職等，每單位至多補助新臺幣12萬元。

七、補助計畫內容：

（一）計畫內容須包含培訓計畫與服務計畫。

（二）計畫執行期程：自101年9月1日至102年4月30日止。

1、培訓計畫：請於101年10月31日前，完成培訓計畫。

2、服務計畫：請於102年4月30日前，完成服務計畫。

（三）服務計畫之申請，須符合以下類別：

1、運動賽會服務。

2、寒暑假育樂營或體驗營。

3、協助學校游泳教學、擔任救生員或水域安全活動宣導。

4、課後運動社團指導。

5、代表隊運動指導。

6、協助適應體育教學。

7、體適能指導。

8、運動關懷、高齡者運動服務等。

9、運動場館維護。

八、申請方式與截止日期：

（一）請各申請單位或學校指定一專責人員負責聯繫事宜。

（二）於即日起至101年7月16日（星期一）止。

（三）以正式行文方式，併送計畫書正本送至教育部申請，另寄副本一份至承辦單位中華非營利組織發展協會。

（四）另將計畫書以word檔型式，以電子郵件寄送至承辦人，俾利彙整。

1、教育部：林女理老師，E-mail: linnuli@mail.moe.gov.tw。

2、中華非營利組織發展協會：巫端珍小姐，E-mail:  teming2005@yahoo.com.tw。

九、預定核定日期：

預訂8月份召開審查會議，9月份核定並行文至各受補助學校與單位，未獲補助者不另行文通知。

十、本案聯絡人：

（一）教育部體育司：林女理老師（電話：02-77367713）。

（二）承辦單位：中華非營利組織發展協會巫端珍小姐（電話:04-24811717）。

十一、成果報告暨核結相關事宜：

請於「培訓計畫」及「服務計畫」完成後1個月內，將成果報告及經費收支結算表以正式行文方式呈報教育部辦理核結事宜，原始憑證由受補助單位留存備查。

十二、教育部學校運動志工資訊平臺：

網址：http://volunteer.bodyculture.org.tw/。

十三、相關計畫與經費編列範例請逕至教育部學校運動志工資訊平臺參閱。

- 十四、學校運動志工「培訓計畫」與「服務計畫」工作流程圖說明

受補助學校（或單位）應於即日起至7月16日正式行文，請將計畫書正本送至教育部申請，副本一份至中華非營利組織發展協會；另以word檔寄送承辦人，俾利彙整。「培訓計畫」與「服務計畫」請參閱學校運動志工資訊平臺之範例。

送「培訓」與「服務」實施計畫書

由教育部召集遴選輔導小組辦理審查作業，預計9月份公告補助單位

通知審核通過後掣據，領取補助經費

各受補助學校（或單位）請於10月31日前完成培訓計畫。

辦理校內學校運動志工招募

(40~100人)

研習證書由承辦單位（中華非營利組織發展協會）提供空白證書，再由受補助單位印製志工資料並粘貼二吋照片後核發。

1.辦理學校運動志工培訓（基礎訓練12小時與特殊訓練4小時）

2.培訓時請學員自行登錄「教育部學校運動志工資訊服務平臺」並填寫志工資料

3.培訓完成核發基礎訓及特殊訓研習證書

辦理服務計畫，執行期間為培訓完成後起至102年4月30日止。

「培訓計畫」及「服務計畫」完成後將成果報告及經費收支結算表報教育部辦理核結事宜

受補助學校（或單位）辦理服務計畫

提交「志願服務紀錄冊申請名冊」、「培訓學員名冊」

由由承辦單位（中華非營利組織發展協會）統一寄發志願服務證、志願服務紀錄冊

辦理培訓完成後上傳資料於「內政部志願服務資訊平臺」

辦理服務完成後，提交學校運動志工服務時數登錄表並上傳學校運動志工資料於「內政部志願服務資訊平臺」

請於培訓結束後，提交「志願服務紀錄冊申請名冊」並繳交學員一吋照片兩張及培訓學員名冊，寄回承辦單位（中華非營利組織發展協會）統一製發「學校運動志工志願服務證」、「志願服務紀錄冊」。

請於服務結束後一個月內，繳交「培訓」及「服務」成果報告（含電子檔）與經費收支結算表寄回教育部，原始憑證由受補助單位留存備查。

受補助學校（或單位），請於培訓完成後15天內，自行登錄「內政部志願服務資訊整合系統」填寫志工基本資料。

- 十五、學校運動志工實施計畫(101-102年)辦理內容如下表。

學校運動志工實施計畫（101-102年度執行）

辦理學校運動志工服務計畫

辦理學校運動志工培訓

學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚典禮

學校運動志工資訊服務平臺

一、預計投入至少1500名以上之學校運動志工。

二、進行運動賽會服務、寒暑假育樂營或體驗營、協助學校游泳教學、擔任救生員或水域安全活動宣導、課後運動社團指導、代表隊運動指導、協助適應體育教學、體適能指導、運動關懷、高齡者運動服務與運動場館維護等相關工作。

一、預定與1~5個縣市政府合作，共同推動運動體驗營、賽會活動、運動指導、學童課後運動指導等服務工作。

二、預計招募35~40所大專院校、高中職等學校成為培訓單位。

三、培訓單位確實辦理完成12小時基礎課程及4小時特殊訓練課程，至少完成2,000名學校運動志工之基礎與特殊訓練及認證工作。

一、辦理運動志工成果發表與交流工作坊一場次，促進服務學習交流、進行經驗分享，鼓舞並促進師生投入學校運動志工服務工作。

二、依據不同類別服務計畫進行評選，辦理學校運動志工授證，並表揚服務績效卓越之團體（學校或單位）及個人，以鼓勵長期投入服務之志工。

一、預計增加1萬人次瀏覽教育部學校運動志工資訊服務平臺。

二、維護教育部學校運動志工資訊服務平臺，增加網路媒合。

三、受補助單位須將運動志工資料登錄於「內政部志願服務資訊平臺」、「教育部學校運動志工資訊服務平臺」

四、即時宣導最新學校運動志工相關訊息。