**104年臺閩地區公立國民中小學暨幼兒園教師介聘他縣市服務作業日程表**

104年2月26日聯合介聘作業籌備會審議通過

104年3月27日聯合介聘作業第2次籌備會修正

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 辦理時間 | 作業要項 | 備註 |
| 1 | 104年2月26日（星期四） | 介聘作業第1次會議  （第1次籌備會議） | 修訂介聘作業要點  地點：花蓮縣立宜昌國民中學活動中心 |
| 2 | 104年3月27日（星期五） | 介聘作業第2次會議  （第2次籌備會議） | 修訂介聘作業要點  地點：花蓮縣立自強國民中學大型會議室 |
| 3 | 104年3月31日（星期二）  至  104年4月2日（星期四） | 各縣市電腦作業人員研習 | 使用時間:3天  地點：3/31-4/1臺南市政府教育局資訊中心3F電腦教室；4/2花蓮縣立宜昌國民中學3F電腦教室 |
| 4 | **104年4月8日（星期三）**  **（教育部備查日期）** | **發布介聘作業要點** | **函送各縣市政府轉知學校；網站公佈，網址：**[**http://tas.kh.edu.tw**](http://tas.kh.edu.tw) |
| 5 | **104年4月13日（星期一）**  至  **104年4月17日（星期五）** | 各縣市上網登錄介聘學校名單及確認管制名單 | **使用時間:5天** |
| 6 | **104年4月18日（星期六）**  至  104年4月29日（星期三） | 更正介聘學校名單 | **使用時間: 12天** |
| 7 | 104年4月24日（星期五）  至  104年5月07日（星期四） | 參加介聘教師上網填報資料 | 使用時間:14天  網址：  <http://tas.kh.edu.tw> |
| 8 | 104年5月8日（星期五）  至  104年5月15日（星期五） | 縣(市)小組辦理申請人積分審查 | 使用時間:8天  各縣市自行另訂作業時間 |
| 9 | 104年5月13日（星期三）  至  104年5月20日（星期三） | 各縣市上網登錄單調缺額（確認介聘人員資料） | 使用時間:8天 |
| 10 | 104年5月21日（星期四）  至  104年5月22日（星期五） | 介聘作業第3次會議（協調會議） | 使用時間:2天  地點：花蓮縣立宜昌國民中學活動中心 |
| 11 | 104年5月27日（星期三） | 各縣市將介聘作業結果通知各學校 |  |
| 12 | 104年5月29日（星期五） | 介聘學校召開教評會審查 | 原服務縣市通知調出教師至介聘學校接受審查 |
| 13 | 104年6月3日（星期三） | 介聘名單傳送聯合小組 |  |
| 14 | 104年6月10日（星期三） | 介聘作業第4次會議（確認會議） | 地點：花蓮縣立宜昌國民中學活動中心 |
| 15 | 104年6月16日（星期二） | 調入縣市轉知介聘學校通知教師報到 | 生效日一律自八月一日生效 |
| 16 | 104年9月9日（星期三）  至  104年9月10日（星期四） | 介聘作業第5次會議（檢討會議） | 使用時間:2天  地點：花蓮縣立宜昌國民中學活動中心 |