臺南市六甲國民小學103年度閱讀深耕計畫(草案)

壹、依    據

一、臺南市103-104年度校校閱讀磐石計畫。

二、臺南市103-104年度閱讀深耕計畫。

貳、目    標

一、整合學校特色與資源，構建優質的閱讀環境，深化閱讀教學，提升學生閱讀學習成效。。

二、結合社群運作與閱讀教學相關研習課程，精進教師閱讀教學知能。

三、將閱讀融入各領域的教學，涵養學生的閱讀能力。

四、建構閱讀資源網絡，提供師生閱讀分享之平台。

五、鼓勵師生善用圖書館資源，養成時時學習、終身學習之態度。

參、 實施時程

103年1月至12月

肆、組織與任務

一、臺南市六甲國民小學閱讀教學推動小組

本校於103年1月成立「臺南市六甲國民小學閱讀教學推動小組」，由校長擔任召集人，教務主任擔任執行總幹事，註冊設備組長擔任執行秘書，教學組長、課研組長及資訊組長擔任執行委員，並邀請閱讀推動教師及各學年代表、志工代表及家長代表共同組成閱讀推動小組，定期召開委員會議，規畫全校閱讀推動計畫並落實執行。本小組下分設五個工作組：「行政規劃組」、「圖書館利用組」、「課程發展組」、「活動推廣組」及「師資培訓組」，由本小組之委員依所分配之組別負責規劃與執行。

二、各工作組之組織及任務如下表：(有*為教育局規定103年度之必辦項目)

| 組別 | 工 作 任 務 | 小 組 成 員 |
| --- | --- | --- |
| 行 政 規 劃 組 | - (一)擬定閱讀深耕計畫* - (二)閱讀教學推動小組之成立與運作* (三)選書委員會之成立與運作 (四)推動全校共讀* (五)研訂閱讀課程時數 (六)引進社會資源，招募閱讀志工 | 全體閱讀推動小組委員、教師代表、志工代表及家長代表 |
| 圖 書 館 利 用 組 | - (一)鼓勵閱讀，提升師生入館利用率、借閱率及借書 - 冊數* (二)辦理募書及購置圖書，增進藏書量 (三)研訂圖書館開放時間 (四)教育部圖書館系統資訊建置與使用* | 執行秘書(註冊設備組長) 執行委員(資訊組長) 志工代表 |
| 課 程 發 展 組 | (一)推動班級讀書會 (二)閱讀融入課程教學及分享* | 執行秘書 執行委員(教學組長及課研組長) 教師代表 |
| 活 動 推 廣 組 | (一)推廣親子共讀活動 (二)辦理校內閱讀績優班級甄選* (三)設置閱讀分享平台，鼓勵師生投稿* (四)辦理閱讀心得分享活動 (五)舉辦閱讀會考 | 執行秘書 執行委員(課研組長、教學組長及資訊組長) 教師代表 家長代表 |
| 師 資 培 訓 組 | (一)閱讀推動教師之甄選與培訓* (二)辦理或鼓勵教師參與閱讀相關研習* (三)協助教師提升推動閱讀專業知能* | 執行秘書 執行委員(課研組長) 教師代表 |

伍、具體工作內容與執行期程(有*為教育局規定103年度之必辦項目)

| 組 別 | 工 作 內 容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
| 行 政 規 劃 組 | （一）擬定閱讀深耕計畫* 依本年度計畫執行之成果及教育局訪視之優缺點，擬定下年度閱讀深耕計畫 | 12月底前完成下 年度計畫 |
|  | （二）閱讀教學推動小組之成立與運作* 擬定「臺南市六甲國小閱讀教學推動小組組織章程」，據以成立閱讀教學推動小組，規畫全校閱讀推動計畫並落實執行。 | 1月底前成立 定期召開會議 |
|  | （三）選書委員會之成立與運作 視圖書館實際需要與經費狀況，成立選書委員會，由全體推動小組委員擔任委員，選出優良圖書書目供圖書館購置圖書之參考。 | 依實際需要 |
|  | (四) 推動全校共讀* 延續目前各班實施之晨讀活動，協調圖書館提供 各班所需要之讀本 | 2-6月 9-12月 |
|  | (五) 研訂閱讀課程時數 目前1-6年級每週1節閱讀課，暫不予調整。 | 依現有時數實施 |
|  | (六) 引進社會資源，招募閱讀志工 商請輔導室將志工團圖書組改為圖書閱讀組，招 募具說故事能力的志工，共同投入推動閱讀教學的行列。 | 3月底前招募完 成，4月起開始安 排說故事 |
| 圖 書 館 利 用 組 圖 書 館 利 用 組 | (一)鼓勵閱讀，提升入館利用率、借閱率及借書冊數* 舉辦「我是借書王」大賽，鼓勵師生入館閱讀及借 閱圖書。詳細辦法另行擬定後公告實施。 | 2月底前公告比 賽辦法，3月起開 始比賽 |
|  | (二)辦理募書及購置圖書，增進藏書量 持續進行募書及募款活動，依募款金額或補助經費 之多寡商請選書委員會提供參考書目，購置圖書。 | 視經費狀況進行 |
|  | (三)研訂圖書館開放時間 目前圖書館開放時間為星期一至五上午9：20-11： 20及星期一、二、四、五下午1：20-3：10，若未 來圖書組志工人力擴增，可研擬延長開放時間。 | 視圖書組志工人 力而定 |
|  | (四)教育部圖書館系統資訊建置與使用* 本校目前已建置與使用教育部圖書館系統，進行圖 書編目管理與讀者借閱流通及管理等事項，使用情 形良好。 | 已建置與使用 |
| 課 程 發 展 組 | (一)推動班級讀書會 鼓勵並協助各班成立班級讀書會，配合閱讀課進行 主題閱讀活動，做為評選閱讀績優班級所依據項目 之一。 | 依各班實際運作 情形而定 |
|  | (二)閱讀融入課程教學及分享* 1.每學期每一學年須至少有1個以上之班級於1個 以上之學習領域中進行閱讀融入教學，並提交教 學設計與成果資料。 2.每學期辦理1次以上閱讀融入教學心得分享。 | 視各學年授課狀況而定 6月及12月 |
| 活 動 推 廣 組 | (一)推廣親子共讀活動 結合「小一新生閱讀起步走」，於小一新生訓練時， 安排親子共讀之推廣活動。 | 8月底或9月初 |
|  | (二)辦理校內閱讀績優班級甄選* 每學期針對各班班級讀書會推動成果、圖書借閱率 、閱讀心得寫作率(投稿率)等各項目之綜合表現， 辦理校內閱讀績優班級甄選。詳細辦法另行擬定後 公告實施。 | 2月底前公告實 施辦法，7月及隔年1月各辦理1次甄選 |
|  | (三)設置閱讀分享平台，鼓勵師生投稿* 於校網首頁開設閱讀心得分享區，鼓勵師生上網發 表，優良作品協助投稿報(校)刊。 | 3月中旬前建置 完成 |
|  | (四)辦理閱讀心得分享活動 每學期每位學生須至少寫三篇以上的閱讀心得，期 末各班提交優良閱讀心得作品，依篇數分別授與 「閱讀小學士」、「閱讀小碩士」及「閱讀小博士」 學位，篇數未達標準者擇優入選為佳作，下一學期 開學後舉行頒獎及優良作品展覽活動。 | 6、12月底提交作品，9月初及2月中旬辦理展覽及頒獎 |
|  | (五)舉辦閱讀會考 每學期中以PIRLS題本或自訂之題目舉辦一次閱讀 會考，測驗與了解學生的閱讀理解能力。 | 5月及12月 |
| 師 資 培 訓 組 | (一)閱讀推動教師之甄選與培訓* 遴選閱讀推動教師，參與閱讀推動相關研習與培訓課程。 | 2月底前遴選完 成 |
|  | (二)辦理或鼓勵教師參與閱讀相關研習* 每學期至少辦理一場閱讀相關研習，邀請專家或他 校推動閱讀教學有豐富經驗的老師到校分享與傳 授閱讀教學相關策略與心得。 | 配合講師時間排 定 |
|  | (三) 協助教師提升推動閱讀專業知能* 鼓勵並協助教師依學習領域或年級(段)個別或聯 合組成讀書會或閱讀社群，研讀相關書籍並做心得 分享，以提升閱讀教學專業知能。 | 2月底前成立，3 月起開始運作 |

陸、預期成效

一、深耕閱讀，終身學習－經由本深耕閱讀計畫之推動，教師更能精進閱讀教學能力，建構閱讀學習環境，激發兒童終身主動學習意願，邁向全方位之終身學習目標。

二、充實圖書，共讀共享－充實學校優良圖書資訊，提供多元學習圖書素材資源，以推動親師生共讀，精進學生語文能力。

三、閱讀種子，深耕培植—藉由閱讀推動教師的遴選與培訓，使更多教師投入推動閱讀教學的行列，協助閱讀教學與活動之進行。

四、教學創意，閱讀普及－經由有創意的閱讀融入教學課程和活動，增進師生閱讀風氣，增進語文學習與教學效能，提升學生批判與創造能力。

柒、經費預算：由教育局補助之相關經費及各界捐款支應。

捌、本年度計畫奉校長核示後公告實施，修正時亦同。