臺南市六甲國民小學（含幼兒園）103年度校園重大災害演練計畫

壹、前言：

台灣位於環太平洋地震帶，地震機率大，平時宜做好防震準備措施。又本市境內有新化斷層、後甲里斷層、左鎮斷層、六甲斷層、木屐寮斷層及梅山斷層南段等，而前兩者都被學者認為是第一類的斷層(全新世活動斷層)，因此潛在的地震災害不可掉以輕心。2011年3月11日發生在日本規模9的大地震，至今將屆滿三年，其所引起海嘯、火災、土壤液化、核電廠危機仍餘悸猶存，這些情況隨時可能在台灣發生，因此積極推動各級學校防救災計畫與演練之施行，培養學校防災應變能力是必要的。本防災演練實施計畫以學校師生為對象，完成重大天然災害處理各項災害整備工作，評估災害發生後需要之人力、物力，並建立學校分組合作機制、基本資料，將既有器具設備建立清冊及制訂管理辦法；並將全校教職人員任務編組，設置防救災指揮中心，以對未來可能發生之災害作先前的預備。

貳、依據：

一、行政院災害防救法、行政院災害防救委員會災害防救基本計畫。

二、教育部災害防救緊急應變小組作業要點。

三、依據臺南市教育局○○○○○號公告辦理。

參、目的：

一、模擬發生地震引發多項災害情況，實施應變處理演練，檢視學校災害處置能力

及各項災害處置流程。

二、整合災害處理效能，並作為日後災害處置參考經驗，藉以強化學校災害防救災

應變處置暨善後復原重建作業能力。

三、針對本校潛勢災害實施演練，強化師生災害應變能力。

肆、參與單位：

一、指導單位：教育部

二、督導單位：臺南市政府教育局、臺南市政府災害防救辦公室。

三、主辦單位：臺南市六甲國民小學(含幼兒園)

四、承辦單位：本校學務處

伍、活動對象：本校(園)全體師生暨教職員工

陸、實施時間：103年3月7日上午8時23分

柒、演練重點：

實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）。

捌、實施步驟：

一、完成計畫擬定：

1.於103年1月30日前，依據地震避難掩護時間流程及應作為事項、學校地

震避難掩護應變參考程序與臺南市102年度臺南市國家防災日各級學校及

幼兒園地震避難掩護演練實施計畫重點等，完成校園地震避難掩護演練計

畫擬定工作，並將校園地震避難掩護演練計畫填報於資訊中心線上填報區。

2.於103年2月15日前將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站

進行填報。

二、辦理說明宣導活動：

1.於103年1月20日對校內教職員工生及家長完成地震就地避難掩護演練計

畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推

演工作，並將宣導說明成果填報於資訊中心線上填報區。

2.於103年3月6日星期四上午，由一年級班辦理地

震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動

作要領與程序，並觀摩內容公布於學校網頁，請師生參考利用。

3.於103年2月27日前讓每一位學生完成家庭防災卡及防災避難疏散圖方向

標示。

4.於103年2月開學後，將本計畫附件「地震避難掩護演練時間流程及應作

為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、2），公告於學

校及班級公布欄，並加強宣導。

三、設施及器材整備：

於103年2月27日完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

四、防災活動預演：（納入學校行事曆）

1.於103年2月11日，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護

演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

2.於103年3月5日~ 3月7日，全校集會時間辦理預演活動，以

使校內師生熟悉演練程序及避難掩護動作要領；並完成警報設備測試、

教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。

3.依據預演狀況隨即進行檢討修正。

玖、正式演練階段：

一、地震避難掩護演練狀況發布方式(3月7日8時23分00秒)：運用

校內廣播系統發布。

●廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地地難掩護!」

二、全校師生實施1分鐘避難掩護動作。

●保護頭部及身體，避難的地點優先選擇(1)桌子下(2)柱子旁(3)

水泥牆壁邊。

●室內：躲在桌下時，應以雙手緊握住桌腳。

●室外：應立即蹲下，保護頭部，並避開掉落物。

●任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及

驚叫。

三、1分鐘後(3月7日8時24分00秒) （以廣播方式發布）由師長引導疏散至

指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。校園師生應有作為：

●聽從師長指示依平時規劃之路線進行疏散避難。

●以防災頭套、較輕書包、補習袋或書本保護頭部

●不語、不跑、不推，在師長引導下至安全疏散地點集合。

●廚房發生起火狀況，安全防護組消防人員協助處置。（配合消防自衛編組演練）。

●身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散，演

練時，指定人員請落實協助避難疏散。

●以班級為單位在指定位置集合。

●任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。

●消防常識與火場逃生技能宣導（六甲消防分隊）。

四、資訊組錄製正式演練實況（3-5分鐘）。

五、學校邀請六甲消防分隊、民間團體與學生家長共同參與。

拾、演練後檢討階段

依據演鍊狀況進行檢討及修正年度計畫。

拾壹、預期效益：

一、強化災害防救功能，建構防災教育認知。

二、藉由模擬地震防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處置流程。

三、維護校園及學生安全，促進學校防災教育向下扎根，進而建立零災害之目標。

拾貳、獎勵辦法：

承辦有功人員依據承辦學校有功人員依據「臺南市立高級中學以下學校及幼稚園

教職員獎懲案件作業規定」、「臺南市立高級中學以下學校及幼稚園教職員獎懲案

件作業逐點說明」規定辦理敘獎。

拾參、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育局決定

活動停止或延期辦理。

拾肆、本計劃經校長通過後實施，修正時亦同。

承辦人：                 教務主任：                     人事室：

學務主任：               總務主任：                     校  長：