2013年臺南市工藝之美文化生活圈

活動計畫書

指導單位：文化部

主辦單位：臺南市政府

承辦單位：臺南市政府文化局

實施期程：102年5月至10月

2013年臺南市工藝之美文化生活圈活動計畫書（草案）

壹、計畫目的

本案係文化部「地方文化館第二期計畫」第二類文化生活圈整合型計畫，旨在整合及推廣新豐區工藝文化，建立以工藝為主題之區域文化生活圈，並以改善及整合區域內之文化據點及資源，深耕在地工藝文化，喚起居民生活共同記憶及保存文化資產。

自明鄭時代，諮議參軍陳永華於歸仁地區教導人民燒窯製瓦，造就燒窯業的興起，也爲新豐區開啟「工藝文化」之始。新豐區開發甚早，早期先民沿著鹽水溪、二層行溪而上，至歸仁、關廟等區發展，經過三百多年的發展，工藝文化歷經明鄭時期的燒窯、日據時代的竹編工藝、藍布染，至今的榫接木工及鼓藝文化，甚至於日益重視的都會原住民與眷村工藝文化。

102年計劃以回溯新豐區之工藝文化為主軸，從眀鄭時期的歸仁燒窯、日據時期的關廟龍崎竹編、藍布染，到今日仁德榫接木工、鼓藝文化，永康的原住民與眷村工藝，展現新豐區工藝文化的歷史意義與豐富樣貌。活動內容分為4大主題，分別為陶窯、竹編、原住民工藝、眷村工藝，以工作坊的形式，搭配研習講座、體驗DIY、文化行旅與展覽執行，結合教育與文化，加強工藝深耕與持續發展的機制，系列活動最後，舉辦成果展示、藝術市集、表演活動等作為整合，串連新豐區工藝文化，延續地方工藝之美特色，整合各區文化資源，傳承歷史的生命脈動，體驗不同時空不同領域的工藝文化。

資源整合以結合地方既有觀光及在地產業，並串聯各區在地組織、社區協會與地方文化館，協助地方行銷及異業結盟，從此計畫的合作模式找到後續自主發展及再生產能量，以加強提昇整體圈域的文化生活品質及呈現在地工藝多元特色。

貳、辦理單位

一、指導單位：文化部

二、主辦單位：臺南市政府

三、承辦單位：臺南市政府文化局

四、重點協力單位：關廟新光社區、龍崎龍興社區、南瀛眷村文物館、臺南市原住民發展

協會、南關社區大學、歸仁社區發展協會、仁德區成功里、嘉南文化藝

術中心、歸仁文化中心。

參、整合資源

關廟區公所、歸仁區公所、龍崎區竹炭故事館、臺南市生活美學協會、關廟區新豐教會、歸仁區七甲花卉園區、歸仁區八角樓藝術園區、仁德區十鼓文創園區、奇美基金會、仁德區二行里社區發展協會、仁德區成功里社區發展協會、永康區成功里社區發展協會、洄瀾舞集、臺南都會公園等單位。

肆、辦理時程：102年5月至10月

伍、辦理地點：龍崎、關廟、歸仁、仁德、永康

陸、參加對象：一般民眾

柒、計畫內容：

| 活動主題 | 活動項目 | 活動內容 | 活動地點 | 辦理場次 | 時間 | 主辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㄧ、陶窯─ 幸福公路167 讓你「瓜」目相看 (2場，包含工作坊，藝術市集，DIY體驗) | 南瓜意象陶藝創作坊 | - 陶藝體驗工作坊 - 將藝術家及學員作品，結合成社區入口意象。 - 每梯次限額30名/報名費300元 | 龍崎區 龍興社區 | 1 | 7/6至8/24 每週六 14：00-17：00 | 龍崎區 龍興社區◎洽詢電話：5947270 |
|  | 幸福公路167 讓你『瓜』目相看嘉年華 | - 舉行南瓜入口意象揭牌儀式 - 搭配文創、農民市集、竹編及陶藝創作成果展 - 自由參加 | 龍崎區 龍興社區 | 1 | 10/6（日） 09：00-16：00 | 龍崎區 龍興社區 |
| 二、竹編─ 竹見新光‧嗊哩再生系列活動 (8場，包含工藝坊 ，文化之旅，音樂會，入口意象) | 竹構嗊哩-竹細工藝傳承與文創產業工作坊 | 1.工藝講堂:結合知名竹編老師與社區老師教授與傳承竹細工藝。 2. DIY體驗:竹編、植物染、彩繪透過文創工藝，創造竹編產業新的生命力。 3. 文創產業展覽攤位 4. 每梯次限額30名/報名費 100元 | 新光社區活動中心/嗊哩休閒廣場 | 1 | 5/4（六）~6/23（日） 每六、日下午13：30~17：30 | 關廟區新光社區 ◎洽詢電話：吳紅玉065962356 |
|  | 竹見踏史-嗊哩文化之旅 | 1.探訪新光社區竹編工藝 2.每梯次限額40名/報名費150元(含風味餐、保險) | 關廟區新光社區 | 2 | 第一梯5/25（六）09：00~17：00 第二梯5/26（日）09：00~17：00 | 關廟區新光社區 |
|  | 卡打車TO嗊哩 | 1.騎腳踏車探訪新光社區彩繪→新光鳳梨園 2.每梯名額不限/報名費100元(含風味餐、保險) | 新光社區 | 2 | 第一梯5/25（六）09：00~17：00 第二梯5/26（日）09：00~17：00 | 關廟新光社區協會 |
|  | 竹夢社區音樂會 | 1. 透過「太平歌南管」音樂會讓民眾再次感受一個消失在新光幾近30年的古老藝陣「太平歌」的音律之美，並為重組太平歌藝陣打下重要基礎。 2.搭配熱音樂團，活潑整個會場，並讓偏鄉民眾，感受大城市的熱音樂團，所帶來的聽覺衝擊活力。 3.自由參加。 | 嗊哩休閒廣場/社區巧佈點意象園區 | 2 | 第一場5/25（六）19：00~20：30 第二場5/26（日）19：00~20：30 | 關廟區新光社區 |
|  | 嗊哩竹意象 | 竹細工藝原鄉大型竹編意象製作與展示。 | 嗊哩休閒廣場 | 1 | 5月 | 關廟區新光社區 |
| 三、眷村工藝─開眷有藝 (2場，包含工藝坊，成果展) | 眷村工藝坊 | - 磚造DIY─利用縮小尺寸(1/1000)磚打造出新眷村文化的懷舊風。 - 眷村美食DIY體驗與故事講座─涼拌青木瓜、水餃、糖蒜、綠咖哩、刈燒餅等古早味美食 - 國劇臉譜─親子共同繪製國劇臉譜，藉由國劇臉譜的彩繪，賦與臉譜的新文化價值。 - 每梯次限額30名/報名費300元。 | 永康南瀛眷村文物館 | 1 | 5/4、5/11週六 14:00-17:00 (暫) | 永康南瀛眷村文物館 ◎洽詢電話：063133500 |
|  | 開眷有藝成果展示暨音樂饗宴 | - 工坊成果展示 - 眷村工藝展 3.國劇與眷村老歌表演─邀請梅派傳人潘依君老師領團演出，及樂團演唱眷村老歌。 4.自由參加。 | 南瀛眷村文物館 | 1 | 5/18(六) 13:00-21:00 (暫) | 永康南瀛眷村文物館 |
| 四、原住民貼布繡工藝工坊 (3場，包含工藝坊，講堂，表演) | 原住民工藝研習工作坊 | 1.辦理貼布繡製作，展現魯凱族工藝之美，作品預計有小零錢包、八角包、手提包等。 2.每梯次限額15名/報名費1000元（材料費）。 | 歸仁文化中心會議室(二) | 1 | 9/7、9/14 、9/21週六 18:00-21:00 | 台南市原住民發展協會 ◎洽詢電話：2391418柯淑夏小姐 |
|  | 原住民VuVu說故事 | 1.邀請魯凱族柯姐講魯凱族傳說故事。 2.故事講堂後辦理手工藝品DIY，邀請親子參加。 3.自由參加 | 歸仁文化中心囝仔館 | 1 | 9/1、9/15、 9/8、9/22 週日 14:00-17:00 | 台南市原住民發展協會 |
|  | 山海戀~原住民展演活動 | 1.邀請洄瀾舞集、灑舞步岸舞集演出。 2.自由參加 | 歸仁文化中心演藝廳 | 1 | 9/28（六） 19:30~21:00 | 台南市原住民發展協會 |
| 五、工藝集萃，打造新豐藝術村 (15場，包含展覽，創意市集，DIY體驗，文化行旅，音樂會，人才培訓) | 藝器風華-工藝之美特展 | - 西拉雅文物展 - 原住民工藝展 - 竹編工藝 - 陶藝作品 - 曼陀林～美妙琴聲之最音樂會。 | 歸仁文化中心美術館 | 1 | 1.展覽8/1-8/16 9:00-17:00 每週一休館 | 歸仁文化中心 ◎洽詢電話： 3306505轉125 |
|  | 八角樓藝術進駐展 | 1.邀請藝術家進駐八角樓，舉辦系列展覽，觀眾欣賞展覽同時，亦能近距離與藝術家接觸、交流。 2.展覽主題：陶藝十三窯、庭園藝術、拼布藝術、竹編、書法國畫。 3.參展藝術家：黃士峰、黃毅斌、何旻樺、王源和 | 歸仁區八角樓 | 5 | 展覽 5/1日-6/30 每日14:00-21:00 | 南關社區大學 ◎洽詢電話： 2394763(14:00~21:00) |
|  | 八角樓藝術工坊 | - 竹編創作坊 - 陶藝創作坊 - 花藝創作坊 - 拼布創作坊 - 每梯次限額30名/報名費300元 | 歸仁區八角樓 | 1 | 5/5~6/30每週日13:00-16:00 | 南關社區大學 |
|  | 無用設計藝術工坊000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | - 利用環保廢棄素材保特瓶、鋁線、玻璃瓶、冰棒棍、石頭製作藝術實用性物品，作品有風車、花器、置物桶、鑰匙圈、彩繪衣服等。 - 成果市集暨音樂會-邀請國樂演出 - 授課講師：邱寶真 - 每梯次限額25名/免報名費 | 仁德區成功里活動中心 | 1 | 6/1-6/29 每週六19：00-21：00 | 仁德區成功里社區 ◎洽詢電話：3367650 |
|  | 小陶壺工藝營 | 1.陶藝故事：拉坏、土條、土板、手捏成型示範影片欣賞 2.體驗DIY手捏陶的樂趣：作品有陶杯、罐或壺、茶碗、小陶板等 3.茶具賞析 4.手捏茶壺示範 5.陶藝創作品欣賞分享 6.每梯次限額30名/報名費700元(含誤餐、材料、燒窯費) | 歸仁區 歸仁文化中心 | 1 | 7/17（三）-7/19（五） 09：00-16：30 | 歸仁文化中心 ◎洽詢電話：3306505轉125 |
|  | 藝術列車到我家~體驗社區文化之美 | 1.課程內容包含藝術創作，社區藝術洗禮等，親子共學的方式，將兩代間眼中的歸仁繪畫出來。 2. 每梯次限額50名/報名費500元(含材料、保證金，全程參與者保證金全數退還) | 歸仁社區活動中心 | 1 | 6/15-8/31 9:00-12:00 | 歸仁社區發展協會 |
|  | 木偶奇遇記－訂做一個偶 | 1.懸絲傀儡木偶DIY。 2.每梯次限額30名/報名費500元。 | 嘉南藥理科技大學 | 1 | 5/28 (二) 15:00-17:00 | 嘉南藥理科技大學 文化藝術中心 ◎洽詢電話：2662517 |
|  | 錦飛鳳傀儡戲劇公演 | 廣邀社區民眾一同欣賞錦飛鳳傀儡戲劇團精湛的傀儡木偶表演，看演師巧手賦予傀儡木偶栩栩如生的動作及令人動容的演技。 | 嘉南藥理科技大學 | 1 | 5/30 (四) 15:00-17:00 | 嘉南藥理科技大學 文化藝術中心 |
|  | 86文化行旅 | 1.嘉南科技大學溼地介紹 2.榫接木工的藝術 3.鼓藝探訪~十鼓文化園區 3.每梯次限額90名/報名費350元(含保險、誤餐、家博DIY) | 仁德區 | 1 | 6/30(日) 08：30-17：30 | 歸仁文化中心 |
|  | 藝起來－在地文化創意市集 | - 工藝文化展演攤位 - 搖滾樂團、街頭藝人表演 - 以陶瓷藝術、竹編藝術、拼染布藝術、庭園藝術四大主軸，推出在地文化創意市集。 | 歸仁區八角樓 | 1 | 7/7 13:00-17:00 | 南關社區大學 |
|  | 打造在地文化生活圈－社區人才培力研習營 | 1.學習記錄在地文化的基本知識 2.實地踏查活動：藉由紀錄的影像，讓文化得以流傳、有著演出的舞台，讓文化得以傳承。 | 南關社區大學 | 1 | 1.課程： 6/3~6/27每週一、四19:00~21:00 2.戶外踏查：6/16、6/30 09:00~17:00 (共計8次上課，2次導覽) | 南關社區大學 |

捌、經費概算：如附件一。

玖、活動效益：

- 透過講座研習、工藝體驗、社區巡禮、展覽、音樂會、故事劇場、文創市集等，豐富新豐區工藝文化內涵，強化民眾對「工藝之美文化生活圈」認同感。

- 結合各區既有產業活動、藝文展演、觀光休憩等資源，協助整合行銷及異業結盟，發展一套運作模式，以達到後續自主運作及再生產能量。

- 串聯地方組織、社區協會與地方文化館，結合不同文化資源，強化共同參與互助機制。

- 培養民眾文化藝術素養，共同維護與建構理想化的生活環境，達到「生活藝術化、藝術生活化」。