臺南市永康區龍潭國小第54屆畢業生畢業典禮實施計畫暨工作檢核

（106學年度）107/05/17編訂

一、各項工作請儘早準備把握時限完成，如有未盡事項，由相關處室處理。

二、如需動用學生支援工作時，請與級任導師聯繫。

三、需動用之工具或材料請自行準備，經費由學校相關科目或家長會支應。

四、預演日期
（一）第一次（六年級）：107年6月7日 ( 星期四 ) 下午1時30分於本校學生活動中心實施。
（二）第二次正式預演（六年級）：107年6月8日 ( 星期五 ) 下午1 時 30 分於本校學生活動中心實施。

五、畢業典禮日期
※107年6月9日(星期六) 晚上7:00~9:00 舉行

（參加對象：六年級學生、全校老師及教職員工、工作人員請於6:30簽到）。

※服裝規定：教職員工─灰紫色短袖T恤(畢業班導師除外)，畢業生─各班班服。

|  | 工作重點 | 負責人 | 工作內容說明 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 ：丁女玲主任 | 擬定實施計畫 | ※丁女玲、陳芬艷 | 擬定畢業典禮實施計畫、市長獎申請辦法、工作分配 | 107.06.02 |
|  | 市長獎申請 | ※陳芬艷 | 接受市長獎申請及協助市長獎評選相關事宜 | 107.06.02 |
|  | 特殊貢獻獎 | ※陳芬艷、各處室、六年級導師 | 由各處室負責提供，六年級導師協助校正，註冊組彙整。 | 107.06.02 |
|  | 服務獎 | ※陳芬艷、各處室、六年級導師 | 由各處室負責提供，六年級導師協助校正，註冊組彙整。 | 107.06.02 |
|  | 成績統計及受獎名單彙整 | ※陳芬艷、六年級導師 | 每班提交市長優學獎1名外，扣除市長獎外，再提交全班畢業前名及分配受獎項目。 | 107.06.02 |
|  | 分配獎品 | ※陳芬艷、程揚芬、六年級 | 提交受獎名單、彙整並印製受獎名單、協調分配獎品。 | 107.06.02 |
|  | 整理及包裝獎品（含獎狀） | ※陳芬艷、曾秀珍、郭碧蘭、蘇芬芳 | 1.清點並包裝獎品、貼上名條、依班別裝箱。 2.協助將代表領獎者之獎品於當日送至禮堂。 | 107.06.02 |
|  | 畢業證書、獎狀 | ※陳芬艷、王思惠、 六年級導師 | 1.繕打及校對畢業證書。 2.繕打及列印受獎名冊。 3.繕打及校對獎狀。 | 107.06.02 |
|  | 畢業歌教唱（歌名00） | ※林施佳、陳詩婷 | 歌曲指導練唱 | 107.05.01 |
|  | 簡報製播 | ※王思惠、六年級導師 | 1.巿長賀詞DVD 2.各班特色、生活點滴相片簡報製播 3.頒獎過程受獎獎項、受獎者、照片製播。 4.畢業主題背板投影ppt製作 | 107.06.02 |
|  | 畢業班感恩影片 | 六年級師生 | 感恩影片錄製 | 107.06.06 |
| 系列活動 | 規劃畢業系列活動 | ※吳主任、六年級導師 | 規劃畢業系列活動、提供畢業系列活動及畢業典禮期程表給總務處印製邀請函 | 107.05.21 |
| 典禮組 ：吳孟峰主任 | 領獎指導 | ※連郁琴、陳淑鈴 | 畢業生代表領受獎者之進退禮儀指導。 | 107.06.02 |
|  | 市長獎拍照流程掌控 | ※陳芬艷/褚蓓蓓/高碧琴 製作黏貼市長獎得講座位背條 | 市長獎拍照流程掌控，引導家長就座並配合招呼市長獎得獎的家長拍照事宜 | 107.06.9 |
|  | 獻感恩禮指導（2份） | ※陳芬艷、六年級導師 | 畢業生感恩禮—校長、家長會長 | 107.06.02 |
|  | 進場準備 | ※吳孟峰、黃慧容、六年級 | 集合整編學生隊伍、訓練進退場。 | 107.06.07~107.06.09 |
|  | 音樂播放 | ※王思惠 | 校園巡禮音樂、進場音樂、獻花音樂。 | 107.06.09 |
|  | 會場管理 | ※吳孟峰、李威廷、五六年級導師 | 維持會場秩序、規定服裝儀容、訓練常規。 | 107.06.09 |
|  | 遞送獎品 | ※連郁琴/陳淑鈴/黃玉琪 (指導4位五年級學生) | 遞送畢業證書及獎品。 | 107.06.09 |
|  | 播放賀詞 | ※王思惠 | 播放巿長賀詞影音檔。 | 107.06.09 |
|  | 典禮攝影 （拍照） | - 蔡杰軒、林文英 | 典禮全程拍照、照片整理。 | 107.06.09 |
|  | 會場場務 | ※李威廷、宋峯吉 | 講桌移位（頒完獎，校長準備致詞時才將講 桌移到中間）麥克風、會場燈光電扇冷氣空 調管理 | 107.06.09 |
| 總務組 ：王耀德主任 | 用電申請（6/15.16；6/17） | ※王耀德、李威廷 | 當日冷氣開放用電契約容量申請 | 107.06.09 |
|  | 準備講桌插花擺飾 | ※王耀德、陳詩容 | 訂購置於會場講桌上之插花擺飾 | 107.06.09 |
|  | 準備胸花（整理去年的） | ※王耀德、陳詩容、黃丹桂、 | 畢業生、畢業班導師、校長、家長會、貴賓 | 107.06.09 |
|  | 購置獎品 | ※王耀德、李威廷、陳詩容、黃丹桂 | 訂購畢業生（市長獎、校長獎、會長獎、服務獎等）相關獎品 | 107.06.02 |
|  | 購置簽到冊 | ※王耀德、陳詩容 | 簽到冊及徵信簿冊購買 | 107.06.02 |
|  | 感恩香草卡片 | ※六年級師生 | 製作感恩香草卡片(80份)。 | 107.06.09 |
|  | 印製、寄發畢業系列活動請帖 (含畢業典禮) | ※王耀德、陳詩容 | 印製及寄發請帖；謝函及收據。 | 107.05.20 |
|  | 簽收贈品 贈品徵信 | ※曾秀珍、黃丹桂 ※程揚芬 | 登錄各界贈送獎品、花環(籃)、購置本校需用獎品。 張貼徵信名單。 | 107.06.09 |
|  | 雜務 | ※宋峯吉 | 相關雜項及臨時交辦事項 | 107.06.09 |
| 場地布置組 ：李威廷組長 | 畢業特刊 | ※五年級導師 | 製作大型歡送畢業生特刊壁報一幅。 | 107.06.07 |
|  | 畢業典禮活動流程海報 | ※陳芬艷、(美工團隊) | 製作大型活動流程海報張貼於會場。 | 106.06.12 |
|  | 會場環境整理 | ※李威廷、黃玉琪、陳詩婷宋峯吉、六丁學生 | 清掃擦拭舞台、講桌、地板、門窗玻璃、蜘蛛網、雜物搬離。 | 107.06.09 |
|  | 校園環境整理 | ※黃玉琪、五六年級各班級任導師 | 畢業典禮當日校園環境整潔工作。 校園巡禮動線、禮堂四周、操場、籃球場、校門口等為重點。 | 107.06.09 |
|  | 會場佈置（美工） | ※陳玲玲、周君亭、余金枝、家長志工 | 周邊標語舞台佈置設計、橫幅（字幕之製作或補充）佈置。(氣球拱門及講臺布置) | 107.06.09 |
|  | 會場佈置整理及復原 | ※李威廷、宋峯吉、替代役、六年級師生 | 1.會場桌椅排列。--如程序表中之圖示 2.使用藍色靠背椅子，不足量再補上粉紅色椅子。 3.音響設備架設。 4.盆栽、花籃(環)插花擺飾。 5.預備50張粉紅色椅子置於禮堂後方備用。 6.會議桌5張（簡報處1張、報到處2張、獎品準備區2張） 7.貴賓席上每張椅子置一杯杯水（杯水上黏上有包裝之吸管）。 8.禮堂後方置垃圾桶（套垃圾袋）。 9.大型看版*2 | 107.06.08(預演前) 107.06.9 (畢業典禮後復原) |
| 招待服務組：蔡明宏主任 | 交通指揮 | ※黃慧容、志工 | 交通指揮、車輛引導 | 107.06.9 |
|  | 禮堂入口管制 | ※黃慧容、志工 | 維持會場秩序 | 107.06.9 |
|  | 接待來賓（報到處） | ※蔡明宏、郭碧蘭、志工 | 1.別胸花。 2.典禮當天引領來賓入座。 3.遞送來賓名單給校長。 4.發送畢業典禮流程表。 | 107.06.9 |
|  | 接待來賓（會場內） | ※林瑞芬團長 | 1.協助會場內貴賓（第一排）之接待、遞送茶水。 2.貴賓上台頒獎及致詞時引導其上舞台。 | 107.06.9 |
|  | 家長之招呼（會場內） | ※張雅萍、陳詩容、全體教師 | 1.引導家長就座。 2.隨時補充椅子。 3.準備5箱杯水置於禮堂後方，供家長自由取用。 | 107.06.9 |
|  | 巡視校園 | ※志工、龍潭派出所 | 停車指揮及會場、校園之巡視安全維護。 | 107.06.9 |

報到處

來賓席10*10

師

長

席

3*15

來

賓

席

3*15

來賓席10*10

貴賓席

貴賓席

市

長

獎家長席

3*15

師
長

席

3*10

六丁23人10*3

六乙24人10*3

六丙23人10*3

六甲24人10*3

簡報處

獎

品

準

備

區

禮堂舞台

講桌1

106學年度畢業典禮會場位置圖

說明：畢業生及貴賓席排餐椅(粗虛線)，師長席排靠背椅(雙實線)，其他為粉紅色塑膠椅。