臺南市永康區龍潭國民小學107學年度運動會親子日系列活動工作檢核表

| 行政組（組長：蔡明宏） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 負責人 | 工作綱目 | 完成日期 | 備註 |
| 校長及會長 | ※運動會親子日系列活動策畫及督導。 | 全程 |  |
| 校長 | 1.召開籌備會。 2.召開工作檢核會。 | 全程 |  |
| 蔡明宏 | 1.活動之協調、聯繫及推動，預演及活動總指揮 | 全程 |  |
|  | 2.運動會親子日系列活動擬定實施計畫。 | 10/31 |  |
|  | 3.編列活動經費概算。 | 10/31 |  |
|  | 4.運動會親子日系列活動之工作分配暨檢核。 | 10/31~12/08 |  |
| 涂聖方 | 1.彙整體育競賽各項報名表。 | 11/15 |  |
|  | 2.校對體育競賽程序表冊。 | 11/16 |  |
|  | 3.體育競賽工作人員暨裁判工作（檢錄、記錄、發令、徑賽及趣味競賽裁判…等） | 12/03 |  |
| 黃玉琪 | 1.督導當日校園環境衛生整理（請總務處協助）。 | 12/08 |  |
| 莊忠杰、林瑞芬團長 | 1.組訓服務糾察隊； 2.休息區之規劃暨配置。 3.聯絡義工媽媽協助運動會當天之秩序； 4.來賓用餐協助。 (運動會當天志工16~22位，請於7:30就位) | 12/03 12/03 12/03 12/08 |  |
| 典禮組（組長：丁女玲） |  |  |  |
| 負責人 | 工作綱目 | 完成日期 | 備註 |
| 丁女玲 | 1.綜理頒獎之相關事宜。 | 12/04 |  |
|  | 2.機動性協助典禮組有關事宜。 | 12/08 |  |
| 連郁琴、郭碧蘭、張佳雯 | - 擔任體育競賽司儀 | 12/08 |  |
| 謝汝青、連郁琴 | 負責運動會親子日系列活動之音樂播放。 | 12/08 |  |
| 蔡杰軒、黃玉琪 周紋綺、李泰如、家長委員 | ※開、閉幕典禮及體育會所有相關系列活動攝錄影。 | 12/08 |  |
| 李春志、陳芬艶 | ※獎狀繕寫 | 12/08 |  |
| 連郁琴（統籌）、謝汝青、宋峰吉 | - 頒獎之獎品（點券）準備整理；典禮當天頒獎儀式 - 協助搬運獎品到司令台。 | 12/08 |  |
| 張雅萍、程揚芬 | 獎品、禮金徵信 | 12/08 |  |
| 莊忠杰、義工媽媽、家長委員 | - 指導學生擔任司令台服務（老師及裁判）工作。 - 進場表演動線規劃，指導人員安排 | 12/08 |  |
| 競賽活動組（組長：涂聖方） |  |  |  |
| 負責人 | 工作綱目 | 完成日期 | 備註 |
| 蔡明宏、涂聖方 | ※規劃8日運動會親子日相關事宜。 | 10/31 |  |
| 蔡明宏、涂聖方、 陳慧妗、張佳雯、鄭偉揚 | 1.運動會親子日工作人員及裁判之安排協調 2.趣味競賽器材之準備 | 12/03 |  |
| 各年段教師、張佳雯 | ※年段趣味競賽項目之設計。 | 11/15 |  |
| 各班級任教師 | ※班級常規、禮節秩序及整潔加強。 | 12/08 |  |
| 相關人員如裁判執掌表 | ※ 8日體育競賽工作人員暨裁判工作。 | 12/08 |  |
| 總務組（組長：陳淑鈴） |  |  |  |
| 負責人 | 工作綱目 | 完成日期 | 備註 |
| 陳淑鈴、陳詩容 | ※彙整活動開支憑證暨辦理結算送家長會結案暨核銷。 | 12/10-15 |  |
| 程揚芬、陳詩容 | 運動服裝登記、發放。 | 12/05 |  |
| 陳淑鈴、曾瓊慧 | 節目表及請帖之印製。 | 11/16 |  |
|  | 負責聯絡班級、來賓休息區、檢錄之搭棚作業。 | 12/07 |  |
| 黃逸婷、廚工 | ※營養午餐之準備及家長委員會午餐之運送準備。 | 12/08 |  |
| 涂聖方、曾瓊慧、張佳雯 | ※各項賽程所需之器具清查及請購補充（如接力棒、 趣味競賽器具…等）。 | 11/30 |  |
| 曾瓊慧 | ※運動會親子日系列活動各項請購物品之採購。 | 11/30 |  |
| 李春志、涂聖方 | 體育競賽(含趣味競賽)獎品－點券之印製 | 11/30~12/07 |  |
| 曾瓊慧、宋峰吉 | - 司令台場地佈置（桌巾之鋪、收；桌椅之擺放； 三角旗的裝飾） - 來賓休息區椅子之擺放 | 12/08 |  |
| 歐仁杰 | - 製作謝函收據 | 12/08 |  |
| 秩序組（組長：莊忠杰） |  |  |  |
| 負責人 | 工作綱目 | 完成日期 | 備註 |
| 莊忠杰、林瑞芬團長 | 協調分配義工團體育會交通維護工作。 | 12/08 |  |
| 服務招待組（組長：吳孟峰） |  |  |  |
| 吳孟峰、蘇芬芳 義工媽媽 | 1.來賓接待並引導至司令台。 2.來賓簽到。 | 12/08 |  |

保健救護組（組長：何聰錦）

| 負責人 | 工作綱目 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何聰錦(請找有相關知能志工協助) | 負責當日活動人員保健救護工作 | 12/08 |  |

※注意事項：

- 各項工作完成後如需復原，請原負責人員進行復原工作，謝謝您的協助！

- 如有未盡事宜，請能隨時提出建議，以便立即協調改進。

- 預定：12月10日（星期一）補假一天

- 如遇下雨天，則上學時間照常，活動當天視情況彈性調整。