臺南市柳營國中109學年度生涯發展教育實施計畫―子計畫一

親職教育系列活動親師座談暨班親會實施計畫

- 依據:

  - 教育部國民中小學九年一貫課程網要重大議題(生涯發展教育)。

  - 十二年國民基本教育課程綱要(生涯規劃教育)。

  - 101年7月27日南市教中字第1010626817號函轉知教育部適性輔導管考事項。

  - 「教育部國民及學前教育署補助辦理國民中學生涯發展教育及技藝教育相關經費作業原則」。

  - 本校生涯發展教育實施計畫。

- 辦理目的：

  - 向家長宣導十二年國教及入學方式等生涯發展教育暨適性輔導議題。

  - 宣導家庭教育，提升家庭教育功能。

  - 透過親師交流，使家長瞭解班務及校務運作情形。

- 辦理單位：

1.指導單位：臺南市政府教育局。

2.主辦單位：臺南市立柳營國民中學。

四、 實施對象：全校所有學生家長

五、 主持人：陳育生校長

六、 實施日期：109年09月19日(星期六)上午08:00~12:00

七、 活動地點：本校二樓視聽教室及各班教室

八、 活動內容：

| 時 間 | 項 目 | 說 明 | 主持人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:05-08:15 | 報到 | 資料領取 | 輔導室 | 川堂 |
| 08:15-09:00 | 適性輔導 | 1.向家長宣導適性輔導（含入學暨家長生涯發展教育宣導手冊） 2.技職教育宣導 | 陳育生校長 | 視聽教室 |
| 09:00-09:30 | 校務報告 | 報告學校現況及各項宣導 | 各處室 | 視聽教室 |
| 09:30-11:00 | 親職講座 | 生涯發展大作戰 --夏孝明老師 | 輔導室 | 視聽教室 |
| 11:05-11:50 | 班親會 | 瞭解班級事務及親師溝通討論 | 各班導師 | 各班教室 |

※活動之工作人員、導師及學生與家長皆提供便當；工作人員及導師補假半天;家長參與本活動

之學生給予嘉獎乙次獎勵。

九、經費：由本校其他經費支應。

十、預期成效：

1.量化部分：班親會家長座談會約30人參加，二場共計60人次。

2.質性部分：學生、家長、學校在學生個人潛能與生涯規劃上充分溝通與合作，落實適性輔導、珍

視學生多元智能。

十一、本計畫經生涯發展教育工作執行委員會議討論，陳校長核可後實施，修正時亦同。

臺南市立柳營國民中學109學年度親職座談會工作分配

| 時間 | 工作項目 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/28 | 親職教育系列活動籌備會議 | 輔導室 |  |
| 9/8 | 製作並發放家長通知函 | 輔導室 各班導師 |  |
| 9/14 | 各處室提供校務報告及宣導資料給輔導室 | 各處室主任 |  |
| 9/16 | 統計參加研習家長人數 | 輔導室 |  |
| 9/17 | 簽到單、親職活動資料製作 | 輔導室 |  |
| 9/14 | 遴選各班服務同學 | 各班導師 | 各班遴選4位 |
| 9/17 | 視聽教室及走廊、廁所打掃 | 訓導組 |  |
| 09/18 | 視聽教室佈置 | 總務處 輔導室 | 請檢視投影設備及廣播系統是否連線完成，並將場地佈置完畢 |
| 09/19 | 報到處布置 | 曾妙雪 潘麗雪 |  |
| 9/19 | 校園安全及交通指揮 | 訓導組 保全 |  |
| 9/19 | 工作人員及參加人員午餐訂購及發放 | 黃品蓉 |  |
| 09/19 | 親師座談會場地布置及主持 | 各班導師 |  |