105年學生暑假體育育樂營

高苑科技大學

足球體能王實施計畫

一、依據：教育部體育署研議辦理105年學生暑假體育育樂營活動會議決議辦理。

二、目的：針對未養成規律運動習慣之學生，於暑假規劃育樂營，讓學生體驗足球活動，學習技能激發興趣，以增進運動量，奠定終身活動身體的好習慣。

三、指導單位：教育部體育署

四、統籌規劃單位：國立體育大學

五、承辦單位：高苑科技大學運動休閒管理系

六、活動方式及特色：

（一）場地設施：利用各地區學校現有場地、設備，規劃辦理育樂營活動。

（二）師資：聘請校內、外現有足球專長教師或教練，或已受培訓之專長志工協助。

（三）飲食：中餐由各辦理學校提供特色餐飲，半天活動不提供中餐。

（四）保險：凡參加學員皆投保100萬平安險及10萬醫療險。

（五）交通：請學生家長於上課前及下課後30分鐘內自行接送。

七、辦理梯次及日期：

第一梯105年7月4日~104年7月5 日9：00分至16：00分。台南市東光國小

第二梯104年7月7日~104年7 月8日9：00分至16：00分。台南市東光國小

八、參加對象：

（一）以未養成規律運動習慣或不愛運動之學生，由各校推薦團體報名為優先。

（二）各地區對足球活動有興趣之國小、國中，至多為50人。

九、報名方式：

（一）報名聯絡人：林聖峰老師。

（二）報名時間及地點：即日起至活動前七天，向教育部體育署105年學生暑假體育育樂營網站報名，額滿截止。

（三）活動網站：http://camp.ccu.edu.tw/cmp104sm/ (統一由網路報名)

（四）高苑科大體育室聯絡電話：(07)607-7815、607-7777轉1324

（五）報名程序：

1、上網確認是否有名額。

2、直接網路填寫資料報名。

3、繳交報名費100 元整，請於活動當天現場繳交(弱勢團體免收報名費)。

請注意：活動當天未能出席者請勿報名本活動。

（六）注意事項：

1、若報名人數未達各班營隊開班人數30人，或颱風、地震、豪雨等天災不可抗拒之事件，辦理學校有延期或停辦之權利。已繳費用者，學員由承辦學校統一退費。

2、學員因故退費，標準為：

(1)報名繳費至實際上課日前退費者，退還已繳活動費之九成。

(2)實際上課日起未逾二分之一者，退還繳費七成。

(3)開課逾全期二分之一者，退還繳費四成。

3、學員請衡量自我身體狀況，如有不適於參加本項運動者請勿報名。

4、學員請穿著運動服裝、運動鞋，並遵守老師、教練的指導。

十、活動經費：

（一）活動經費由教育部體育署專款補助，實際金額以核定為準。

十一、辦理活動預定進度表：

| 內容 月份 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擬定計畫 |  |  |  |  |  |
| 2 | 編列概算 |  |  |  |  |  |
| 3 | 聯繫統籌單位 |  |  |  |  |  |
| 4 | 提案申請 |  |  |  |  |  |
| 5 | 協商會議 |  |  |  |  |  |
| 6 | 印製宣傳 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隊輔面試 |  |  |  |  |  |
| 8 | 營隊招生 |  |  |  |  |  |
| 9 | 辦理活動 |  |  |  |  |  |
| 10 | 訪視評鑑 |  |  |  |  |  |
| 11 | 成果報告經費核銷 |  |  |  |  |  |
| 12 | 檢討會議 |  |  |  |  |  |

十二、工作人員名單

| 職務名稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 總教練 | 林聖峰 | 1.總召集人，行前籌備、規劃、協調各營隊活動進行 2.審核各營對教學課程大綱 |
| 教練 | 曾柏翰 | 1.使活動進行順利，維持秩序及學童安全防護 2.實施教學 |
| 助理教練 | 蔡志彬 | 1.注意每組學生的身心狀況，帶領學生進入活動情境 2.協助教練指導學生運動 |
| 行政組 | 邱于展 | 1.學員報名、繳費、編組、保險、獎品與紀念 2.學員証與結業證書製作 3.開、閉幕典禮程序安排 4.負責帳目收支管理 |
| 活動組 | 張蕙麟 | 1.負責課程設計、執行，並管制流程 2.宣傳、聯絡、會場佈置、意外傷害處理 3.訂定營隊規範、學員物品保管、生活輔導 4.活動攝影 |
| 器材組 | 黃宏春 | 1.負責教材採購、準備、安全檢查、防護、管制、回收 2.開、閉幕典禮會場佈置 3.教學場地整理與佈置使用公告 4.張貼使用公告，防止閒雜人士進入教學場地 |
| 醫護組 | 楊孟龍 | 負責準備醫療用品 |
| 機動組 | 邱于展 | 協助各組工作，使活動圓滿 |

十三、本實施計畫經核定後實施，修正時亦同。

105年學生暑假體育育樂營

高苑科技大學

足球體能王課程表

辦理學校：高苑科技大學

辦理日期：第一梯次 105年7月4日（週一） ~7月5日（週二）台南市東光國小

第二梯次105年7月7日（週四） ~ 7月8日（週五）台南市東光國小                                                                                                                                            辦理場地： 台南市東光國小

| 內容 時間 | 活動名稱 | 活動內容暨講師 | 活動名稱 | 活動內容暨講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 7月4日 第一天 7月7日 |  | 第二天7月5日 第二天7月8日 |  |
| 08:30 │ 09:00 | 報到/分組 開幕 | 報到 | 報到/分組 開幕 | 報到 |
| 09:00 │ 12:00 | 足球體能與運動禮儀 足球暖身操 | 曾柏翰教練 蔡志彬教練 | 足球運動技術 實際演練 | 曾柏翰教練 蔡志彬教練 |
| 12:00 │ 13:00 | 午餐及午休 | 午餐及午休 | 午餐及午休 | 午餐及午休 |
| 13:00 │ 16:00 | 足球趣味 闖關遊戲 | 林琮憲教練 陳柏凱教練 | 足球比賽模擬 分組競賽 | 林琮憲教練 陳柏凱教練 |
| 16:00 │ 17:00 | 家長接送 | 林聖峰老師 邱于展老師 | 結業&家長接送 | 林聖峰老師 邱于展老師 |
| 備註 | 1.以基本運動能力、體能活動、技能教學、遊戲競賽等動態性活動為主。 2.需明列指導老師或教練姓名及課程資料。 |  |  |  |