中小學課程發展之相關基礎性研究/各階段關係圖

由圖一之中可以看出：

第一、二年  為基礎性研究，包括：

1.現行總綱、課綱、教科書、師資、學生學習表現檢視(包含PISA, TIMSS, PIRLS, TASA等大型國際及國內評量)及現有課程實施過程優缺點之後設分析(Meta-analysis)與彙整。

2.先進國家課程發展趨勢分析及我國未來課程發展核心架構之擬定。

第三、四年  依據基礎研究之結果，由核心團隊成員進行課程發展架構及總綱的研擬、焦點團體座談、修正與定稿。

第五、六年  依據課程發展架構及總綱內容，進行各學科、領域之課綱或課程標準之擬訂。

第七～十年  分別進行教科書編寫、審查；職前及在職教師在教學及評量方面的知能培訓；及新課程的教學實驗。若某些學科領域的課程網要或標準提早完成，亦可先行編寫教科書、審查及師資培訓。其中，師資培訓於第7～9年進行教學知能培訓，第8～10年則進行評量知能培訓。新課程試用及教學實驗於第8～10年實施。