臺南市101學年度十二年國民基本教育宣導團

到校宣導實施計畫

一、依據：

（一）依教育部100年9月20日院臺教字第1000103358號函核定「十二年國民基本教育實施計畫」配套措施11「政策宣導」之方案11-1「十二年國民基本教育宣導方案」辦理。

（二）臺南市政府教育局101年5月28日推動十二年國民教育工作圈第2次會議決議辦理。

二、目的：

(一)為使學校教師及行政人員充分瞭解十二年國民基本教育之理念及相

關配套措施，並落實於教學與輔導，以實踐十二年國民基本教育願

景。

(二)期經由學校結合親師生活動，增進家長對十二年國民基本教育之理

解與信心，進而產生共識與共力，以培養具有競爭力現代公民。

三、主辦單位：臺南市政府教育局

四、承辦單位：

(一)教師、行政人員場次：崇明國中、後甲國中、復興國中、民德國中、瀛海高中、永康國中、歸仁國中、佳里國中、南新國中、新東國中、建興國中、大灣高中、新化國中、麻豆國中

(二)家長場次：各公私立國中

五、實施期程：101年12月 1日至102年 3月31日止。

六、參加對象：本市各公私立國中教師、行政人員及家長。

七、實施方式：

(一)教師、行政人員場次：

1.由承辦學校開辦3場研習，共計36場次，鄰近學校教師自行選擇

１場參加（至少須參加１場）。

2.辦理時間：各承辦學校以學期中週六１場及寒假期間2場為原則。

3.宣導講師名單：

(1)土城高中林淑敏校長；(2)崇明國中陳耀明校長；(3)大成國中蔡明昌校長；(4)民德國中蔡美燕校長；(5)柳營國中周憲章校長；(6)仁德文賢國中林世昌校長；(7)瀛海高中張復國校長；(8)玉井國中蔡佳宏校長；(9)和順國中林明正校長(10)將軍國中黃建凱校長；(11)安平國中汪松霖主任；(12)安順國中李耀斌校長；(13)新興國中陳勇志主任；(14)龍崎國中何政謀校長。

4.教師於102年2月28日前，務必參加此研習，視教師參加狀況，集中辦理補訓場次2場次。

5.教師研習返校後，務於班級經營(或綜合領域)課程、班會向班級學生說明；導師可善用家庭聯絡簿告知家長相關資訊。

(二)家長場次:

1.由各公私立國中於102年3月31日前，排定家長宣導時間，每校1場，共計79場。

2.宣導講師名單：由臺南市十二年國民基本教育25位地方宣導團成員到校宣講。

3.發送臺南市最新摺頁及家庭聯絡簿－宣導單張。

(三)課程：

| 時間 | 項 目 |
| --- | --- |
| 20分鐘 | 全國性議題(規劃理念、國中適性輔導、補救教學、優質高中職) |
| 60分鐘 | 就學區議題(入學方式：免試入學、特色招生) |
| 40分鐘 | 現場Q&A |

(四)宣導題材
    1.依主題序列，由教育部及本市宣導團製作宣導資料，提供基本題材

一致文宣。

2.文宣種類，包括：PPT、Q&A、摺頁、單張，整合成宣導Handbook。

3.為建立宣導團共識，本市宣導團自行規劃宣導前培訓及宣導後檢討

座談。

(五)成效評估機制

1.宣導承辦學校，建立宣導成果及時回報，如參與比率或效果不佳時，

進行適時補充宣導，另蒐集統計回應意見並及時因應處理。

2.宣導座談後進行宣導成效評估，並填列到校宣導回報表。

3.宣導結束時，本市教育局及宣導團適時召開檢討會議，以利改善，

提升宣導效果。

(六)建置「諮詢專線」與「網頁」

1.建置本市諮詢專線
(1)臺南市各國中教務處教務主任

(2)臺南市政府教育局  06-2991111#8079、1251

(3)臺南市中央宣導團 0975-768-675

(4)臺南市地方宣導團窗口06-2991111#8079

2.建置本市十二年國民基本教育網站 http://12basic.tn.edu.tw

八、經費來源：由教育部及教育局相關經費補助。

九、獎勵：

- 分區研習承辦學校校長及工作人員嘉獎1次(至多5人)。

- 學校教師參與研習達90%以上者校長及教務主任各嘉獎1次。

- 宣導講師於年度內協助推動政策有功人員，從優敘獎嘉勉，中央宣導講師記功1次、本市宣導講師嘉獎2次為原則，職務重複時取其優者。

十、預期效益：

藉由本次宣導能使本市教育同仁了解十二年國民基本教育的本質與具體方案，以及本市因地制宜推動十二年國教之做法，共同協助學生快樂學習、適性發展。

十一、經費概算表（詳如附件一）

十二、本計畫陳請  局長核定後執行，修正時亦同。