臺南市立新市國中105學年度校園美展活動實施計畫

壹、依據：

一、本校105學年度藝術才能班課程發展工作小組工作計畫。

二、本校105學年度生涯發展教育實施計畫。

三、教育部105年度友善校園學生事務與輔導工作作業計畫。

貳、目的：

一、為慶祝校慶，增進學生彼此感情交流，達到同歡的目的。

二、提供藝術才能班學生創作展演發表之場合，鼓勵其創作。

三、展現優秀美術作品成果，肯定學生能力。

參、主辦單位：輔導室

協辦單位：訓導處、總務處、教務處

肆、實施方式：

一、實施日期：105年11月15日~105年12月16日

二、參加對象：全校一二三年級學生

三、活動地點：本校中廊

四、實施內容：校園美展比賽

五、比賽方式：

(一)各班由美術老師篩選出數件優秀作品參賽

(二)美術班每位學生至少送出一件作品參賽

六、評審：

(一)美術老師擔任評審。

(二)開放全體師生票選，輔導室提供選票讓同學選出最喜歡的作品，參加票選的同學則可以參與摸彩。

七、獎勵方式：

(一)各類別作品由美術教師評選出前三名、佳作作品若干頒給獎狀、獎金。

(二)學生票選得票數最高前三名頒給獎狀、獎金。

(三)獎金由家長會提供。

◎校慶美展獎品項目

|  | 獎項 | 數量 | 提供者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摸彩 | 獎品 | 若干 | 輔導室 |
| 學生票選 |  |  |  |
| 第一名 | 獎狀、獎金200元 | 1名 | 家長會 |
| 第二名 | 獎狀、獎金150元 | 1名 | 家長會 |
| 第三名 | 獎狀、獎金100元 | 1名 | 家長會 |
| 教師評選 |  |  |  |
| 第一名 | 獎狀、獎金200元 | 各類別1名 | 家長會 |
| 第二名 | 獎狀、獎金150元 | 各類別1~2名 | 家長會 |
| 第三名 | 獎狀、獎金100元 | 各類別1~3名 | 家長會 |
| 佳作 | 獎狀、獎金50元 | 各類別若干名 | 家長會 |

伍、實施流程

| 日期/時間 | 工作內容 | 地點 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3 | 升旗時活動宣導 | 輔導室 | 輔導主任 |
| 11/7 | 選票印製與作品標籤準備 印製評分表及計票單 | 輔導室 | 藝才班業務負責人 |
| 11/7 | 學生作品整理與裝框 | 美術教室 | 美術老師 |
| 11/9~14 | 佈展 | 一樓中廊 | 美術老師 |
| 11/16 | 各班發選票 | 輔導室 | 藝才班業務負責人 |
| 11/17 | 票選活動/統計票數 | 輔導室 | 藝才班業務負責人 |
| 11/17~18 | 美術老師評選 | 一樓中廊 | 美術老師 |
| 11/21 | 公告成績與得獎者 | 學校網頁 | 藝才班業務負責人 |
| 11/24 | 校園美展頒獎 | 升旗台 | 輔導主任 |
| 12/16 | 撤展 | 一樓中廊 | 美術老師 |

陸、預期效益：

一、學生能透過作品欣賞，互相觀摩學習，增進藝文素養。

二、透過此活動使學生對學校有更深的認同感。

柒、本計畫經校長核可後實施，修正亦同。

承辦人：                主任：                  校長：