愛傳99～教育部生命教育系列活動計畫

「生命築願‧逐願體驗」實施計畫

壹、子計畫名稱：生命築願

一、計畫依據：教育部99年3月10日訂頒「教育部生命教育中程計畫」辦理。

二、計畫目的：

（一）鼓勵學生體察自己一生中想要成就的事件並勇於夢想。

（二）透過許願過程，增強改變動機並藉此產生正向心靈能量，進而精進生命互動。

（三）藉由立下宏願及分享彼此的願望，引發學生對生命的意義有多元的思考。

三、辦理單位：

（一）主辦機關：教育部

（二）承辦機關：高雄市政府教育局

（三）協辦機關：各縣市政府教育局（處）

（四）承辦學校：高雄市立高雄高級工業職業學校

（五）協辦學校：高雄市私立樹德家事商業職業學校

四、參加對象：全國公私立國民小學、國民中學、高中職校及大專校院在校學生

五、計畫內容及期程：

| 工作項目 |  | 作業內容 | 辦理單位 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌備會議 | 由承辦學校邀請專家學者與實務工作者規劃詳細實施計畫 | 高雄高工 | 99.06.24 |
| 2 | 設置專屬網站 | 完成建置本活動專屬網站 | 高雄高工 樹德家商 | 99.08.20 |
| 3 | 網路管理 | 網站管理並維護 | 高雄高工 樹德家商 | 99.07.01-99.10.31 |
| 4 | 記者會 | 配合教育部「愛傳99～生命教育系列活動記者會」，並於會場啟用「生命許願樹」網站 | 教育部 高雄市政府教育局 高雄高工 樹德家商 | 99.09.10 |
| 5 | 宣導推廣 | 鼓勵各級學校學生踴躍上網寫下「一生中的壯舉」或是「一生中一定要成就的一件事」 | 各級教育主管行政機關 各級學校 | 99.09.10-99.10.31 |
| 6 | 寄送獎品 | 請各縣市政府協助發送獎品與中獎學生 | 高雄高工 各縣市政府 | 99.11.30 |
| 7 | 成果報告 | 製作成果報告及辦理經費核結事宜 | 高雄市政府教育局 高雄高工 | 99.12.20 |

六、參加程序：

（一）參加許願學生請至專屬網站登錄基本資料，請務必填寫正確資料，以利抽獎後獎品之發送。

（二）正確回答闖關問答1題。

（三）依網站之說明程序進行許願，許願的內容為「一生中的壯舉」或是「一生中一定要成就的一件事」。

七、獎勵：

（一）自99年9月10日起至99年10月29日止，每週由電腦隨機抽獎，連續8週共計抽出320名中獎學生。

（二）中獎學生名單每週公布於專屬網站，獎品於99年11月30日前統一寄送至各縣市政府協助發送。

八、經費：由教育部支應。

九、預期效益：

（一）啟發學生思索自己的生命願望，並透過彼此的分享而能對生命有更多元的思考。

（二）學生透過許願的過程，增強追求自己生命願望的正向能量，豐富生命的意義。

十、本活動辦理完畢後，相關承辦人員，得依權責辦理敘獎。

十一、本實施計畫如有未盡事宜得適時修正公佈。

貳、子計畫名稱：逐願體驗

一、計畫依據：教育部99年3月10日訂頒「教育部生命教育中程計畫」辦理。

二、計畫目的：

（一）鼓勵師生勇於體驗人生，學習欣賞生命的豐富與可貴。

（二）規劃具體生命體驗實踐方案，提高師生正向心理能量。

（三）透過實踐體驗活動過程，激發彼此生命潛能並熱愛生命。

三、辦理單位：

（一）主辦機關：教育部

（二）承辦機關：高雄市政府教育局

（三）協辦機關：各縣市政府教育局（處）

（四）承辦學校：高雄市立高雄高級工業職業學校

（五）協辦學校：義守大學、高雄市私立樹德家事商業職業學校

四、參加對象：全國各公私立國民小學、國民中學、高中職校及大專校院在校師生團隊（學生可自行組隊），每隊至多4人。

五、實施方式：

（一）方案徵選：各級學校師生組隊（學生可自行組隊）研擬生命教育體驗方案，高級中等以下學校由各縣市政府備文薦送，大專院校自由參選。

（二）獎勵表揚：辦理頒獎典禮，表揚獎勵獲獎方案，並公布獲獎方案提供學校參酌運用。

六、計畫期程：

| 工作項目 |  | 作業內容 | 辦理單位 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣導 | 由教育部及各縣市政府鼓勵參加對象踴躍參選。 | 教育部 各縣市政府 | 99.07.15- 99.09.09 |
| 2 | 送件 | 1.國民小學、國民中學（北高二市含高中職校）參選作品，由各縣市政府不分教育階段，至少遴薦共4件參加決選。 2.國立高中職校及大專院校師生團隊自由報名參加。 | 各縣市政府 | 99.09.01- 99.10.18 |
| 3 | 評選 | 由承辦單位聘請專家學者擔任評審。 | 高雄市政府教育局 高雄高工 | 99.11.10 |
| 4 | 決選 公告 | 決選獲選團隊名冊陳報教育部，並公告於教育部生命教育學習網及活動專屬網站。 | 高雄市政府教育局 高雄高工 | 99.11.17 |
| 5 | 頒獎 表揚 | 頒獎典禮 | 高雄高工 協辦學校 | 99.12.10 |
| 6 | 彙編成果專輯 | 製作成果專輯報部 | 高雄高工 | 99.12.20 |
| 7 | 成果 報告 | 製作成果報告及辦理經費核結事宜 | 高雄市政府教育局 高雄高工 | 99.12.20 |

七、參選程序：

（一）國民小學、國民中學、高中職校及大專院校參加團隊應編撰「教育部生命教育—逐願體驗企畫書」（附件一）乙份，內含報名表、封面、體驗方案、授權同意書，並附企劃書電子檔光碟乙份。

（二）「教育部生命教育—逐願體驗企劃書」，公告於教育部生命教育學習網，請下載使用，教育部生命教育學習網：http://life.edu.tw/homepage/091/index.html。

（三）國民小學、國民中學（北高二市含高中職校）參選企劃書，由各縣市政府不分教育階段至少薦送共4件，高中職校及大專院校師生團隊自由參加，於99年10月18日（星期一）前將薦送企劃書紙本，並附企劃書電子檔光碟乙份，郵寄至高雄市立高雄高級工業職業學校（807高雄市三民區建工路419號）。

（四）未於收件期限內寄送企劃書者，視同資格不符，不予受理，送件政府、學校及參加人員不得異議。

（五）所繳交之甄選資料，承辦單位恕不退回，請自存備份。

八、企劃書撰寫內容及格式：

（一）報名參賽之師生團隊，請為該體驗方案設計一個主標題，及符合其表現意象（圖案或照片）之封面。

（二）報名表及體驗方案以中文MS-Word軟體繕打，版面設定以A4直式橫書規格，邊界（上下2cm，左右2cm），內頁文字以14號標楷體，標點符號以全形字，行距採固定行高20pt，不接受手寫稿。

（三）報名表請放入參賽團隊之之數位生活數位照片或活動照片檔案，解析度1280*960以上乙張（或浮貼6吋x 4吋之照片）。

（四）所提體驗方案內容包括：緣起、目標、實施對象、實施方式、體驗內容、預期效益及預估經費，不超過3頁。

（五）所設計之體驗方案可以是參賽者自己實際實施過，也可以是未實施的構想。

九、評審標準：聘請具生命教育專長之專家學者擔任評審委員。

（一）封面：符合方案之主標題及表現意象之設計，佔10％。

（二）內容：闡釋及發揮本次活動之主題，達到生動、教育性及活動效果，佔40％。

（三）實用性：方案之推動的可行與成效，佔30％。

（四）創意：方案內容創新、具巧思，佔20％。

（五）評審結果，總分若有同分情況時，由評審委員共同決議。

十、獎勵與表揚：

（一）依教育階段分別選出優質生命體驗方案，並擇期公開頒獎表揚，獎勵名額及方式如下：

| 組別 | 獎勵名額 | 獎勵方式 |
| --- | --- | --- |
| 國民小學組 | 第1名1名 第2名1名 第3名1名 佳 作7名 | 獎金3萬元及獎狀一幀 獎金2萬元及獎狀一幀 獎金1萬元及獎狀一幀 獎金5,000元及獎狀一幀 |
| 國民中學組 | 第1名1名 第2名1名 第3名1名 佳 作7名 | 獎金3萬元及獎狀一幀 獎金2萬元及獎狀一幀 獎金1萬元及獎狀一幀 獎金5,000元及獎狀一幀 |
| 高中職校組 | 第1名1名 第2名1名 第3名1名 佳 作7名 | 獎金3萬元及獎狀一幀 獎金2萬元及獎狀一幀 獎金1萬元及獎狀一幀 獎金5,000元及獎狀一幀 |
| 大專校院組 | 第1名1名 第2名1名 第3名1名 佳 作7名 | 獎金3萬元及獎狀一幀 獎金2萬元及獎狀一幀 獎金1萬元及獎狀一幀 獎金5,000元及獎狀一幀 |

（二）若無符合標準者得以從缺。

（三）獲獎團隊請各機關學校依權責予以獎勵。

十一、經費：由教育部專案委託辦理。

十二、預期效益：

（一）藉由生命教育體驗方案甄選，鼓勵師生研發更多元及創意之      方案，以期提高並落實生命教育推展之成效。

（二）透過體驗方案活動之分享與運用，實際激發師生對生命之感      動，進而更能愛己、愛人及愛地球。

十三、本活動辦理完畢後，相關承辦人員，得依權責辦理敘獎。

十四、本實施計畫如有未盡事宜得適時修正公布。

附件一

教育部生命教育－逐願體驗企劃  報名表

決選收件編號：                      （本欄由決選收件單位填寫）

參選組別：□國民小學組  □國民中學組

□高中職校組  □大專院校組

學校名稱：                              （請填寫學校全銜）

校    址：                              （請填列5碼郵遞區號）

承辦人員職稱：               姓   名：

電    話：                   手   機：

參賽人員：（至多4人）

本欄請浮貼或掃描4*6吋、畫面清晰之活動照片或參加團隊橫式生活彩色照片乙張（請以解析度1280*960以上JPG數位照片縮小貼在本欄，並將該數位照片以參賽聯絡人姓名為檔名，另存入報名光碟）

教育部生命教育－逐願體驗企劃書（封面）

體驗方案主標題：

體驗方案主標題：

一、緣起

二、目標

三、實施對象

四、實施方式

五、體驗內容

六、預期效益

七、預估經費

著作財產權與肖像權授權同意書

____________（以下簡稱本人或本團隊），茲同意無償授權教育部使用本人報名參加教育部生命教育－逐願體驗企劃書著作（作品）：___________。

本人（或團隊）同意並擔保以下條款：

- 本人（或團隊）授權之著作（作品）內容皆為自行創作。

- 本人（或團隊）授權照片，作為製作成果手冊使用，及在媒體（含網路）上登載。

- 本人（或團隊）擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權（例如：非原創音樂、畫面…等版權授權）。

- 著作財產權同意由教育部取得，並供典藏、推廣、借閱、公布、發行、重製、複製及公開展示播放、上網等及有為其他一切著作權財產權利用行為之權利。

- 授權之著作（作品）無侵害任何第三者之著作權、專利權、商標權、商業機密或其他智慧財產權之情形。

- 本人（或團隊）不得運用同一著作（作品）參與其他類似比賽，亦不得運用前已獲佳作以上之作品參與本競賽。

- 如違反本同意書各項規定，本人（或團隊）須自負法律責任，教育部並得要求本人（或團隊）返還全數得獎獎勵。於本同意書內容範圍內，因可歸責於本人之事由致教育部受有損害，本人應負賠償教育部之責。

此致

教育部

立同意書人（請共同簽名）：                         【親筆簽名蓋章】

身分證字號：

聯絡電話：

地    址：

電子郵件：

中  華  民  國    年    月    日

信封貼條

| - 請將本表黏貼於自備之A4大小信封袋上，並檢附下列資料於決選收件截止10月18日前掛號寄達 1.□ 報名表一張（浮貼或掃描生活數位相片） 2.□ 封面 3.□ 體驗方案 4.□ 著作財產權與肖像權授權同意書檔 5.□ 企劃書電子檔光碟乙片 學校名稱（全銜）： 校 址：□□□□□ 聯絡電話： 參賽者代表姓名： 參賽者代表聯絡電話： | 高雄市立高雄高級工業職業學校 輔導中心 啟 | 80778 高雄市三民區建工路419號 |
| --- | --- | --- |