教育部100年度推動國民中小學整合空間資源與發展特色學校

輔導工作計畫

一、依據：教育部100年推動國民中小學整合空間資源與發展特色學校計畫。

二、目的：

（一）輔導各校活化利用既有閒置校舍校園空間，充分發揮教育設施之效益。

（二）輔導各校結合地區性特色資源，提供參觀與體驗學習處所。

（三）輔導各校運用專業人員，規劃在地化特色課程平臺。

（四）輔導各特色學校之行銷亮點，整合各縣市或地區的特色聯盟與分享。

三、實施方式：

（一）縣市輔導工作坊：100年4~10月。

1、舉辦地點與場次：北中南三區各辦理輔導工作坊2次。

2、參加對象：100年度獲得補助學校人員、各區縣市教育局(處)人員(務必參加)及未獲補助學校人員。

（二）到校輔導訪視：100年4~10月。

1、受輔導訪視學校：以特優和優等之學校為主；甲等、佳作視需要彈性安排。

2、每區到校訪視以10~20校為原則。

（三）輔導期末檢討會：100年10月。

四、輔導委員與各區縣市之分配：

（一）設置輔導委員21名，分成3組，由教育部聘任。

（二）輔導委員分組如下：

1、第一組(北區)召集人:蔡淑玲校長。聯絡人:郭雄軍 0910570019

| 類別 | 姓 名 | 現 職 | 專 長 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實務校長 | 蔡淑玲 | 嘉義縣社團國小校長 | 特色學校研究、在地遊學 |
| 行政代表 | 何能裕 | 行政院專門委員 | 教育政策與特色發展 |
| 教授學者 | 陳伯璋 | 國立臺南大學講座教授 | 理念學校論述、課程發展 |
| 教授學者 | 高俊雄 | 國立體育大學校長 | Niche School 論述 |
| 教授學者 | 陳美燕 | 國立體育大學休閒系主任 | 策略聯盟行銷與經營 |
| 教授學者 | 周 儒 | 國立臺灣師大環教所教授 | 環境教育、戶外自然中心 |
| 專家學者 | 吳政峰 | 國立空中大學兼任助理教授 | 特色理念論述、遊學教育 |
| 實務校長 | 郭雄軍 | 新北市雲海國小校長 | 廣告行銷、文化創意產業 |

2、第二組（中區) 召集人:田耐青教授。聯絡人: 張二文 0953399101

| 類 別 | 姓 名 | 現 職 | 專 長 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教授學者 | 田耐青 | 國立臺北教大教育系教授 | 綜合領域、課程與教學 |
| 教授學者 | 林天祐 | 臺北市立教育大學校長 | 行政領導與學校經營 |
| 教授學者 | 黃嘉雄 | 國立臺北教育大學教務長 | 課程設計與發展、評鑑 |
| 教授學者 | 林曜聖 | 國立北教大教育經管系主任 | 教育行政與行銷 |
| 實務校長 | 張二文 | 高雄市金竹國小校長 | 校園善學、永續校園 |
| 實務校長 | 鄭福妹 | 新北市瑞芳國小校長 | 創新經營、教學與輔導 |

3、第三組(南區)召集人:林志成教授。聯絡人:林仁煥  0939193026

| 類 別 | 姓 名 | 現 職 | 專 長 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教授學者 | 林志成 | 國立新竹教大教育系主任 | 創新經營、特色研究 |
| 教授學者 | 吳清山 | 國家教育研究院院長 | 行政與組織領導 |
| 教授學者 | 黃宗顯 | 國立臺南大學教育學院長 | 教育經營與行銷 |
| 教授學者 | 范信賢 | 國家教育研究研究員 | 課程與教學研究 |
| 實務校長 | 何莉莉 | 金門縣金沙國中校長 | 特色學校經營 |
| 實務校長 | 林仁煥 | 新竹縣南和國小校長 | 特色學校專題研究 |
| 實務校長 | 陳新平 | 桃園縣中平國小校長 | 特色學校經營 |

（三）各區縣市分配:

1、北區－宜蘭縣、基隆市、新北市、臺北市、桃園縣、新竹縣、新竹市、金門縣、連江縣等。

2、中區－苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等。

3、南區─臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、花蓮縣等。

（四）參與縣市輔導工作坊或到校訪視輔導，每場次以2~4名委員為原則。

五、縣市輔導工作坊及到校輔導訪視之時程及流程：

（一）訪視時程：

1、輔導工作坊：

(1)北區第1場：5月9日桃園縣山頂國小。

(2)北區第2場：9月14日新北市雲海國小。

(3)中區第1場：5月6日臺中市文昌國小。

(4)中區第2場：6月10日雲林縣山峰國小。

(5)南區第1場：6月15日高雄市興糖國小。

(6)南區第2場：9月21日屏東縣高樹國小。

(7)承辦學校每校補助新臺幣8,000元，請於4月30日前製收款收據，抬頭：嘉義縣社團國小，寄至該校請領。

2、到校輔導訪視:

| 第一組（北區） | 第二組(中區) | 第三組(南區) |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 訪視學校 | 日期 | 訪視學校 | 日期 | 訪視學校 |
| 0415(五) | 新北大坪小 新北野柳小 | 0506(五) | 中市文昌小 中市臺中小中市崑山小 | 0531(二） | 高市景義小 高市山頂小 |
| 0418（一） 0419(二) | 宜蘭大里小 宜蘭大福小 宜蘭寒溪小 宜蘭憲明小 | 0610(五) | 雲林山峰小 雲林成功小 雲林華南小雲林樟湖小 | 0603（五） | 屏東恆春小 屏東僑勇小 屏東大坪小 |
| 0501(日) | 嘉縣社團小 (跨縣聯盟) | 0902(五) | 嘉縣北回小嘉縣永安小 嘉縣瑞里小 | 0615(三） | 高市興糖小 高市壽天小 |
| 0509（一） 0510(二) | 桃縣山頂小 桃縣中平小桃縣田心小桃縣百吉小 桃縣永福小 | 0909(五) | 苗縣五湖小苗縣西湖小 | 0908(四) 0909(五） | 澎縣石泉小 澎縣隘門小 |
| 0607（二） 0608(三) | 竹縣精華中 竹縣福龍小 竹縣南和小 竹縣陸豐小 | 0916(五) | 中市惠文小中市惠文中中市南屯小中市黎明小 | 0921(三） | 屏東高樹小 屏東佳佐小 |
| 0914(三) 0915(四) | 新北雲海小 新北石碇小 新北有木小 新北老梅小 | 0923(五) | 雲林光復小 雲林拯民小雲林潮厝小 |  |  |
| 另訂 | 竹市培英中 竹市陽光小 竹市科園小竹縣新光小 | 0930(五) | 嘉市宣信小嘉市民族小 |  |  |
| 另訂 | 竹縣照門中 竹縣照門小 竹縣照東小 竹縣清水小 竹縣三峰小 | 1007(五) | 嘉縣茶山小嘉縣興中小 |  |  |
| 另訂 | 基隆和平小 北市湖田小 宜蘭人文小 |  |  |  |  |

(二)訪視時程：

1、縣市輔導工作坊：

| 時 程 | 研討主題 | 負 責 人 |
| --- | --- | --- |
| 09：30－10：00 | 報 到 | 承辦單位 |
| 10：00－12：00 | 各校分享執行成果與困境 | 各校校長 |
| 12：00－13：00 | 午餐、休息 | 承辦單位 |
| 13：00－13：30 | 輔導委員講評與解答 | 輔導委員 |
| 13：30－14：30 | 問題討論與综合座談 | 輔導委員 |
| 14：30－ | 賦歸 |  |

2、到校輔導訪視：

| 到校輔導時程 | 研討主題 | 負 責 人 |
| --- | --- | --- |
| 上午場 09：30－10：00 下午場14：00－14：30 | 學校簡報 | 各校校長 |
| 上午場 10：00－11：00 下午場14：30－15：30 | 參觀校園暨特色展現 | 各校校長 |
| 上午場 11：00－12：00 下午場15：30－16：30 | 問題討論與综合座談 | 輔導委員 |

六、附則:

（一）「特色之故事篇章」－各件方案應將特色發展之成果，寫成2000~4000字之動人故事(搭配每校2張照片)，務必在100年9月15日前，上傳本部特色學校網站，並列入爾後評審補助參考。本部將彙整審查，擇優編印「特色故事100」專書，發行流通。

（二）撰寫參考主題:

1、學校特色資源之應用。

2、學校特色經營之創新。

3、學校特色課程之發展。

4、學校特色學生之圖像。

5、學校特色聯盟之運作。

（三）各分區輔導委員之各項差旅、住宿、交通、出席費，請務必於100年10月15日之前，彙整所有領據、單據繳交至委託承辦單位，以利核撥各項經費。

教育部100年度國民中小學整合資源暨特色學校計畫

到校輔導訪視紀錄表

| 訪視日期 | 100年 月 日 | 學校 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 |  | 聯絡人 |  |
| 一、學校之特色資源與特色事蹟： |
| 二、學校特色課程發展之可能性: |
| 三、發展困境或其他需求: |
| 四、訪視委員建議事項: |
| 輔導委員簽名 |  |

本表可自由延伸跨頁填寫。（此處插入訪視過程照片2~4張）

教育部100年度國民中小學整合資源暨特色學校計畫

輔導工作坊紀錄表

| 日期 |  | 工作坊地點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主席 |  | 紀錄 |  |
| 出席學校 簽名。 (檢附簽名冊) | 如簽到冊 |
| 一、整合空間資源運用之概況： |
| 二、發展特色學校課程之概況： |
| 三、提出政策性與專業性之問題: |
| 四、對學校經營、課程發展、學生表現之問題解決: |
| 五、對經費資源之運用情形： |
| 六、策略聯盟暨綜合意見： |
| 輔導委員簽名 |  |

本表可自由延伸跨頁填寫。（此處插入工作坊照片2~6張）