臺南市立仁德文賢國民中學文馨樓落成揭牌典禮—工作分配表102.11.13

| 組 別 | 組 長 | 工 作 內 容 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 統籌落成揭牌典禮及召開籌備會議 |  |  |
| 行政企劃 | 森雄主任 | - 聯繫各組工作及檢視進度 - 準備典禮流程表 - 經費概算蒐集核銷 - 邀請卡設計及寄發 - 填寫學校基本資料表及出席貴賓名單 |  |  |
| 事務組 | 森雄主任 淑貞 綉斐 | - 租用遮陽棚 - 典禮紅布條 - 茶水 - 胸花20朵、講台鮮花、花柱 - 紀念品（來賓）：確認數量 - 綵帶綵球、揭牌紅布條、托盤、手套、金剪 |  |  |
| 場地佈置組 | 森雄主任 淑貞 俊傑 | 現場佈置： - 桌椅、排放、講台 - 長官席、來賓席、觀眾席佈置 - 盆花、花柱 |  |  |
| 表演組 | 寶鐘主任 麗淑 至誠 | - 鼓術表演（鼓動人心） - 國樂表演（絲竹雅音） - 舞龍表演（龍騰飛舞） - 舞獅表演（祥獅獻瑞） |  | 舞獅準備祝賀提詞 |
| 典禮組 | 雅麗主任 容甄 宋黛 | - 落成典禮司儀---姚顧問水來 - 引導剪綵揭牌者就位遞送手套、金剪----雅麗主任、容甄及16位學生 - 鳴砲—（至誠） |  | 可視需要提出義工協助 |
| 接待組 | 儷娟主任 金霞 麗卿 婉伶 淑萍 | - 引領貴賓至簽到處—儷娟主任 - 簽到收禮—金霞 - 胸花、引導貴賓就位—麗卿 - 發放資料、茶水、紀念品---婉伶 - 核對貴賓名單並傳送與司儀—淑萍 |  | 可視需要提出義工協助 |
| 交通組 | 寶鐘主任學生 | - 停車引導、交通指揮 |  |  |
| 攝影組 | 杏宜 | 活動拍照 |  |  |
| 鳴炮 | 至誠 | 鳴炮時機：揭牌後 |  | 環保炮 |

典禮活動流程：

| 時 間 | 活動流程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 08:40~09:00 | 報到 | 校門口 |
| 09:00~09:30 | 序幕表演 | 鼓動人心、絲竹雅音 龍騰飛舞、祥獅獻瑞 |
| 09:30-09:40 | 介紹長官來賓 |  |
| 09:40~09:50 | 長官來賓致詞 |  |
| 09:50~10:00 | 學校工作報告 |  |
| 10:00~10:20 | 剪綵、揭牌 | 鳴炮 |
| 10:20 | 禮成 |  |
| 18:36 | 家長會長交接聯誼餐會 | 明德館 |