臺南市立仁德文賢國民中學107學年度健康促進學校實施計畫

一、計畫依據：

臺南市政府教育局107年08月09日南市教安(二)字第1070878918號函

二、計畫摘要：

本計畫旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

本計畫分二階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，確立學校成員共同認定的目標及自選議題，進而選定「學

生藥物濫用」為本校自選議題。

第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。

學校健康促進之現況分析及需求評估，以訪談、問卷調查及檢測等方式進

行。學校健康促進計畫之執行策略主要包括教育層面及政策層面；教育層面運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。政策層面運用之策略主要為訂（修）定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

三、背景說明：

本校位處臺南市仁德區，屬偏遠中型學校，校地面積3.2公頃，班級數八

班，學生數193人，教職員工24人。學區家長大部分屬於勞工藍領階級，社經地位中等，週邊環境尚屬單純；但社區家長平日工作繁忙。

有鑒於近來藝人吸食毒人數增加，大眾媒體報導下，使得大家開始對學生

藥物濫用對青少年影響的重要性，再加上青少年對藝人的崇拜，使得青少年對藥物濫用好奇心及爭取同儕認同，希望藉由健康促進學校的規劃，建立學生藥物濫用的意識，從而使學生遠離藥物濫用的誘惑，達到青少年身心健康的目標。

普遍缺乏健康生活型態的相關知識。近年來家庭結構變遷快速，本校低收

入戶、單親家庭、寄親、隔代教養、親子年齡差距過大及新移民之子女學生比例高達35.5%，學生之生活、學習與成長頗值得關切。因此，經本校同仁共同評估學校內外在本質後，決定以關懷師生的健康為首要，營造快樂、有希望的人生為依歸，共創「健康、快樂、有希望」之學校願景。

107學年度主推議題加強推動，口腔衛生。

四、計畫內容：

- （一）菸檳害健康危害防制：

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集菸害、檳榔防治相關資料。 2.成立學校衛生委員會無菸拒檳推動小組。 3.召開無菸拒檳推動小組會議。 | 學務處 |
| 教育宣導活動 | 1.朝會活動－無菸拒檳春暉專案宣導。 2.進行菸害及檳害防治創意教學。 3.舉辦相關學藝競賽。 | 訓育組 健體教師 學務處 |
| 物質環境 | 1.「在升旗時宣布學校的無菸、拒檳政策。 2.舉辦清除校園煙蒂、檳榔活動。 3.於櫥窗張貼無菸宣導海報和無菸、無檳學藝競賽的學生作品。 | 訓育組 體衛組 體衛組 |

- （二）健康體位：

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集健康體位相關資料。 2.成立學校衛生委員會健康體位推動小組。 3.召開健康體位推動小組會議。 | 學務處 |
| 教育宣導活動 | 1.朝會活動－規律運動、健康體能宣導。 2.進行健康飲食與健康體能創意教學。 3.辦理健康飲食演講，使全體師生與義工家長學習如何選擇食物、關心飲食健康。 4.鼓勵學生在校多喝白開水，少喝含糖飲料。 5.「健康促進」網頁建構並更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 體衛組 健體教師綜合教師 體衛組 |
| 我運動，我有健康好習慣 | 1.以運動增進健康，提升身體體適能，降低BMI指數，爲健康加油。 (1)實施快活時間 (2)大隊接力比賽(一年級) (3)足球PK大賽 (4)班際籃球比賽 (3)全校運動會 | 體衛組 |
| 健康服務 | 1.定期實施學生體重檢查並統計分析。 2.定期實施學生及教師體適能檢測。 3.在校慶時，提供社區民眾及老師營養健康諮詢。 4.指導學生培養規律運動的習慣，並進行前、後測。 | 健康中心 體衛組 健康中心 體衛組 |
| 物質環境 | 1.各樓層均設置有飲水機，並定期更換濾心。 2.加強午餐供應商及廚房衛生監督與管理 3.每日午餐均提供各班菜色、熱量及營養分析。 4.於櫥窗張貼均衡飲食觀念相關知識。 5.「午餐網頁」建構並更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 總務處 午餐執祕 體衛組 |
| 社會環境 | 1.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 2.熱心參與健康飲食計畫活動家長頒發感謝狀。 | 體衛組 學務處 |
| 社區關係 | 1.社區營養師支援健康飲食、營養教育專題演講講師。 2.在校慶時提供社區居民營養諮詢。 | 體衛組 |

（三）視力保健：

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集視力保健相關資料。 2.成立學校衛生委員會視力保健推動小組。 3.召開視力保健推動小組會議。 | 學務處 |
| 教育宣導活動 | 1.進行視力保健創意教學。 2.舉辦相關學藝競賽。 3.健康促進網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 訓育組 健體教師 學務處 體衛組 |
| 健康服務 | 定期實施視力檢查，給予未達標準學生衛教單，並提醒家長能帶學生至醫院進行視力複檢，並對症下藥。 | 健康中心 |
| 物質環境 | 1.製作視力保健宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.於櫥窗張貼視力保健相關知識及學藝競賽的學生作品。 | 健康中心 體衛組 |
| 社區關係 | 學生與義工家長配合在日常生活之中落實視力保健。 | 體衛組 |

（四）口腔衛生：

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集口腔衛生相關資料。 2.成立學校衛生委員會口腔衛生推動小組。 3.召開口腔衛生推動小組會議。 | 學務處 |
| 教育宣導活動 | 1.週會活動－口腔衛生宣導演講。 2.進行傳染病防治創意教學。 3.舉辦相關學藝競賽。 4.健康促進網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 5.舉辦潔牙戰將活動，鼓勵學生在日常生活中保健自我保健牙齒。 | 學務處 健體教師 學務處 衛生組 |
| 健康服務 | 辦理口腔衛生教育測驗，了解學生對於口腔衛生保健之認知，就認知率較低之題目加強宣導。 | 健康中心 |
| 物質環境 | 1.製作口腔衛生宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.於櫥窗張貼口腔衛生保健相關知識及學藝競賽的學生作品。 | 健康中心 學務組 |
| 社會環境 | 1.口腔保健衛生教育測驗滿分之學生給予敘獎。 2.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 | 體衛組 學務處 |
| 社區關係 | 1.社區醫師、衛教師支援口腔保健專題演講講師。 2.學生與義工家長配合在日常生活之中落實口腔衛生。 | 訓育組 學務組 |

(五)全民健保(含正確用藥)：

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集全民健保相關資料。 2.成立學校衛生委員會全民健保推動小組。 3.召開全民健保推動小組會議。 4.收集正確用藥相關資料。 5.成立學校衛生委員會。 6.召開小組會議。 | 學務處 |
| 教育宣導活動 | 1.進行全民健保創意教學。 2.舉辦相關學藝競賽。 3.健康促進網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 4.週會活動－正確用藥宣導演講。 5.進行創意教學。 6.融入體建、社會領域課程 7.舉辦相關學藝競賽。 8.健康促進網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 訓育組 健體教師 學務處 體衛組 |
| 健康服務 | 1.定期全民健保宣導，給予未達標準學生衛教單， 並提醒家長全民健保的重要性。 2.辦理正確用藥教育測驗，了解學生對於正確用藥 認知，就認知率較低之題目加強宣導。 | 健康中心 |
| 物質環境 | 1.製作全民健保宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.於櫥窗張貼全民健保相關知識及學藝競賽的學生作品。 3.正確用藥教育測驗滿分之學生給予敘獎。 4.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 | 健康中心 體衛組 |
| 社區關係 | 1.學生與義工家長配合在日常生活之中落實全民健保知識。 2.社區醫師、衛教師支援正確用藥專題演講講師。 3.學生與義工家長配合在日常生活之中落實正確用藥。 | 體衛組 |

（六）性教育(含愛滋病)：

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集性(別)教育相關資料。 2.成立學校衛生委員會性教育推動小組。 3.召開性(別)教育推動小組會議。 | 輔導室 |
| 教育宣導活動 | 1. 性教育（含愛滋病防治）宣導 2.進行性教育創意教學。 3.舉辦相關學藝競賽。 4.性教育網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 健體教師 體衛組 |
| 物質環境 | 1.製作性教育宣導單張，發給各班張貼，進行宣導。 2.於學務處櫥窗張貼性教育相關知識及學藝競賽的學生作品。 | 健康中心 體衛室 |
| 社會環境 | 1.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 2.熱心參與性教育防治與宣導活動之家長頒發感謝狀。 | 衛體組 學務處 |
| 社區關係 | 1.社區醫師、衛教師支援傳染病防治專題演講講師。 2.學生與義工家長配合在日常生活之中落實傳染病防治。 | 訓育組 學務組 |

(七) 學生藥物濫用

| 項 目 | 實 施 要 點 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 1.收集防治學生藥物濫用相關資料。 2.成立學校衛生委員會。 3.召開小組會議。 | 學務處 |
| 教育宣導活動 | 1.週會活動－學生藥物濫用宣導演講。 2.不定期尿液篩檢 3.進行創意教學。 4.融入體建、社會領域課程 5.舉辦相關學藝競賽。 6.舉辦反毒知能研習及宣導。 7.健康促進網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 學務處 健體教師 學務處 體衛組 |
| 健康服務 | 辦理防制學生藥物濫用教育測驗，了解學生對於防制學生藥物濫用之認知，就認知率較低之題目加強宣導。 | 健康中心 |
| 物質環境 | 1.防制學生藥物濫用宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.於櫥窗張貼相關知識及學藝競賽的學生作品。 | 健康中心 學務組 |
| 社會環境 | 1. 防制學生藥物濫用教育測驗滿分之學生給予敘獎。 2.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 | 體衛組 學務處 |
| 社區關係 | 1.衛教師支援防制學生藥物濫用專題演講講師。 2.學生與義工家長配合在日常生活之中落實學生藥物濫用之防治。 | 訓育組 學務組 |

五、人力配置：

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，各成員之職稱及工作項目如表列。

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 標耿安 | 校長 | 研擬並主持計畫。 |
| 協同主持人 | 黃寶鍾 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調，彙整報告撰寫。 |
| 協同主持人 | 黃鴻儒 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調。 |
| 協同主持人 | 鄭雅麗 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調。 |
| 協同主持人 | 王儷娟 | 輔導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調。 |
| 研究人員 | 洪至誠 | 體衛組長 教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫，活動之執行。 |
| 研究人員 | 馬麗卿 | 午餐執行秘書 | 督導學校午餐供應，健康飲食觀念推動與執行。 |
| 研究人員 | 蘇義傑 蕭舒玲 王黎瑾 | 各學年級導師 | 協助各項活動之推展及整合各學年教師，協助推展健康服務，協調聯繫活動之執行與評鑑。 |
| 研究人員 | 馬麗卿 | 護理師 | 身體健康狀況及需求評估、資料收集，活動策略設計及效果評價。 |
| 研究人員 | 林子傑 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合，社團人力協助推展健康服務。 |
| 研究人員 | 李姿穎 | 學生代表 | 協助各項活動之推展及整合學生人力協助推展健康服務。 |

六、預定進度：

教學執行內容及進度

| 月 次 工作項目 | 107 年 8 月 | 107 年 9 月 | 107 年 10 月 | 107 年 11 月 | 107 年 12 月 | 108 年 1 月 | 108 年 2 月 | 108 年 3 月 | 108 年 4 月 | 108 年 5 月 | 108 年 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、評價方法：

包含過程評量與成效評量，於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評價：

1.情境分析：需求評估，了解學校健康問題的所在包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，進而作決定，解決問題，執行過程中不斷反思、回饋及修正，根據這些過程評價的質性及量化資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

2.行政和政策：包括教育方面（課程、活動、訓練的規劃與執行）、政策方面（相關規定的修訂、組織結構與配置）。

3.組織運作：包括師生互動、社團、志工等組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

4.資源整合：包括人力、物力資源可近性、經費編列、設備可利用性。

（二）結果評價：

1. 能提升對菸害、健康體位、視力保健、口腔保健、全民健保、性教育（含

愛滋病）、正確用藥及學生藥物濫用相關知識的認知。

2. 結社區資源及家長會共同營造無菸之學校環境。

3. 視力不良複檢率能提升至99%。

4. 教職員工生可做到午餐餐後潔牙運動執行率達83﹪。

5. 營造無菸校園、拒絕二手菸、擁有乾淨清新健康快樂的學習環境。

6. 教職員CPR急救認證90%通過檢定。

八、預期效益：

（一）學校健康服務：

能建立完整的健康管理系統如篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及疾病轉介系統。

（二）學校健康教育課程及活動：

1. 提供教職員工、學生菸害的衛教知識。學生對無菸認知率達85﹪以上。

2.養成健康儲蓄概念。

（三）學校物質環境：

1.減少香菸之污染，提供乾淨、整齊的學習環境。

2.營造健康、環保、永續的校園環境，與社區共享健康舒適多元的校園。

（四）拒菸害：

1.建立仁德文賢國中無菸的校園環境

2.拒菸的知識：學生能達80分以上。

3.學生吸菸率1.5％，期望透過菸害衛教知識之後，吸菸率降為1％。

（五）視力保健：

1.視力保健知識：學生達80分以上。

2.106學年度第2學期視力不良學生為72％，預期在健康促進議題辦理之後，不僅在消極面可以不再上升，更期望能降低至70％之水準。

（六）健康體位：

本校目前體重過重及超重之比例為37.9％，預期能在健康促進議題辦理之後，可以降低至35％之水準。

（七）口腔保健 ：

106學年度第1學期七年級齲齒率27%，期望透過健康促進活動之後，能繼續降低齲齒率為26％。

(八)全民健保：

全民健保知識：學生能達80分以上。

(九)性教育（含愛滋病）：

1.性教育知識：學生能達80分以上。

2.接納愛滋感染者比率：學生能達75﹪以上。

(十)正確用藥：

提升遵醫囑服藥率達80分以上。

(十一)學生藥物濫用：

1.建立仁德文賢國中無毒的校園環境

2.學生藥物濫用的知識：學生能達80分以上。

九、本計劃經校長核准後實施，修正時亦同

承辦人：                     學務主任：                    校長：