臺南市北區文元國民小學暨附設幼兒園104學年度歡送第16屆畢業生畢業典禮活動流程表

- 畢業典禮第一次籌備會時間：105年5月16日(星期一)於上午8:40校長室召開

- 畢業典禮第二次籌備會：105年5月30日(星期一) 於上午8:40校長室召開

- 畢業典禮第三次籌備會：105年6月6日(星期一) 於上午10:30校長室召開

- 畢業典禮舉辦時間：民國105年6月15日(星期三)上午8:40

- 畢業典禮舉辦地點：風雨球場

- 參加人員：六年級畢業班師生及家長、本校教職員、五年級師生、幼兒園師生及家長

- 工作分配：請各處室主任協助督導

| 負責處室 | 工作項目 | 負責人 | 協辦人 | 檢核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 總督導 | 李貞儀校長 |  |  |
| 教務處 幼兒園 | 執行秘書 | 李高瑞主任 顏慧敏老師 |  |  |
| 各處室 | 副執行秘書 | 方樹啟主任 陳福慶主任 楊富安主任 |  |  |
|  | 總幹事 | 吳淑媛組長 |  |  |
| 教務處工作 督導人： 李高瑞主任 | 製作畢業生名冊 | 吳淑媛組長 | 六年級老師 | 4/26 |
|  | 印製畢業證書 | 吳淑媛組長 | 六年級老師 | 5/28 |
|  | 受獎名單彙整 | 吳淑媛組長 | 六年級老師、幼兒園 | 6/06 |
|  | 獎狀製作、獎品分配及包裝、頒獎事宜 | 江姿滿組長 | 夏萍組長、小鳳老師、蕙芳老師、美玲小姐、幼兒園、志工團14名 | 6/8 |
|  | 宣讀議長賀詞 (播放) CD | 徐雅雯組長 |  | 6/15 |
|  | 畢業生致詞指導(幼兒園、六年級) | 顏慧敏老師、 楊玲玲老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/14 |
|  | 畢業生上台受獎指導(幼兒園、六年級) | 六年級各班老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/14 |
|  | 在校生致詞指導(五年級) | 楊玲玲老師 |  | 6/14 |
|  | 典禮司儀、流程掌控 | 李高瑞主任 | 司儀人員(融昀、幼君)、淑媛 | 6/15 |
|  | 典禮流程簡報製作 | 吳淑媛組長 | 雅雯組長 | 6/13 |
|  | 照相、攝影、燒錄光碟、上網、跑馬燈 | 徐雅雯組長 | 隨耀(照相)宏達(照相)、獻瑞(轉播) | 6/15 |
|  | 畢業生生活花絮DVD製作 | 六年級教師群 | 六年級老師、幼兒園 | 6/08 |
|  | 工作人員請公假及課務派代 | 江姿滿組長 |  | 6/13 |
|  | 在校生幫畢業生佩帶胸花 | 李莉華老師 | 五年級老師 | 6/15 |
|  | 入口花門修整、列隊歡迎 | 李莉華老師 | 五年級老師 | 6/15 |
|  | 川堂歡送畢業生離校 | 李莉華老師 | 五年級老師 | 6/15 |
|  | 觀禮教師代表 | 五、六年級科任老師 | 當日無課務老師(五六年級科任老師無課務者請務必到場觀禮) | 6/15 |
|  | 典禮會場佈置 | 李高瑞主任 | 姿滿、淑媛、總務處人員 | 6/14 |
|  | 畢業生、在校生歌曲教唱(兩首) | 施雅玲老師 | 其他音樂教師、幼兒園 | 6/8 |
|  | 畢業典禮預演 6月13日（一）8：40六年級、幼兒園師生 6月14日（二）8：00五六年級、幼兒園師生 | 李高瑞主任 | 相關工作人員、幼兒園、司儀、節目表演人員、五六年級師生(彩排完畢請六年級整理場地) | 6/4 6/15 |
| 總務處工作 督導人： 楊富安主任 | 獎品及禮品收錄、徵信、收據及感謝狀製作 | 邱惠鈴組長 | 雅芬、珊如 | 5/30 |
|  | 請柬印製、書寫、發送 | 陳雅芬組長 | 輔導主任(家長會部分)、珊如 | 5/30 |
|  | 會場座位安排、椅子排放（請標示班級、師長席、家長席、貴賓席）、獻花典禮定位、架設麥克風及音響(租及架設) | 廖千淞組長 | 溫政昌、李振盛、替代役 | 6/14 |
|  | 布條懸掛、歡迎嘉賓跑馬燈、會場指示牌、花圈花籃擺放、氣球拱門 | 廖千淞組長 | 溫政昌、李振盛、替代役 | 6/14 |
|  | 麥克風管理2人 | 陳雅芬 | 趙英秀 | 6/15 |
|  | 影音器材管理及播放 | 廖千淞組長 | 音控: 雅玲 | 6/15 |
|  | 典禮當天台上及工作人員茶水準備及分送 | 邱惠鈴組長 | 志工 | 6/15 |
| 學務處工作 督導人： 方樹啟主任 | 學生節目表演指導 | 顏慧敏老師 | 幼兒園 | 6/15 |
|  | 會場環境事先整理，置放數個大垃圾筒(袋)及活動後打掃 | 方主任 | 五年級師生、童軍團 | 6/14 |
|  | 整潔及秩序維持、畢業班進場導引(需參加預演) | 張清江組長 許紡銜老師 | 童軍團15名 | 6/15 |
|  | 停車及交通導引、放學 | 張清江組長 | 警衛、交通志工、導護老師 | 6/15 |
|  | 醫護、緊急事件處理 | 李慧琳護理師 | 吳敏華護理師 | 6/15 |
| 輔導室工作 督導人： 陳福慶主任 | 簽到（請準備簽到簿/筆、桌巾、資料袋/內容物、來賓胸花）、來賓接待、胸花佩帶、來賓引導及通報校長 | 陳尚美組長 | 黃滄富、王品蘋、志工團、曾燕芬(長官接待) | 6/15 |
| 人事室工作 督導人： 王郁玟主任 | 典禮當天教職員工出席情況掌握 | 王郁玟主任 |  | 6/15 |
| 會計室工作 督導人： 曾雅雲主任 | 畢業典禮經費預算、概算表 | 曾雅雲主任 |  | 6/15 |

八、畢業典禮程序表

| 時間 | 典禮程序 | 負責人 | 協辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排定座位 | 廖千淞 | 五、六年級老師、幼兒園 | 請於前一天完成(6/14) |
| 7:40 | 五、六年級集合點名 | 各班老師 | 學生請於7：30前到校 | 請生教組及警衛協助指揮交通 |
| 8:00 | 獻花典禮 | 李高瑞 | 淑媛 | 校長、會長、五六年級師生、全校教職員工 |
| 8:10 | 教師、在校生入座 | 五年級老師 |  | 內場8班在校生 |
|  | 家長、來賓引導 | 陳福慶 | 陳尚美、黃滄富、王品蘋、志工團、曾燕芬(長官接待) | 幼童軍5名 |
| 8:20 | 五年級歡迎隊伍就位 | 五年級老師 |  | 1個班手持花門在入口處列隊、5個班列隊鼓掌歡迎。8個班就坐 |
| 8:30 | 歡迎畢業生進場 | 張清江 | 音樂播放、五年級熱烈鼓掌。(童軍團15名拿班級牌引導) 許紡銜老師 | 播放各班30秒光碟 |
| 8:40 | 1 典禮開始（奏樂） | 司儀(融昀) | 施雅玲老師（音樂播放） | 第16屆 風起文元.飛鷹展翅 |
| 8:41 | 2頒發畢業證書（配樂） 六年級代表：蘇宥仁 幼兒園代表：魏劭宏 | 江姿滿 | （音樂播放） | 準備畢業證書給校長念 代表上臺喊口令：全體畢業生請起立 下臺喊口令：全體畢業生請坐下 |
| 8:43 | 3 頒獎：市長獎 | 江姿滿 |  | 7/2(六)下午於慈濟高中與市長合照 |
| 8:50 | 4 市長致詞 | 徐雅雯 |  |  |
| 8:55 | 5 議長賀詞 | 徐雅雯 | （音樂播放） |  |
| 8:58 | 6 介紹長官來賓 | 校長 |  | 請輔導室引導來賓及通報 |
| 9:00 | 7 主席致詞（預計5分鐘） | 校長 | 司儀（帶領鼓掌） | 請輔導室引導來賓及通報 |
| 9:05 | 8 家長會長致詞 | 校長 | 家長會長 |  |
| 9:10 | 9長官來賓致詞（預計15分鐘） | 校長 |  |  |
| 9:25 | 10頒獎（幼兒園先頒獎，預計25分鐘） | 江姿滿 | 幼兒園、夏萍、小鳳、美玲、蕙芳、志工團14人 |  |
| 9:50 | 11 節目表演：幼兒園 節目：文元活力 bang 表演時間約10分鐘 | 顏慧敏 | 3位幼兒園老師 | 司儀介紹表演團體 幼兒園的小朋友是全校年紀最小最可愛的小天使。他們在幼兒園的日子中受書香的薰陶，受到哥哥姊姊和師長們的照顧，洋溢著天真熱情的學習精神和態度，是最幸福的孩子們！ |
| 10:05 | 12 在校生致歡送詞 在校生代表：2名 | 楊玲玲 | 施雅玲老師（音樂播放） | 在校生代表：513顏君穎、510陳品臻 麥克風管理(面向學生) |
| 10:10 | 13 畢業生致感恩詞 六年級代表：2名 幼兒園代表：2名 | 楊玲玲 顏慧敏 | 施雅玲老師（音樂播放） | 六年級代表：黃宇豪、王韋蘊 幼兒園代表：林禹辰、蕭子喬 麥克風管理(面向來賓) |
| 10:20 | 14師出有名(約10分鐘) | 六年級教師群 | 司儀帶領 |  |
| 10:30 | 15致贈畢業班導師敬師禮(敬師禮金) | 校長、會長 | 請幼兒園、六年級老師上台領獎(共14+3人) | 全體畢業生請起立 |
| 10:33 | 16 師長祝福 | 司儀 | 六年級老師 | 六年級老師上臺 |
| 10:38 | 17 畢業生向師長行謝師禮 | 司儀 | 六年級老師、幼兒園 |  |
| 10:40 | 18畢業生與在校生行珍重再見禮 | 司儀 | 五、六年級老師、幼兒園 | 司儀下口令 |
| 10:42 | 19 唱畢業歌(五、六年級合唱) 曲名：我們青春、一起老去 | 施雅玲老師 怡真、秋慧 | （音樂播放） |  |
| 10:50 | 20 禮成、畢業生退場 | 司儀 | （音樂播放：愛因為在心中）五年級唱 | 退場時請將椅子搬回教室 |
| 10:55 | 21各班教室話別及發送畢業證書 | 六年級老師、幼兒園 | （音樂播放） | 預計15分鐘，請各班聽到廣播後盡速將學生帶下來 |
| 11:00 | 21 五年級準備花門就位 | 五年級老師 | （音樂播放） | 在校生趁畢業生在教室話別時，先協助將六年級椅子搬回六年級教室，五年級場內8個班回場內清理環境，場外6個班聽廣播至川堂集合歡送(花門就位) |
| 11:10 | 22 歡送畢業生離校（配樂） | 五年級老師 | 全體師長、（音樂播放） | 校長帶領第一個班級走出校門 |
| 11:30 | 會場環境整理及善後 | 衛生組、方主任 | 五年級老師、童軍團、總務處人員 | 請衛生組協助廣播督促打掃 |
| 11:50 | 五年級學生用餐 | 張清江、五年級導師 |  | 請生教組協助疏散交通 |

- 活動經費：家長會年度預算、各界捐贈款項。

- 工作人員請給予公假登記，辦理本次活動有功人員請酌予獎勵。