臺南市北區文元國民小學暨附設幼兒園105學年度歡送第17屆畢業生畢業典禮活動流程表0606

- 畢業典禮第一次籌備會時間：106年5月22日(星期一)於上午8:40校長室召開

- 畢業典禮第二次籌備會：106年6月5日(星期一) 於上午8:40校長室召開

- 畢業典禮舉辦時間：民國106年6月10日(星期六) 上午9:00

- 畢業典禮舉辦地點：風雨球場

- 參加人員：六年級畢業班師生及家長、本校教職員、五年級師生、幼兒園師生及家長

- 工作分配：請各處室主任協助督導

| 負責處室 | 工作項目 | 負責人 | 協辦人 | 檢核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 總督導 | 李貞儀校長 |  |  |
| 教務處 幼兒園 | 執行秘書 | 吳淑媛主任 顏慧敏老師 |  |  |
| 各處室 | 副執行秘書 | 陳冠之主任 徐欣薇主任 楊富安主任 |  |  |
|  | 總幹事 | 李岳勳組長 |  |  |
| 教務處工作 督導人： 吳淑媛主任 | 製作畢業生名冊 | 李岳勳組長 | 六年級老師 | 5/01 |
|  | 印製畢業證書 | 李岳勳組長 | 六年級老師 | 5/22 |
|  | 受獎名單彙整 | 李岳勳組長 | 六年級老師、幼兒園 | 6/06 |
|  | 獎狀製作、獎品分配及包裝 | 李岳勳組長 | 三年級老師 | 6/06 |
|  | 頒獎事宜 | 李岳勳組長 李雅筑組長 | 吟靜、美玲(上台領獎管理組)、如真、春樺(獎品管理組)、 幼兒園、二年級老師(獎品獎狀遞送組) |  |
|  | 宣讀議長賀詞 (播放) CD | 徐雅雯組長 |  | 6/10 |
|  | 畢業生致詞指導(幼兒園、六年級) | 顏慧敏老師 楊玲玲老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/06 |
|  | 畢業生上台受獎指導(幼兒園、六年級) | 六年級各班老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/06 |
|  | 在校生致詞指導(五年級) | 楊玲玲老師 |  | 6/06 |
|  | 典禮司儀、流程掌控 | 吳淑媛主任 | 司儀人員(幼君)、岳勳 | 6/10 |
|  | 典禮流程簡報製作 | 李岳勳組長 | 雅雯組長 | 6/05 |
|  | 照相、攝影、燒錄光碟、上網、跑馬燈 | 徐雅雯組長 (簡報播放) | 隨耀(照相)、弘德(照相or錄影)、秋婷(照相or錄影) | 6/10 |
|  | 畢業生生活花絮DVD製作 | 六年級教師群 | 六年級老師、幼兒園 | 6/05 |
|  | 工作人員請公假及課務派代 | 劉慈雯組長 | (兩次預演 6/6 & 6/9) | 6/09 |
|  | 在校生幫畢業生佩帶胸花 | 謝美姬老師 | 五年級老師 | 6/10 |
|  | 入口花門修整、列隊歡迎 | 謝美姬老師 | 五年級老師 | 6/10 |
|  | 川堂歡送畢業生離校 | 謝美姬老師 | 五年級老師 | 6/10 |
|  | 觀禮教師代表 | 黃碧玉老師 蔡家美老師 | 三、四年級老師及科任老師 | 6/10 |
|  | 典禮會場佈置 | 吳淑媛主任 | 岳勳、總務處人員 | 6/09 |
|  | 畢業生、在校生歌曲教唱(兩首) | 施雅玲老師 | 其他音樂教師、幼兒園 | 6/05 |
|  | 畢業典禮預演 6月6日（二）8：00六年級師生+幼兒園 6月9日（五）8：00五六年級師生+幼兒園 | 吳淑媛主任 | 相關工作人員、幼兒園、司儀、節目表演人員、五六年級師生(彩排完畢請六年級整理場地) | 6/06 6/09 |
| 總務處工作 督導人： 楊富安主任 | 獎品及禮品收錄、徵信、 收據及感謝狀製作 | 邱惠鈴組長 | 雅芬、珊如 | 6/09 |
|  | 請柬印製、書寫、發送 | 陳雅芬組長 | 輔導主任(家長會部分)、珊如 | 5/23 |
|  | 會場座位安排、布條懸掛、椅子排放（請標示班級、師長席、家長席、貴賓席）、 獻花典禮定位、架設麥克風及音響(租及架設)、電風扇 | 廖千淞組長 | 溫政昌、警衛、替代役、獻瑞、 弘德、明郁 | 6/08 |
|  | 歡迎嘉賓跑馬燈、會場指示牌、花圈花籃擺放、氣球拱門(大門) | 廖千淞組長 | 溫政昌、警衛、替代役、獻瑞、 弘德、明郁 | 6/08 |
|  | 麥克風管理2人 | 陳雅芬組長 | 趙英秀 | 6/10 |
|  | 影音器材管理及播放 | 廖千淞組長 | 音控: 雅玲 | 6/10 |
|  | 典禮當天台上及工作人員茶水準備及分送 | 邱惠鈴組長 | 珊如 | 6/10 |
| 學務處工作 督導人： 陳冠之主任 | 學生節目表演指導 | 顏慧敏老師 | 幼兒園 | 6/10 |
|  | 會場環境事先整理，置放數個大垃圾筒(袋)及活動後整潔復原 | 陳憶雪組長 陳宣榕老師 | 各班老師、童軍團 | 6/09 |
|  | 秩序維持、畢業班進場導引(需參加預演) | 張清江組長 陳宣榕老師 | 童軍團15名(六年級14班+幼稚園一班) | 6/10 |
|  | 停車及交通導引、放學 | 張清江組長 | 警衛、交通志工、導護老師 | 6/10 |
|  | 醫護、緊急事件處理 | 李慧琳護理師 | 吳敏華護理師 | 6/10 |
| 輔導室工作 督導人： 徐欣薇主任 | 簽到（請準備簽到簿/筆、桌巾、資料袋/內容物、來賓胸花）、來賓接待、胸花佩帶、來賓引導及通報校長 | 黃滄富組長 | 一年級老師、志工團、曾燕芬(長官接待)、淑莉、筠方、童軍團5名 | 6/10 |
| 人事室工作 督導人： 王郁玟主任 | 典禮當天教職員工出席情況掌握 | 王郁玟主任 |  | 6/10 |
| 會計室工作 督導人： 莊承翰主任 | 畢業典禮經費預算、概算表 | 莊承翰主任 |  | 6/10 |

七、畢業典禮程序表

| 時間 | 典禮程序 | 負責人 | 協辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排定座位 | 廖千淞 | 五、六年級老師、幼兒園 | 請於前一天完成(6/09) |
| 8:00 | 五、六年級集合點名+幼兒園 | 各班老師 | 學生請於7：40前到校 | 請生教組及警衛協助指揮交通 |
|  | 家長、來賓引導入座 | 欣薇主任 | 滄富、志工團(3-5名)、一年級老師、曾燕芬(長官接待) | 幼童軍5名 |
| 8:15 | 1. 獻花典禮 | 淑媛主任 | 岳勳 | 校長、會長、五六年級師生、 全校教職員工 |
| 8:30 | 觀禮教師、在校生退場並移動至風雨球場入座 | 五年級老師 | 岳勳 | 內場8班在校生 |
| 8:35 | 五年級歡迎隊伍就位 | 五年級老師 | 岳勳 | 1個班手持花門在入口處列隊、6個班列隊鼓掌歡迎、8個班會場就坐 |
| 8:40 | 2. 歡迎畢業生進場 | 張清江 陳宣榕 | 音樂播放、五年級熱烈鼓掌。(童軍團15名拿班級牌引導) | 會場播放各班30秒影片(施雅玲、雅雯) |
| 9:00 | 3. 典禮開始（奏樂） | 司儀(幼君) | 施雅玲（音樂播放） | 第17屆 文成武德立文元 萬里康莊闊步行 暫定1分鐘 |
| 9:01 | 4. 頒發畢業證書（配樂） 畢業生代表：共14位 幼兒園代表：王偲芃(最後 和614代表上台) | 司儀(幼君) | 施雅玲（音樂播放）、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、 二年級老師 | 準備畢業證書給校長念 司儀 1.唱名15位畢業生代表上台 2.[全體畢業生請起立] 3.頒發畢業證書 4.[全體畢業生請坐下] 暫定2分鐘 |
| 9:03 | 5. 頒獎：市長獎 | 司儀(幼君) | 吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 | 7/2(六)下午於慈濟高中與市長合照 暫定7分鐘 |
| 9:10 | 6. 市長致詞 | 徐雅雯 |  | 暫定4分鐘 |
| 9:14 | 7. 議長賀詞 | 徐雅雯 | 施雅玲（音樂播放） | 暫定3分鐘 |
| 9:17 | 8. 介紹長官來賓 | 校長 | 淑媛主任 | 請輔導室引導來賓及通報 暫定5分鐘 |
| 9:22 | 9. 主席致詞 | 校長 | 司儀（帶領鼓掌） | 請輔導室引導來賓及通報 暫定5分鐘 |
| 9:27 | 10. 家長會長致詞 | 校長 | 家長會長 | 暫定5分鐘 |
| 9:32 | 11. 長官來賓致詞 | 校長 |  | 暫定15分鐘 |
| 9:47 | 12. 頒獎（幼兒園先頒獎） | 司儀(幼君) | 幼兒園、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 | 暫定25分鐘，於家長聯合會獎頒獎後先進行幼兒園表演，再接續頒獎 |
| 10:00 | 13. 節目表演：幼兒園 節目名稱：快樂花園 | 顏慧敏 | 協助檢場(3位幼兒園老師+志工) | 司儀介紹表演團體 表演時間暫定10分鐘 |
| 10:22 | 14. 在校生致歡送詞 在校生代表：2名 | 楊玲玲 | 施雅玲（音樂播放） | 在校生代表：彭筱媗、張邑漩 麥克風管理(面向學生) 暫定5分鐘 |
| 10:27 | 15. 畢業生致感恩詞 六年級代表：2名 幼兒園代表：2名 | 楊玲玲 顏慧敏 | 施雅玲（音樂播放） | 六年級代表：顏君穎、陳品臻 幼兒園代表：綦家賢、馮子綺 麥克風管理(面向來賓) 暫定8分鐘 |
| 10:35 | 16. 致贈畢業班導師敬師禮 | 校長(頒發1-8班)、 會長(頒發9-14、幼兒園) | 請幼兒園、六年級老師上台領獎(共14+3人) | 全體畢業生請起立，司儀須注意學生不上台獻花 暫定3分鐘 |
| 10:38 | 17. 畢業生向師長行謝師禮 | 司儀(幼君) | 六年級老師、幼兒園 | 暫定2分鐘 |
| 10:40 | 18. 畢業生與在校生行珍 重再見禮 | 司儀(幼君) | 五、六年級老師、幼兒園 | 司儀下口令 暫定2分鐘 |
| 10:42 | 19. 師長祝福 | 司儀(幼君) | 六年級老師、幼兒園 | 六年級老師於各班一一發送畢業證書及畢業紀念禮+幼稚園老師發送小禮 暫定10分鐘 |
| 11:00 | 20. 唱畢業歌 曲名：夢想藍圖、啟程 | 施雅玲 | （MV音樂播放） | 暫定10分鐘 |
| 11:05 | 21. 五年級準備花門就位 | 五年級老師 | （MV音樂播放中） | 場外7個五年級班級(含一個花門班級)準備就位 |
| 11:10 | 21. 禮成、畢業生退場 | 司儀(幼君) | 音樂播放：手紙(日文版) (五、六年級合唱) | 場內8個五年班級鼓掌歡送，等畢業生離開會場後協助堆疊租借椅 |
| 11:15 | 22. 歡送畢業生離校（配樂） | 五年級老師 | 全體師長、（音樂播放） | 校長帶領第一個班級走出校門，場外6個鼓掌歡送班級回會場協助 |
| 11:05 | 會場環境整理及善後 | 陳憶雪、 陳宣榕 | 五年級老師、童軍團、 總務處人員 | 請衛生組協助廣播督促打掃 |
| 11:30 | 五年級學生放學 | 張清江、 五年級老師 |  | 請生教組協助疏散交通 |