臺南市北區文元國民小學暨附設幼兒園106學年度歡送第18屆畢業生畢業典禮活動流程表0606

- 畢業典禮第一次籌備會時間：107年5月7日(星期一)上午8:00於校長室召開

- 畢業典禮第二次籌備會時間：107年5月28日(星期一) 上午8:40於校長室召開

- 畢業典禮舉辦時間：民國107年6月9日(星期六)

- 畢業典禮舉辦地點：風雨球場

- 參加人員：六年級畢業班師生及家長、本校教職員、五年級師生、幼兒園師生及家長

- 工作分配：請各處室主任協助督導

| 負責處室 | 工作項目 | 負責人 | 協辦人 | 檢核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 總督導 | 李貞儀校長 |  |  |
| 教務處 幼兒園 | 執行秘書 | 吳淑媛主任 羅心玫老師 |  |  |
| 各處室 | 副執行秘書 | 楊富安主任 徐欣薇主任 謝宇笙主任 |  |  |
|  | 總幹事 | 李岳勳組長 |  |  |
| 教務處工作 督導人： 吳淑媛主任 | 製作畢業生名冊 | 李岳勳組長 | 六年級老師 | 5/1 |
|  | 印製畢業證書 | 李岳勳組長 | 六年級老師 | 5/22 |
|  | 受獎名單彙整 | 李岳勳組長 | 六年級老師、幼兒園 | 6/1 |
|  | 獎狀、獎品分配及包裝 獎狀獎品運送至風雨球場旁教室 | 李岳勳組長 李雅筑組長 | 三、四年級老師 | 6/1 ~ 6/6 |
|  | 頒獎事宜 | 李岳勳組長 李雅筑組長 | 吟靜、汪遙 (獎品管理組)、如真、春樺(上台領獎管理組)、幼兒園、二年級老師(獎品獎狀遞送組) | 6/9 |
|  | 宣讀市長議長賀詞 (播放影片檔) | 徐雅雯組長 |  | 6/8 |
|  | 畢業生上台受獎指導(幼兒園、六年級) | 六年級各班老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/5 |
|  | 畢業生致詞指導(幼兒園、六年級) | 羅心玫老師 楊玲玲老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/5 |
|  | 在校生致詞指導(五年級) | 楊玲玲老師 |  | 6/5 |
|  | 典禮司儀、流程掌控 | 吳淑媛主任 | 司儀人員(幼君)、美玲、明郁、 岳勳 | 6/9 |
|  | 典禮流程簡報製作 | 李岳勳組長 | 雅雯 | 6/5 |
|  | 照相、攝影、燒錄光碟、上網、跑馬燈 | 徐雅雯組長 (簡報播放) | 弘德(錄影)、宏達(照相)、 隨耀(照相) | 6/9 |
|  | 畢業典禮影片[師長祝福&畢業歌mv] | 六年級教師群 | 六年級老師、幼兒園 | 6/8 |
|  | 工作人員請公假及課務派代 | 劉慈雯組長 | 兩次預演6/5 & 6/8 | 6/8 |
|  | 在校生幫畢業生佩帶胸花 | 黃智淵老師 | 五年級老師 | 6/86/9 |
|  | 入口花門修整、列隊歡迎 | 黃智淵老師 | 五年級老師 | 6/9 |
|  | 川堂歡送畢業生離校 | 黃智淵老師 | 五年級老師 | 6/9 |
|  | 觀禮教師代表 | 郭杏緣老師 江姿滿老師 | 三、四年級老師及科任老師 | 6/9 |
|  | 典禮會場佈置 | 吳淑媛主任 | 岳勳、總務處人員 | 6/8 |
|  | 畢業生、在校生歌曲教唱(兩首) | 施雅玲老師 | 其他音樂教師、幼兒園 | 6/4 |
|  | 畢業典禮預演 6月5日（二）8：00六年級師生+幼兒園 6月8日（五）8：00五六年級師生+幼兒園 | 吳淑媛主任 | 相關工作人員、幼兒園、司儀、節目表演人員、五六年級師生(彩排完畢請六年級整理場地) | 6/5 6/8 |
| 總務處工作 督導人： 謝宇笙主任 | 獎品及禮品收錄、徵信、收據及感謝狀製作 | 邱惠鈴組長 | 美玲、珊如 | 6/8 |
|  | 請柬印製、書寫、發送 | 文美玲組長 | 輔導主任(家長會部分)、珊如 | 5/23 |
|  | 會場座位安排、椅子排放（請標示班級、師長席、家長席、貴賓席）、獻花典禮定位、架設麥克風及音響(兩次預演使用校內音響)、電風扇(風雨球場兩旁及領獎台兩旁) | 廖千淞組長 | 溫政昌、李振盛、替代役、獻瑞、 弘德、明郁 | 6/5 6/8 |
|  | 布條懸掛、歡迎嘉賓跑馬燈、會場指示牌、花圈花籃擺放、氣球拱門 | 廖千淞組長 | 溫政昌、李振盛、替代役、獻瑞、 弘德、明郁 | 6/8 |
|  | 麥克風管理2人 | 陳雅芬組長 | 趙英秀 | 6/9 |
|  | 影音器材管理及播放 | 廖千淞組長 | 音控: 雅玲 | 6/9 |
|  | 典禮當天台上及工作人員茶水準備及分送 | 邱惠鈴組長 | 珊如 | 6/9 |
| 學務處工作 督導人： 楊富安主任 | 學生節目表演指導 | 羅心玫老師 | 幼兒園 | 6/9 |
|  | 會場環境事先整理，準備數個大垃圾筒(袋)及活動後打掃 | 衛生組 憶雪組長 | 各班老師、童軍團 | 6/9 |
|  | 整潔及秩序維持、畢業班進場導引(需參加預演) | 張清江組長 黃淑慧老師 | 童軍團16名 | 6/9 |
|  | 停車及交通導引、放學 | 張清江組長 | 警衛、交通志工、導護老師 | 6/9 |
|  | 醫護、緊急事件處理 | 李慧琳護理師 | 吳敏華護理師 | 6/9 |
| 輔導室工作 督導人： 徐欣薇主任 | 簽到（請準備簽到簿/筆、桌巾、資料袋/內容物、來賓胸花）、來賓接待、胸花佩帶、來賓引導及通報校長 | 黃滄富組長 李曉雯組長 | 一年級老師、志工團、 曾燕芬(長官接待) 、童軍團4名、品蘋、筠方、淑莉、貽尹、瑋婷 | 6/9 |
| 人事室工作 督導人： 王郁玟主任 | 典禮當天教職員工出席情況掌握 | 王郁玟主任 |  | 6/9 |
| 會計室工作 督導人： 莊承翰主任 | 畢業典禮經費預算、概算表 | 莊承翰主任 |  | 6/9 |

八、畢業典禮程序表

| 時間 | 典禮程序 | 負責人 | 協辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排定座位 | 廖千淞 | 五、六年級老師、幼兒園 | 請提早完成(6/7、6/8) |
| 8:00 | 五、六年級集合點名 | 各班老師 | 學生請於7：40前到校 | 請生教組及警衛協助指揮交通 |
|  | 家長、來賓引導入座(風雨 球場或觀禮獻花典禮) | 欣薇主任 | 曉雯、滄富、志工團、曾燕芬(長官接待) | 幼童軍4名 |
| 8:15 | 1. 獻花典禮 | 淑媛主任 | 岳勳、明郁 | 校長、會長、五六年級師生、全校教職員工(五年級女生別胸花，五年級男生至風雨球場就位) |
| 8:30 | 觀禮教師、在校生退場並 移動至風雨球場入座 | 五年級老師 | 岳勳 | 風雨球場8班在校生(五年級男生先就位，女生別完胸花再至風雨球場會合) |
|  | 五年級歡迎隊伍就位 | 五年級老師 | 岳勳 | 1個班手持花門在入口處列隊、6個班列隊鼓掌歡迎。8個班就坐 |
| 8:40 | 2. 歡迎畢業生進場 | 張清江 黃淑慧 | 音樂播放、五年級熱烈鼓掌。(童軍團16名拿班級牌引導) | 童軍團16名，風雨球場播放進場音樂(雅玲、雅雯) |
| 9:00 | 3. 典禮開始（奏樂） | 司儀(幼君) | 施雅玲老師（音樂播放） | 第18屆 [ 離別未完 奔放未來 ] 暫定1分鐘 |
| 9:01 | 4. 頒發畢業證書（配樂） 畢業生代表：共15位 幼兒園代表：蘇亭勻 | 司儀(幼君) | （音樂播放）、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、 二年級老師 | 準備畢業證書給校長念 司儀 1.唱名15位畢業生代表上台 2.[全體畢業生請起立] 3.頒發畢業證書 4.[全體畢業生請坐下] 暫定2分鐘 |
| 9:03 | 5. 頒獎：市長獎 | 司儀(幼君) | 吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 | 7/1(日)上午於慈濟高中與市長合照 暫定7分鐘 |
| 9:10 | 6. 市長致詞 | 徐雅雯 |  | 暫定4分鐘 |
| 9:14 | 7. 議長賀詞 | 徐雅雯 |  | 暫定3分鐘 |
| 9:17 | 8. 介紹長官來賓 | 校長 | 淑媛主任 | 請輔導室引導來賓及通報 暫定5分鐘 |
| 9:22 | 9. 主席致詞 | 校長 | 司儀（帶領鼓掌） | 請輔導室引導來賓及通報 暫定5分鐘 |
| 9:27 | 10. 家長會長致詞 | 校長 | 家長會長 | 暫定5分鐘 |
| 9:32 | 11. 長官來賓致詞 | 校長 |  | 暫定15分鐘 |
| 9:47 | 12. 頒獎1（幼兒園先頒獎） | 司儀(幼君) | 幼兒園、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 | 暫定25分鐘，於家長聯合會獎頒獎後先進行幼兒園表演，再接續頒獎 |
| 10:00 | 13. 播放影片: 幼兒園回憶 | 徐雅雯 司儀(幼君) |  | 頒獎中間播放， 影片時間2分半鐘 |
|  | 14. 節目表演：幼兒園 節目：(快樂 follow me) | 蔡佳珍 | 協助檢場(3位幼兒園老師+志工) | 司儀介紹表演團體 表演時間暫定6分半鐘 |
| 10:10 | 15. 頒獎2 | 司儀(幼君) | 幼兒園、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 |  |
| 10:22 | 16. 在校生致歡送詞 在校生代表：2名 | 楊玲玲 | 施雅玲老師（音樂播放） | 在校生代表：508冷光浚、515柯淯翔 麥克風管理(面向學生) 暫定5分鐘 |
| 10:27 | 17. 畢業生致感恩詞 六年級代表：2名 幼兒園代表：2名 | 楊玲玲 羅心玫 | 施雅玲老師（音樂播放） | 六年級代表：603彭筱媗、611張邑漩 幼兒園代表： 王學謙 、 廖芸婧 麥克風管理(面向來賓) 暫定8分鐘 |
| 10:35 | 18. 家長會致贈敬師禮 | 校長、會長 | 請幼兒園、六年級老師、1至五年級導師代表、科任代表上台領獎(共20+3人) | 全體畢業生請起立，司儀須注意學生不上台獻花 暫定3分鐘 |
| 10:38 | 19. 畢業生向師長行謝師禮 | 司儀(幼君) | 六年級老師、幼兒園 | 暫定1分鐘 |
| 10:39 | 20. 畢業生與在校生行 珍重再見禮 | 司儀(幼君) | 五、六年級老師、幼兒園 | 司儀下口令 暫定1分鐘 |
| 10:40 | 21. 師長祝福(發送畢業證 書及畢業紀念禮) | 司儀(幼君) | 六年級老師 | 全體畢業生起立，六年級導師於各班一一發送畢業證書及畢業紀念禮、話別+幼稚園老師發送小禮 暫定6分鐘 |
| 10:46 | 師長祝福(播放影片) | 司儀(幼君) | 六年級老師 | 暫定8分鐘 |
| 10:54 | 22. 唱畢業歌 (五、六年級合唱) 曲名：什麼歌、逆風翱翔 | 施雅玲老師 | （MV播放） | 暫定6分鐘 |
| 10:54 | 23. 五年級準備花門就位 | 五年級老師 | （音樂播放） | 場外7個五年級班級(含一個花門班級)準備就位 |
| 11:00 | 24. 禮成、畢業生退場 | 司儀(幼君) | （音樂播放） | 場內8個五年班級鼓掌歡送，等畢業生離開會場後協助將座椅歸位 |
| 11:05 | 25. 歡送畢業生離校（配樂） | 五年級老師、慈雯 | 全體師長、（音樂播放） | 慈雯於花門處主持歡送流程，校長帶領第一個班級走出校門，場外6個五年級班級歡送完畢再回會場協助 |
| 11:00 | 會場環境整理及善後 | 衛生組憶雪、黃淑慧 | 五年級老師、童軍團、 總務處人員 | 請衛生組協助廣播督促打掃 |
| 11:30 | 五年級學生放學 | 張清江 | 五年級老師 | 請生教組協助疏散交通 |