臺南市北區文元國民小學暨附設幼兒園107學年度歡送第19屆畢業生畢業典禮活動流程表0610

- 畢業典禮籌備會時間：108年6月3日(星期一) 上午8:00於大會議室召開

- 畢業典禮舉辦時間：民國108年6月15日(星期六)

- 畢業典禮舉辦地點：風雨球場

- 參加人員：六年級畢業班師生及家長、本校教職員、五年級師生、幼兒園師生及家長

- 工作分配：請各處室主任協助督導

| 負責處室 | 工作項目 | 負責人 | 協辦人 | 檢核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 總督導 | 李貞儀校長 |  |  |
| 教務處 幼兒園 | 執行秘書 | 吳淑媛主任 羅心玫主任 |  |  |
| 各處室 | 副執行秘書 | 楊富安主任 徐欣薇主任 廖千淞主任 |  |  |
|  | 總幹事 | 李岳勳組長 |  |  |
| 教務處工作 督導人： 吳淑媛主任 | 製作畢業生名冊 | 李岳勳組長 | 六年級老師 | 5/1 |
|  | 印製畢業證書 | 李岳勳組長 | 六年級老師 | 5/24 |
|  | 受獎名單彙整 | 李岳勳組長 | 六年級老師、幼兒園 | 6/6 |
|  | 獎狀、獎品分配及包裝 獎狀獎品運送至風雨球場旁教室 | 李岳勳組長 蘇怡婷組長 | 三、四年級老師 | 6/5 ~ 6/12 |
|  | 頒獎事宜 | 李岳勳組長 蘇怡婷組長 | 吟靜、汪遙 (獎品管理組)、如真、春樺(上台領獎管理組)、幼兒園、二年級老師(獎品獎狀遞送組) | 6/12 |
|  | 宣讀市長議長賀詞 (播放影片檔) | 徐雅雯組長 |  | 6/14 |
|  | 畢業生上台受獎指導(幼兒園、六年級) | 六年級教師群 | 幼兒園、六年級老師 | 6/12 |
|  | 畢業生致詞指導(幼兒園、六年級) | 羅心玫主任 胡融昀老師 | 幼兒園、六年級老師 | 6/12 |
|  | 在校生致詞指導(五年級) | 胡融昀老師 |  | 6/12 |
|  | 典禮司儀、流程掌控 | 吳淑媛主任 | 司儀人員(幼君)、美玲、明郁、 岳勳 | 6/12 |
|  | 典禮流程簡報製作 | 李岳勳組長 | 雅雯 | 6/11 |
|  | 照相、攝影、燒錄光碟、上網、跑馬燈 | 徐雅雯組長 (簡報播放) | 弘德(錄影)、宏達(照相)、 隨耀(照相)、志鴻(錄影) | 6/15 |
|  | 畢業典禮影片[ 進場影片 & 畢業歌MV ] | 六年級教師群 |  | 6/11 |
|  | 工作人員請公假及課務派代 | 劉慈雯組長 | 兩次預演6/12 & 6/14 |  |
|  | 在校生幫畢業生佩帶胸花 | 高瑞利老師 | 五年級老師 | 6/14 |
|  | 入口花門修整、列隊歡迎 | 高瑞利老師 | 五年級老師 | 6/15 |
|  | 川堂歡送畢業生離校 | 高瑞利老師 | 五年級老師 | 6/15 |
|  | 觀禮教師代表 | 鄭惠文老師 吳秋燕老師 | 三、四年級老師及科任老師 | 6/15 |
|  | 典禮會場佈置 | 吳淑媛主任 | 岳勳、總務處人員 | 6/14 |
|  | 畢業生、在校生歌曲教唱(兩首) | 劉冠穎老師 | 其他音樂教師、幼兒園 | 6/12 |
|  | 畢業典禮預演 6月12日（三）8：00六年級師生+幼兒園 6月14日（五）8：00五六年級師生+幼兒園 | 吳淑媛主任 | 相關工作人員、幼兒園、司儀、 節目表演人員、五六年級師生(彩排完畢請六年級整理場地) | 6/12 6/14 |
| 總務處工作 督導人： 廖千淞主任 | 獎品及禮品收錄、徵信、收據及感謝狀製作 | 邱惠鈴組長 | 美玲、燕芬 | 6/14 |
|  | 請柬印製、書寫、發送 | 文美玲組長 | 印製: 岳勳 輔導主任(家長會部分)、英秀 | 5/23 |
|  | 會場座位安排、椅子排放（請標示班級、師長席、家長席、貴賓席）、獻花典禮定位、架設麥克風及音響(一次預演使用校內音響)、電風扇(風雨球場兩旁及領獎台兩旁) | 廖玉珍組長 | 溫政昌、李振盛、獻瑞、 弘德、明郁 | 6/11 6/14 |
|  | 布條懸掛、歡迎嘉賓跑馬燈、會場指示牌、花圈花籃擺放、校門口大氣球拱門 | 廖玉珍組長 | 溫政昌、李振盛、獻瑞、 弘德、明郁 | 6/14 |
|  | 麥克風管理2人 | 陳雅芬組長 | 趙英秀 | 6/15 |
|  | 影音器材管理及播放 | 廖玉珍組長 | 音控: 冠穎 | 6/15 |
|  | 典禮當天台上及工作人員茶水準備及分送 | 邱惠鈴組長 | 珊如 | 6/15 |
| 學務處工作 督導人： 楊富安主任 | 學生節目表演指導 | 蔡佳珍老師 | 幼兒園 | 6/15 |
|  | 會場環境事先整理，準備數個大垃圾筒(袋)及活動後打掃 | 衛生組 夢婷組長 | 各班老師、童軍團 | 6/15 |
|  | 整潔及秩序維持、畢業班進場導引(需參加預演) | 張清江組長 童軍團長許紡銜 | 童軍團16名 | 6/15 |
|  | 停車及交通導引、放學 | 張清江組長 | 警衛、交通志工、導護老師 | 6/15 |
|  | 醫護、緊急事件處理 | 李慧琳護理師 | 吳敏華護理師 | 6/15 |
| 輔導室工作 督導人： 徐欣薇主任 | 簽到（請準備簽到簿/筆、桌巾、資料袋/內容物、來賓胸花）、來賓接待、胸花佩帶、來賓引導及通報校長 | 馬貴香組長 李曉雯組長 | 一年級老師、志工團、 曾燕芬(長官接待) 、童軍團4名、品蘋、淑莉、貽尹、瑋婷 | 6/15 |
| 人事室工作 督導人： 王郁玟主任 | 典禮當天教職員工出席情況掌握 | 王郁玟主任 |  | 6/15 |
| 會計室工作 督導人： 莊承翰主任 | 畢業典禮經費預算、概算表 | 莊承翰主任 |  | 6/15 |

六、畢業典禮程序表

| 時間 | 典禮程序 | 負責人 | 協辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排定座位 | 廖玉珍 | 五、六年級老師、幼兒園 | 請提早完成(6/11、6/14) |
| 8:00 | 五、六年級集合點名 | 各班老師 | 學生請於7：40前到校 | 請生教組及警衛協助指揮交通 |
|  | 家長、來賓引導入座(風雨 球場或觀禮獻花典禮) | 欣薇主任 | 曉雯、貴香、志工團、燕芬(長官接待) | 幼童軍4名 |
| 8:20 | 1. 獻花典禮 | 淑媛主任 | 岳勳、明郁 | 校長、會長、五六年級師生、全校教職員工(五年級女生別胸花，五年級男生至風雨球場就位) |
| 8:30 | 觀禮教師、在校生退場並 移動至風雨球場入座 | 五年級老師 | 岳勳 | 風雨球場8班在校生(五年級男生先就位，女生別完胸花再至風雨球場會合) |
|  | 五年級歡迎隊伍就位 | 五年級老師 | 岳勳 | 1個班手持花門在入口處列隊、5個班列隊鼓掌歡迎。 |
| 8:40 | 2. 歡迎畢業生進場 | 張清江 童軍團團長 | 音樂播放、五年級熱烈鼓掌。(童軍團16名拿班級牌引導) | 童軍團16名，風雨球場播放進場音樂(冠穎、雅雯) |
| 9:00 | 3. 典禮開始（奏樂） | 司儀(幼君) | 冠穎（音樂播放） | 第19屆 [文風長揚，元夢翱翔] 暫定1分鐘 |
| 9:01 | 4. 頒發畢業證書（配樂） 畢業生代表：共15位 幼兒園代表：高子晴 | 司儀(幼君) | （音樂播放）、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、 二年級老師 | 準備畢業證書給校長念 司儀 1.唱名16位畢業生代表上台 2.[全體畢業生請起立] 3.頒發畢業證書 暫定2分鐘 |
| 9:03 | 5. 頒發敬師禮 | 司儀(幼君) | 請六年級及幼兒園老師上台領獎(共15+3人) 由鍾文政榮譽會長頒發 | 司儀 頒發完畢後 1.[全體畢業生請坐下] 暫定3分鐘 |
| 9:06 | 5. 頒獎：市長獎 | 司儀(幼君) | 吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 | 6/30(日)下午於慈濟高中與市長合照 暫定7分鐘 |
| 9:13 | 6. 市長賀詞 | 徐雅雯 | （影片播放） | 暫定3分鐘 |
| 9:16 | 7. 議長賀詞 | 徐雅雯 | （影片播放） | 暫定3分鐘 |
| 9:19 | 8. 介紹長官來賓 | 校長 | 淑媛主任 | 請輔導室引導來賓及通報 暫定5分鐘 |
| 9:24 | 9. 主席致詞 | 校長 | 司儀（帶領鼓掌） | 請輔導室引導來賓及通報 暫定5分鐘 |
| 9:29 | 10. 家長會長致詞 | 校長 | 家長會長 | 暫定5分鐘 |
| 9:34 | 11. 長官來賓致詞 | 校長 |  | 暫定13分鐘 |
| 9:47 | 12. 頒獎1（幼兒園先頒獎） | 司儀(幼君) | 幼兒園、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 | 暫定25分鐘，於聯合社獎頒獎後先進行幼兒園表演，再接續頒獎 |
|  | 13. 節目表演：幼兒園 節目:文元的孩子愛唱歌 | 蔡佳珍 | 協助檢場(3位幼兒園老師+志工) | 司儀介紹表演團體 表演時間暫定5分半鐘 |
| 10:12 | 14. 頒獎2 | 司儀(幼君) | 幼兒園、吟靜、美玲、如真、春樺、志工團、二年級老師 |  |
| 10:22 | 15. 在校生致歡送詞 在校生代表：3名 | 胡融昀 | 冠穎（音樂播放） | 在校生代表: 邱俞晴、高婞榛、 張育瑋 麥克風管理(面向學生) 暫定5分鐘 |
| 10:27 | 16. 畢業生致感恩詞 幼兒園代表：4名 六年級代表：2名 | 胡融昀 羅心玫 | 冠穎（音樂播放） 幼兒園先致詞 | 六年級代表：冷光俊 、柯淯翔 幼兒園代表：郭孟丞 、郭孟帆 幸承勳 、幸承翰 麥克風管理(面向來賓) 暫定8分鐘 |
| 10:35 | 17. 畢業生向師長行謝師禮 | 司儀(幼君) | 六年級老師、幼兒園 | 司儀下口令 暫定2分鐘 |
|  | 18. 畢業生與在校生行 珍重再見禮 | 司儀(幼君) | 五、六年級老師、幼兒園 |  |
|  | 19. 畢業生向家長行感謝禮 | 司儀(幼君) | 六年級老師、幼兒園 |  |
| 10:37 | 20. 播放影片:師長的祝福 | 司儀(幼君) | （影片播放） | 暫定5分鐘 |
| 10:42 | 21. 師長祝福(發送畢業證 書及畢業證書夾) | 司儀(幼君) | 六年級老師 | 全體畢業生起立，六年級導師及幼兒園老師於各班一一發送畢業證書(含畢業證書夾)及話別 暫定10分鐘 |
| 10:52 | 22. 唱畢業歌 (五、六年級合唱) 曲名：啟程、青春有你 | 老師 | （MV播放） | 暫定6分鐘 |
| 10:52 | 23. 五年級準備花門就位 | 五年級老師 | （音樂播放） | 場外6個五年級班級(含1個花門班級)準備就位 |
| 10:58 | 24. 禮成、畢業生退場 | 司儀(幼君) | （音樂播放） | 場內8個五年班級鼓掌歡送，等畢業生離開會場後協助將座椅歸位 |
| 11:00 | 25. 歡送畢業生離校（配樂） | 五年級老師、融昀 | 全體師長、（音樂播放） | 融昀 於花門處主持歡送流程，校長帶領第一個班級走出校門，場外6個五年級班級歡送完畢再回會場協助 |
| 11:00 | 會場環境整理及善後 | 衛生組夢婷、童軍團 | 五年級老師、童軍團、 總務處人員 | 請衛生組協助廣播督促打掃 |
|  | 五年級學生放學 | 張清江 | 五年級老師 | 請生教組協助疏散交通 |